## Заветинский_Колесникова Т.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Заветинский район МБОУ Комсомольская СОШ
Куратор: Колесникова Т.Н., заместитель директора УВР МБОУ Савдянская СОШ им. И.Т.Таранова
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
21.02.2022 | Экскурсия по школе.Знакомство с материально-технической и методической базой школы.Анализ рисков из рискового профиля. | Знакомство с документацией школы,согласование факторов риска школы, выработка мер по выбраным рискам. Установление контакта с коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений.
2022-03-18 | Участие в педагогическом совете школы.Консультационная помощь в разработке концептуальных документов - Концепция развития, Среднесрочная программа, Антирисковые программы. | Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту.Согласование выбранных рисков «Низкий уровень оснащения школы», «Дефицит педагогических кадров», " Низкое качество преодаления языковых и культурных барьеров", " Низкая учебная мотивация обучающихся", Концепция развития на 2022-2023, Среднесрочная программа .Протокол педагогического совета: https://r1.nubex.ru/s10029-6c3/f1179_d5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2022.pdf
2022-03-22 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Дороботка и размещение в ИС МЭДК концепции развития ОО, Среднесрочной программы | Дороботка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочной программы.
2022-03-28 | Консультация по проведению мониторинговых мероприятий по реализации Дорожной карты Среднесрочной программы развития | Повышение качества проведения мероприятий
2022-04-07 | Консультация по разработке ИОМ обучающихся с рисками учебной неуспешности | Разработка и утверждение ИОМ
2022-04-14 | Проведение практико-ориентированного семинара по теме «Формирующее оценивание как средство повышения качества образования в школе" | Создание творческой группы по изучению и внедрению в учебный процесс инструментов формирующего оценивания.
2022-05-06 | Встреча с управленченской командой ОО по вопросам выполнения мероприятий I этапа реализации | Подготовка отчётных докуметов.
2022-05-20 | Общение через WhatsApp с директором школы Лымаревой Л.А.Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Согласование отчетных документов, которые ОО будет размещать в ИС МЭДК по 1 этапу работы. | Подготовка отчетных документов, которые ОО будет размещать в ИС МЭДК по 1 этапу работы в рамках Антирисковой программы
2022-05-23 | Встреча с педагогическим коллективом, Советом школы в форме "вопрос-ответ" по выполнению запланированных мероприятий I этапа реализации Среднесрочной программы | Мониторинг результативности работы на I этапе.
2022-05-24 | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, потверждающих наступление позитивных изменений в школе. | Размещение школой и анализ документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в ОО.
2022-05-27 | Общение через WhatsAppс директором школы Лымаревой Л.А. Экспертиза документов. Доработка. | Размещение школой и анализ документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в ОО.
2022-06-01 | Общение через WhatsAppс директором школы Лымаревой Л.А. Экспертиза документов. | Размещение школой и подтверждение куратором документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в ОО.

## Зерноградский_Ольховская Е.С.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Зерноградский район МБОУ Светлоречная СОШ
Куратор: Ольховская Е.С., заместитель директора МБОУ лицей г.Зернограда
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-24 | 1. Знакомство и изучение документации ОО. Участие в заседании педагогического совета МБОУ Светлоречной СОШ 2.Установление факторов риска, актуальных для МБОУ Светлоречной СОШ | 1.Определены цель и задачи участия школы в проекте 500 + 2.Установлены факторы риска
25.02.2022 - посещение дистанционно с использованием личного кабинета ФИС ОКО, мессенджера WhatsApp | Анализ результатов самообследования школы за 2021 год | Куратором одобрены документы в разделе «Стартовая диагностика».
01.03 - 27.03.2022 посещение дистанционно с использованием личного кабинета ФИС ОКО, мессенджера WhatsApp | Рассмотреть основные направления Концепции программы развития по выходу школы из кризисной ситуации, методические консультации | Размещение школой и одобрение куратором Концепции программы развития по выходу школы из кризисной ситуации в личном кабинете ФИС ОКО.
26.03.2022 посещение дистанционно с мессенджера WhatsApp | Методическая консультация по разработке среднесрочной программы развития | Размещение школой и одобрение куратором среднесрочной программы по выходу школы из кризисной ситуации в личном кабинете ФИС ОКО.
| Рассмотрение программ по каждому рисковому профилю | Внесены коррективы в подпрограммы, даны рекомендации
24.03 - 25.03 посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp
24.03 - 25.03 посещение дистанционно с использованием личного кабинета ФИС ОКО | Контроль размещения программ по каждому рисковому профилю | Размещение школой и одобрение куратором программ по каждому рисковому профилю в личном кабинете ФИС ОКО

## Зимовниковский_Петрова Н.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Зимовниковский район МБОУ Северная КСОШ № 13
Куратор: Петрова Н.В., директор МБОУ Савоськинской СОШ №5
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
До 15.02.2022 | Предварительное знакомство со школой на основе данных из открытых источников | Изучение документов на сайте школы
2022-02-15 | Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом, обучающимися 8-11 классов. | Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой ОО. Согласование с директором графика посещения школы куратором.
Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (ИС МЭДК)
2022-02-22 | Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе. Совместный анализ с управленческой командой рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска. | Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы. Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт.
2022-03-01 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития | Определение направлений Программы развития
2022-03-10 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы. | Участие в работе педагогического совета школы. Рекомендации по составлению программ антирисковых мер
2022-03-17 | Оказание консультационной помощи по разработке Среднесрочной программы и Концепции развития | Рекомендации по разработке Среднесрочной программы и Концепции развития
2022-03-24 | Обсуждение и согласование Среднесрочной программы и Концепции развития | Согласование размещённых школой концептуальных документов в ИС МЭДК
2022-04-13 | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2022-04-27 | Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
2022-05-12 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь
2022-05-19 | Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальными рисковыми профилями | Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
Подготовка и согласование отчётных документов для мониторинга первого этапа
2022-05-27 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений. Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Анкетирование участников образовательного процесса. Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2022-08-26 | Обсуждение с участниками образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Участие в заседании педагогического совета
2022-09-08 | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2022-09-22 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь
2022-10-13 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анкетирование участников образовательного процесса
2022-10-27 | Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы документов для второго этапа мониторинга в ИС МЭДК
2022-11-17 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
2022-12-06 | Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+ | Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2023 году.

## Кагалиницкий_Лебедева
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Кагальницкий район МБОУ Раково-Таврическая СОШ № 6
Куратор: Лебедева Ирина Анатольевна, заместитель директора МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
01.02.2022-04.02.2022 | Знакомство с основными документами школы | Изучение документов на сайте школы
2022-02-08 | Посещение МБОУ Раково-Таврической СОШ №6, ознакомление с педагогическим коллективом. | Беседа с администрацией школы, обсуждение рисковых профилей. Выбор рисковых профилей
2022-02-15 | Общение через WhatsApp с заместителем директора школы Соловьевой Е.Н. по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 . Определены основные цели, задачи, мероприятий. Анализ материалов самодиагностики.
2022-02-21 | Анализ документации. | выбор стратегий, обсуждение путей преодоления рисков, условий сотрудничества школы и куратора. Обсуждение мероприятий методического марафона. Выбор отвественных лиц.
2022-03-10 | Встреча с муниципальным и школьным координатором по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+. | Заполнение МЭДК. Анализ документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+».
2022-03-16 | Консультационная помощь в режиме он-лайн в разработке концептуальных документов - Концепции развития, Среднесрочной программы | Согласование Концепции развития и среднесрочной программы МБОУ Раково-Таврической СОШ №6
2022-03-18 | Консультационная помощь в режиме он-лайн разработке концептуальных документов - Антирисковые программы | Согласование Антирисковых программ "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности"; "Высокая доля обучающихся с ОВЗ"; "Низкий уровень вовлеченности родителей".
2022-03-21 | Участие в работе Педсовета МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 , обсуждение с педагогическим коллективом концепции развития ОО, среднесрочной программы развития ОО, антирисковых программ. | Выбор направлений и мероприятий, направленный на повышение качества образования.
25.03.2022-28.03.2022 | Контроль размещения школой Концепции развития ОО и Среднесрочной программы ОО, Антирисковых программ | Размещение школой и подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК проекта 500+
2022-04-01 | Встреча и работа с руководителем ШМО МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 | Обсуждение и выбор эффективных методик для повышения уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учебной неуспешности.
2022-04-11 | Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
2022-04-25 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2022-05-05 | Участие в работе методического совета МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 .Согласование отчетных документов, которые ОО будет размещать в ИС МЭДК по 1 этапу работы. | Обсуждение и анализ с педагогическим коллективом аналитических и отчетных материалов. Подготовка отчетных документов, которые ОО будет размещать в ИС МЭДК по 1 этапу работы в рамках Антирисковых программ.
2022-05-20 | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, потверждающих наступление позитивных изменений в школе. | Размещение школой и анализ документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в ОО.
23.05-24.05 | Общение через WhatsApp с заместителем директора школы Соловьевой Е.Н. Экспертиза документов. Доработка. | подтверждение куратором отчетных документов в ИС МЭДК проекта 500+
2022-05-25 | Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | размещение отчетных документов на сайте ОО
2022-06-07 | Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2022-06-24 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анализ эффективности проведенных мероприятий по I этапу.

## Каменский_Плютина О.М.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Каменский район МБОУ Малокаменской ООШ Каменского района Матвеево-Курганского района
Куратор: Плютина О.М. , зам.директора МБОУ Плешаковской ООШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-03-16 | Знакомство с официальной документацией: сайт, публичные отчеты, самоанализы | Собраны первичные данные о курируемой организации
2022-03-18 | Посещение МБОУ Малоккменской ООШ | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений. Беседа с директором и коллективом, обмен контактами. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту.Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей. Заполнение шаблона Самодиагностики.
2022-02-19 | Изучение документов, регламентирующих деятельность школы: текущей программы развития, положений,описывающих деятельность различных школьных систем. Анализ «рискового профиля школы» | Намечены направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации
2022-02-20 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ по подтвержденным рисковым профилям.
2022-02-22 | Общение через WhatsApp со школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2022-02-23 | Общение через WhatsApp со школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.Создание на сайтах школ раздела «500+»
2022-02-24 | Общение через WhatsApp со школьным координатором. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
2022-02-25 | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Освещение этапов работы над проектом 500+ на сайте школы.
2022-04-04 | Общение через WhatsApp со школьным координатором. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школа будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы. | Проведен анализ документов, которые школа будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2022-02-11 | Общение через WhatsApp. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. | Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
15.042022 | Посещение МБОУ Малокаменской ООШ с муниципальным координатором | Мониторинг. 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе.

## Каменский _Ржевская А.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Каменский район МБОУ Урывская СОШ
Куратор: Ржевская А.Н., заместитель директора МБОУВерхнепиховская СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
с 01.04.2022 по 04. 02.2022 | ознакомление с основными документами школы | изучение информации, размещенной на сайте школы
2022-02-11 | посещение МБОУ Урывской СОШ | Установление контакта с администрацией и педколлективом школы, беседа, обмен контактами. Обсуждение с коллективом информации офедеральном проекте "500+", причин попадания школы в список ШНОР регламентом работы по проекту распределение обязанностей. Заполнение шаблона Самодиагностики.
2022-02-16 | посещение МБОУ Урывской СОШ с целью определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ рисков из рискового профиля. Определены основные цели, задачи, мероприятия.
2022-02-28 | Встреча с муниципальным координатором по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+ | Анализ документа "Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+
2022-03-10 | посещение МБОУ Урывской СОШ | заполнениеМЭДК
2022-03-17 | общение через WatsApp c муниципальным и школьным координатором по разработке антирисковых программ | Анализ вопросов. Обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта. Разработка антирисковых программ, их оформление. Дорожные карты.
2022-03-18 | консультативная помощь в разработке Концепции развития школы | согласование Концепции развития МБОУ Урывской СОШ
2022-03-21 | консультативная помощь в разработке Среднесрочной программы школы | согласование Среднесрочной программы МБОУ Урывской СОШ
22.032022 | консультативная помощь в разработке Антирисковых программ | Согласование антирисковых программ: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Низкий уровень вовлеченности родителей.
2022-03-23 | консультативная помощь в разработке Антирисковых программ | Согласование антирисковой программы: Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды.
2022-03-24 | контроль размещения школой концептуальных документов. | Размещение и подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК.
2022-03-28 | проведение "круглого стола" управленческой командой школы с педколлективом | ознакомление с результатами работы за март - февраль
2022-04-11 | Посещение школы. Консультирование по первому этапу антирисковым программ | согласование документов 1 этапа антирисковых программ
2022-04-18 | Встреча с муниципальным координатором по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+ | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта. Доработкадокументов антирисковых программ, их оформление. Дорожные карты.
2022-05-17 | Посещение школы. Консультирование по первому этапу антирисковым программ | согласование документов 1 этапа антирисковых программ
2022-05-23 | контроль размещения школой документов первого этапа. | Размещение и подтверждение куратором документов в ИС МЭДК.

## Кашарский Землякова Г.М.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Кашарский район МБОУ Верхнемакеевская СОШ
Куратор: Землякова Г.М., директор МБОУ Верхнемакеевской СОШ Кузнецов Н.С.
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-03-04 | 1.Знакомство с педагогическим коллективом школы, установление личного контакта с директором, заместителями директора по УВР и рабочей группой школы по реализации проекта адресной методической помощи «500+». Изучение официальных документов. Мониторинг текущего состояния образовательного процесса в школе. | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений, беседа с директором и коллективом, обмен контактами. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту. Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей. Заполнение шаблона Самодиагностики
2022-03-14 | 2.Ознакомление с анализом результатов государственной итоговой аттестации 2021 года, Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2020 и 2021 году, с отчетом о результатах самообследования образовательной ситуации в МБОУ Верхнемакеевской СОШ за 2021 год. Участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе, с которой работает куратор. Анализ результатов диагностики. | Куратор ознакомлен с результатами ГИА -9, ГИА-11, ВПР. Выявлены «рисковые профили школы», сформированные посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в школе. Были даны методические рекомендации по данному направлению.
2022-03-18 | 3.Ознакомление с результатами анкетирования директора, учителей, учащихся, родителей. Анализ «рисковых профилей школы», сформированных посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в школе. Стартовая диагностика ШНОР. Определение направлений, по которым требуется работа по противодействию рискам. | 3. На основе проведенного анализа школа-участник проекта наметила для себя направления, по которым она будет формировать пакет мер по выходу из кризисной ситуации. Администрация школы и педагогический коллектив обсудили с куратором причины низких образовательных результатов ГИА и ВПР
2022-03-21 | 4. Ознакомление с нормативными документами школы: программой развития МБОУ Верхнемакеевской СОШ Кашарского района Ростовской области. | 4.Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов (Стартовая диагностика, Программа развития МБОУ Верхнемакеевской СОШ). Создание на сайте школы специального раздела для освещения этапов работы над проектом 500+. Систематическое освещение этапов работы над проектом 500+
2022-03-28 | 5.Посещение школы, беседы с руководством и педагогическим коллективом на стадии формирования Дорожной карты. Консультирование руководства школы при формировании Дорожной карты реализации программы антирисковых мер. | 5. Разработана Среднесрочная программа развития МБОУ Верхнемакеевской СОШ. Дорожная карта мер по преодолению имеющихся негативных явлений по проекту 500+ на 2022 год.
2022-04-07 | 6.Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | 6. Реализация мероприятий в рамках дорожной карты
в течение мая | 7.Оценка (по стандартизированной методике) качества и результативности принятых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта, размещаемых школой в специализированной информационной системе. | 7. Экспертиза документов и рабочих материалов проекта, размещаемых школой в специализированной информационной системе.
в течение мая | 8. Оценка качества и результативности принятых мер на основании экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы.

## Кашарский_Лихачева Н.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Кашарский район, МБОУ Усть-Мечетинская ООШ
Куратор:Лихачева Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ Фомино-Свечниковской СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
01.02.2022- 10.02.2022 | Знакомство с основными документами школы | Изучение документов на сайте школы
2022-02-11 | посещение МБОУ Усть-Мечетинской ООШ | Установление личного контакта с директором, заместителями директора по УВР и рабочей группой школы по реализации проекта адресной методической помощи «500+». Мониторинг текущего состояния образовательного процесса в школе. Составление плана работы по проекту
2022-02-15 | Изучение и анализ рисковых профилей школы. Заполнение шаблона самодиагностики | Анализ рисков из рискового профиля школы. Определены меры и основные направления по выходу из кризисной ситуации
2022-02-25 | Контроль размещения рискового профиля и самодиагностики школы. Формирование структуры разделов ИС МЭДК | Документы согласованы и размещены в ИС МЭДК
2022-03-01 | Jбщение через WhatsApp c школьным куратором по вопросу разработки антирисковых программ | Разработка и оформление антирисковых программ.
2022-03-11 | Оказание консультаций по разработке Среднесрочной программы на 2022 г. и Концепции развития на 2022-2025 гг. | Отработаны основные требования для разработки
2022-03-17 | Оказание консультаций по разработке Среднесрочной программы на 2022 г. и Концепции развития на 2022-2025 гг. | Даны рекомендации для внесения изменений в Концепцию развития на 2022-2025 гг, и Среднесрочную программу на 2022 г.
2022-03-24 | Контроль размещения школой : | Размещение школой и подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК
Концепции развития МБОУ Усть-Мечетинской ООШ C16 на 2022-2025
Среднесрочной программы развития МБОУ Усть-Мечетинской ООШ на 2022г.
Антирисковая программа «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
Антирисковая программа Дефицит педагогических кадров
Антирисковая программа Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
2022-04-04 | Анализ ситуации в ОО и формирование пакета документов для размещения на сайте информации об участии МБОУ Усть-Мечетинской ООШ в проекте 500+ | Создан раздел на сайте ОО об участии в проекте 500+
2022-04-20 | Обсуждение информации и рекомендаций вебинаров апреля2022 г.
2022-05-31 | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений согласно ( промежуточный анализ реализованных мероприятий по улучшению качества образовательного процесса и актуальных результатов, анализ проведённых ВПР, четверных и годовых отметок и иное согласно рисковым профилям )
2022-06-28 | Мониторинг реализации среднесрочной программы развития ШНОР ( дорожной карты ) ОО. Выявление недочётов . Корректировка дорожной карты по итогам аналитической работы по каждому направлению работы.

## Кашарский_Павлова М.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Кашарский район МБОУ Нижне-Калиновская СОШ
Куратор: Павлова М.А., зам.директора по УВР МБОУ Кашарская СОШ
Дата посещения | Цель | Результат
25-28.01.2022 | Знакомство с педагогическим коллективом школы, установление личного контакта с директором, заместителями директора по УВР и рабочей группой школы по реализации проекта адресной методической помощи «500+». Изучение официальных документов. | Изучены документы школы.Куратор ознакомлен с результатами ГИА -9, ГИА-11, ВПР.Обсуждены причины низких образовательных результатов ГИА и ВПР.
08-11.02.2022 | Мониторинг текущего состояния образовательного процесса в школе. | Изучены документы школы.
15-18.02.2022 | Изучение и анализ рисковых профилей школы. | Изучены рисковые профили.
| Обсуждение содержания основных разделов «Отчета о результатах самообследования МБОУ Нижне-Калиновской СОШ за 2021 год». | Определены меры и основные направления по выходу из кризисной ситуации.
15-18.03.2022 | Оказание методической помощи в подготовке «Среднесрочной программы развития школы на 2021 год». Определение целей и задач, направленных на преодоление каждого рискового профиля. Подготовка Концепции развития МБОУ Нижне-Калиновской СОШ (в рамках проекта 500+) | Подготовлена «Среднесрочной программы развития школы на 2022 год».Подготовлена Концепция развития МБОУ Нижне-Калиновской СОШ (в рамках проекта 500+) Все документы размещены в ИС МЭДК проекта «500+»
22-28.03.2022 | Собеседование по формированию программ по каждому рисковому профилю и определение основных направлений дальнейшей работы по каждому профилю. | Определены основные направления дальнейшей работы по каждому профилю. Антирисковые программы размещены в ИС МЭДК проекта «500+»
18-22.04.2022 | Консультация администрации школы и членов рабочей группы при подготовке и реализации мероприятий в рамках дорожной карты. Оказание методической помощи в подготовке анкеты для проведения диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся. | Проведено анкетирование учащихся. Изучаются результаты.
19-23.09.2022 | Оказание методической помощи в подготовке мастер-классов для педагогов по индивидуализации образовательного процесса через организацию и проведение уроков, на которых применяется технология индивидуализированного обучения для обучающихся с трудностями в обучении.
10-14.10.2022 | Оценка качества и результативности реализуемых мер на основании экспертизы документов, рабочих и аналитических материалов проекта, размещенных школой в специализированной информационной системе.
Февраль-октябрь 2022 | Собеседование по текущим вопросам. | Оказывается методическая помощь.
Февраль-ноябрь 2022 | Обсуждение содержания документов, размещенных школой в специализированной информационной системе. При необходимости, указать на необходимую доработку документов. | В ИС МЭДК проекта «500+» размещены необходимые документы.
Апрель-ноябрь 2022 | Контроль своевременной реализации мероприятий дорожной карты.
Сентябрь-ноябрь 2022 | Анализ документов и рабочих материалов, подтверждающих реализацию запланированных мероприятий. Обсуждение полученных результатов.

## Константиновский_Калмыкова А.И.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Константиновский район Нижнежуравская ООШ
Куратор: Калмыкова А.И., МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
01.03 .22 г. | Встреча с администрацией и коллективом школы | Определены рисковые профили школы,созданы рабочие группы по реализации антирисковых мер , по участию в Методическом марафоне
10.03 .22 г. | Встреча с зам.директором по УВР | Обновлён сайт школы , на котором освещены материалы в рамках реализации проекта 500+
23.03.22 г. | Заседание педагогического совета школы | Утверждены Концепция развития школы ,Среднесрочная программа , Антирисковые программы .Организованы консультации по подготовке обучающихся к ОГЭ , методическая взаимопомощь, педагогическое сопровождение учителей ,испытывающих затруднения в работе , и обучающихся с повышенной тревожностью
28.03.22 г. | Встреча с психологом школы | Проведены консультации районного педагога - психолога Шабановой Т.А. . с целью оказания методической помощи
0.5 .04.22.г. | Посещение уроков учителей, участвующих в Методическом марафоне по проблеме «Исследование на уроке» | Уроки проведены в соответствии с требованиями ФГОС , выполены задания по проблеме «Исследование на уроке», позволяющие организовать совместную работу учителей с детьми ,испытывающими затруднения в обучении
14.04.22.г. | Встреча с зам.директором по УВР | Обсуждены планы реализации Среднесрочной программа развития школы , отдельных направлений Антирисковых Программ
21.04.22.г. | Встреча с администрацией и коллективом школы | Определены направления реализации Концепции развития школы
17.05 .22г. | Встреча с зам.директором по УВР | Подготовлен отчёт о проделанной работе в рамках реализации проекта 500+ на муниципальном уровне
24.05 .22 г. | Встреча с родительской общественностью | Проведены родительские собрания в рамках родительского всеобуча по вопросам воспитания и образования обучающихся школы
( Председатель родительского комитета школы и его заместители)

## Красносулинский_Кощеева О.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Красносулинский район МБОУ Михайловская СОШ
Куратор: Кощеева О.Н., зам. директора по УР МБОУ СОШ №3
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-18 | Знакомство с основными документами школы на сайте образовательной организации | Изучение документов на сайте школы
2022-02-24 | Посещение МБОУ Михайловская школа . Встреча со школьными координаторами. Анализ федеральной и региональной дорожной карты Проекта 500+ | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений, беседа с директором и коллективом, обмен контактами.
2022-03-10 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УР – школьным координатором МБОУ Михайловская школа по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Михайловская школ. Определение основных целей, задач, мероприятий.
Анализ отчета о самообследовании за 2020 год.
2022-03-17 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами писаренко Светланой Николаевной по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ.
2022-03-22 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2022-03-26 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координаторам. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий.
2022-04-07 | Общение через WhatsApp.Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Создание на сайтах школ раздела «500+»
2022-04-21 | Общение через WhatsApp с муниципальны координатором и школьным координаторам. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2022-04-28 | Общение через WhatsApp.Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем
2022-05-16 | Посещение МБОУ Михайловская школа .Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер
2021-05-21 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УР – школьным координатором МБОУ Михайловская школа первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем
2021-06-18 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УР – школьным координатором МБОУ Михайловская школа. Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений
2022-06-23 | Посещение МБОУ Михайловская школа .Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы.

## Красносулинский_ Нягу М.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+ на 1 полугодие 2022 г.
Красносулинский район МБОУ Первомайская СОШ Матвеево-Курганского района
Куратор: Нягу М.Н. Зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 5
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
31.01.2022 г. | Предварительное знакомство с МБОУ Первомайской СОШ на основе данных из открытых источников | Изучение документов на официальном сайте школы http://www.persoch.ru, информации через официальные страницы (аккаунты) школы в социальных сетях https://vk.com/club195569613
11.02.2022 г. | Посещение МБОУ Первомайской СОШ, встреча с директором образовательной организации, школьным координатором Проекта "500+". Анализ федеральной и региональной дорожной карты. | Установление контакта с администрацией образовательной организации, школьным коллективом, создание доверительных отношений, благоприятной обстановки сотрудничества, обмен контактами. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте "500+", причинах попадания школы в список ШНОР, регламент работы по проекту. Обсуждение проекта примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей. Заполнение шаблона самодиагностики.
11.02.- 25.02.2022 г. | Обсуждение через WhatsApp со школьным координатором Старченко Н.Н. результатов проектной диагностики и самодиагностики образовательной организации | Размещение школой и одобрение куратором в ИС МЭДК проектной диагностики и самодиагностики МБОУ Первомайской СОШ
февраль-март 2022 г. | Общение через WhatsApp со школьным координатором по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ.
10.03.2022 г. | Встреча со школьным координатором по вопросу содержания Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО, обсуждение текущих вопросов через WhatsApp. | Обсуждение вопросов по содержанию Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
10-23.03.2022 | Общение через WhatsApp со школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение школой, проверка и одобрение куратором в ИС МЭДК концептуальных документов.
30.04.2022 | Анализ ситуации в ОО и формирование пакета документов для размещения на сайте МБОУ Первомайской СОШ информации об участии в проекте 500+ | Анализ наполнения раздела "Проект 500+" на сайте образовательной организации persoch.ru/proekt500+, обсуждение содержания материалов
20.05.2022 | Обсуждение информации и рекомендаций вебинаров апреля-мая 2022 г. Мониторинг качества и результатов предпринимаемых мер на основании экспертизы документов, размещаемых ОО в личном кабинете | Обсуждение вопросов по содержанию документов, размещаемых в личном кабинете ОО. Анализ методических материалов муниципального и регионального уровней.
31.05.2022 | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений ( промежуточный анализ реализованных мероприятий по улучшению качества образовательного процесса и актуальных результатов согласно рисковым профилям ) ОО | Анализ реализованных мероприятий по улучшению качества образовательного процесса и актуальных результатов согласно рисковым профилям ОО

## М.Курганский_Гапоненко Е.Ю.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Матвеево-Курганский район МБОУ Большекирсановская СОШ им. Героя Советского Союза Хайло В.А.
Куратор: Гапоненко Е.Ю., зам. директора по УВР МБОУ Комбайновской ООШ им.воина-афганца А. Демяника
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
21-25 февраля | Общее ознакомление с курируемой школой, верификация рискового профиля и выявленных факторов риска | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений.Обсуждение информации о федеральном проекте «500+»,причинах попадания школы всписок ШНОР, регламентом работы по проекту. Составление примерного плана. Заполнение шаблона Самодиагностики.
28 февраля - 5 марта | Обсуждение объективной диагностики и подтверждение факторов риска в соответствии с рисковым профилем ОО для формирования концептуальных документов и антирисковых программ | Анализ рисков из рискового профиля ОУ. Уточнение описания мер в самодиагностике. Определены основные цели и задачи для формирования концептуальных документов.
14 марта - 18 марта | Обсуждение создания концептуальных документов ОО (Концепция развития, Среднесрочная программа развития) | Разработка Концепции развития школы, Среднесрочной программы
21-25 марта | Обсуждение создания антирисковых программ | Разработка антирисковых программ с приложениями в виде дорожных карт
28 марта - 1 апреля | Обсуждение мероприятий по преодолению факторов риска | Редактирование программ по направлениям
11-15 апреля | Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты | Оказана консультативная помощь
11-13 мая | Консультирование, помощь в решении возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | Оказана консультативная помощь
16-20 мая | Обсуждение размещаемых документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений | Размещены документы по I этапу, подтверждающие наступление позитивных изменений
30 мая - 3 июня | Планирование мероприятий на 1 полугодие 2022-2023 учебного года | Составлен план мероприятий

## Миллеровский_Лихоносова Н.С.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Миллеровский район МБОУ СОШ № 2
Куратор: Лихоносова Н.С., заместитель директора МБОУ гимназия № 1
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-18 | 1. Создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений (посещение школы, беседа с директором и коллективом, обмен контактами). | Посещение МБОУ СОШ № 2;
| 2. Обсуждение с коллективом школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР. 3. Изучение электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 4. Составление примерного плана работы по проекту 500+, распределение обязанностей. | 1. Встреча и знакомство с коллективом; 2.Выступление на педагогическом совете по теме: « Проект 500+. Важен каждый ученик» от 18.02.2022. 3. Совместный мониторинг электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 4.Изучение методических рекомендаций по проекту 500+.
2022-02-25 | 1. Сбор информации о компетенциях педагогов, необходимых для организации работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, обучающимися с ОВЗ наметить пути решения проблемы в образовательной организации. 2. Анализ «рискового профиля школы». | Посещение МБОУ СОШ № 2: 1.Анкетирование учителей по проблеме учебной неуспешности обучающихся. 2.Помощь в составлении «Самодиагностики». 3.Участие педагогического коллектива в Методическом марафоне.
2022-03-11 | 1. Изучение подробное методических рекомендациями по проекту 500+ | Посещение МБОУ СОШ № 2:
1. Реализация проекта:
а) на основе проведенного анализа наметили с коллективом направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации;
б) участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе;
в) диагностика фактора доля обучающихся с ОВЗ;
г) составление плана работы по рисковым профилям
2. Анализ анкетирования предыдущего посещения.
3.Методическая и консультативная помощь по созданию программ
2022-03-18 | 1.Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями (разработать модель внутренней системы оценки качества образовательных результатов обучающихся с учетом методической составляющей в работе учителя). 2.Разработка «дорожной карты» мер по преодолению имеющейся негативной ситуации с качеством подготовки обучающихся. 3.Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Посещение МБОУ СОШ № 2: 1.Составление совместной «дорожной карты» по повышению качества образования в школе; 2.Рассмотрена карта «Самодиагностики», подготовленная творческой командой школы -участницы проекта; 3.Создание и корректировка локальных документов в соответствии с ФЗ (корректировка) Положений: - о работе с одаренными детьми, - о работе со слабоуспевающими детьми, - о работе с детьми с ОВЗ; - положения регламентирующие образовательную деятельность, - о внутренней системе оценки качества образования; - о методическом совете и т.д. 4.Методическая и консультативная помощь по созданию на сайте школы информационной страницы «500+». 5.Наблюдение за проведением и организацией ВПР
2022-03-31 | 1.Реализация «Программы развития МБОУ СОШ № 2», 2. Реализация «Среднесрочной программы развития МБОУ СОШ № 2». | Посещение МБОУ СОШ № 2 1. Методическая и консультативная помощь по реализации программ. 2. Участие в педагогическом совете «Пути и средства повышения эффективности и качества образования»
2022-04-14 | Посещение школы и наблюдение за профессиональной компетентностью педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе, знакомство с системой преподавания учителей. | Посещение МБОУ СОШ № 2: 1) Посещение уроков в 5 и 9 классах; 2) Анализ посещенных уроков; 3) План реализации «Концепции программы развития» .
2022-04-21 | 1.Проведение мониторинга соответствия материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе. 2.Формирование положительной мотивации обучения, совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации системно-деятельностного подхода и оценки качества результатов образования. | 1. Методическая и консультативная помощь в составлении дорожной карты «Точка Роста». 2.Составление совместного плана работы по повышению адаптивности учебного процесса и учебной неуспешности обучающихся ; 3.Составление плана совместной работы с обучающимися с ОВЗ.
2022-04-28 | Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. Знакомство с практическими рекомендациями, автор - составитель М. А. Пинская, А. М. Михайлова. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке (Разработка и внедрение новаций в учебный процесс). | 1. Методические консультации и рекомендации учителям, проводящим и разрабатывающим уроки через видеоконференцсвязь (через ZOOM). 2.Итоги педагогического мастерства Учителей МБОУ СОШ № 2: Донсков Юрий Викторович учитель технологии, Руденко Ольга Николаевна –учитель ИЗО, Райнюкова Наталья Александровна – учитель начальных классов, Кривомазова Ирина Сергеевна - учитель начальных классов «Современный урок - современным детям»
2022-05-05 | Внедрение в образовательный процесс программных и коммуникационных возможностей с целью развития цифровой образовательной среды школы и обеспечения высокого качества образования. | Были даны рекомендации учителям-предметникам использовать и применять на практике:
· «Российская электронная школа» (рассмотрена более подробна),
· Российская цифровая образовательная среда LECTA,
· Сервис LECTA «Классная работа»;
· «ЯКласс»;
· «Учи.ру»;
· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
· Российский образовательный портал;
· Фоксфорд;
· Яндекс учебник;
· Решу ЕГЭ и т.д.
2022-05-13 | Работа по реализации программ в соответствии с рисковым профилем: | Методическая и консультативная помощь по реализации программ.
1.Программа по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения школы».
2.Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».
3.Программа по устранению фактора риска «Низкий адаптивности учебного процесса».
4. Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ».
2022-05-20 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2022-05-25 | Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МДЭК, и на сайте школы, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе

## Миллеровский_Мельникова И.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Миллеровский район МБОУ Колодезянская СОШ (edu613285)
Куратор: Мельникова И.В., заместитель директора МБОУ лицея № 7
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-18 | 1. Создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений (посещение школы, беседа с директором и коллективом, обмен контактами, анкетирование педагогов по вопросам для сбора большей информации о курируемой школе). 2. Изучение электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 3. Изучение методических рекомендаций по проекту 500+ 4. Обсуждение с коллективом школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР. 5. Помощь в составлении «Самодиагностики» | 1.Посещение МБОУ Колодезянской СОШ; 2. Встреча и знакомство с коллективом; 3. Совместный мониторинг электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 4. Составление самодиагностики 24.02.2022г. 5.Создание общего чата с педагогами в мессенджере WhatsApp "Команда на 500+"
2022-02-25 | 1.Составление примерного плана работы по проекту 500+, распределение обязанностей. 2. Сбор информации о компетенциях педагогов, необходимых для организации работы с родителями , учащимися ОВЗ, наметить пути решения проблемы Никольской СОШ. 3. Анализ «рискового профиля школы». 4. Подробное изучение методических рекомендациями по проекту 500+. 5. Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | 1. Посещение МБОУ Колодезянская СОШ. 2. .Выступление на педагогическом совете по теме: «Идеология проекта адресной помощи школам с низким образовательным результатом обучающихся. Проект 500+. Важен каждый ученик". (Протокол едсовета №2 от 25.02.2022 https://kolodezi.rostovschool.ru/?section_id=472) 3. Реализация проекта: а) на основе проведенного анализа наметили с коллективом направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации; б) участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе; в) составление плана работы по рисковому профилю; 4. Проведена инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями (разработали модель внутренней системы оценки качества с учетом рисковых профилей). 5. На сайте Колодезянской СОШ создан специальный раздела "500+".https://kolodezi.rostovschool.ru/?section_id=472 ( Методическая и консультативная помощь по созданию на сайте школы информационной страницы "500+")
с 18.02.2022 по 25.02.2022 | 1.Реализация «Программы развития МБОУ КолодезянскойСОШ», 2. Реализация «Среднесрочной программы развития МБОУ Колодезянской СОШ» | Каждодневная методическая и консультативная помощь по созданию программ с комментированием через чат ИС МЭДК, мессенджер WhatsApp, телефонные звонки.
2022-03-03 | Посещение школы и наблюдение за профессиональной компетентностью педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе, знакомство с системой преподавания учителей. Проведение мониторинга соответствия материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе. | Посещение МБОУ Колодезянской СОШ: 1) Посещение уроков, где обучаются учащиеся с ОВЗ; 2) Самонализы посещенных уроков; 3) План реализации «Концепции программы развития».
2022-03-10 | Разработка программ в соответствии с рисковым профилем: 1.Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ». 2.Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». | Каждодневная методическая и консультативная помощь по созданию программ с комментированием через чат ИС МЭДК, мессенджер WhatsApp, телефонные звонки.
2022-03-18 | 1. Утвердить Концепцию развития школы на 2022-2024 уч.г., Среднесрочную программу на 2022г и антирисковые программы на 2022г. 2. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. Знакомство с практическими рекомендациями, автор - составитель М. А. Пинская, А. М. Михайлова. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке (Разработка и внедрение новаций в учебный процесс). | 1.Посещение МБОУ Колодезянской СОШ; 2. Подведение итогов по с коллективом о проделанной работе; 3.Выступление на педагогическом совете № 3 по теме:«Рассмотрение и утверждение Концепции программы развития , Среднесрочной программы, Программы антирисковых мер» (https://kolodezi.rostovschool.ru/?section_id=472) 4. Участие в муниципальном конкурсе "Современный урок-современной школе" (итоги конкурса - будут на сайте размещен приказ об итогах конкурса и размещены уроки педагогов-участников конкурса)
2022-03-25 | 1.Встреча с заместителем директора Яковлевой И.Н. , отвечающая за учебную работу. 2. Встреча с творческой группой по реализации риска "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности" | Разработана "Программа работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию"
2022-04-08 | Работа с документами по 1 этапу устранения риска "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности" | 1. Самоанализ урока математики с элементами подготовки к ВПР 2. Урок русского языка с элементами ВПР 3. Урок биологии 5 класс
2022-04-20 | Работа с документами по 1 Этапу: по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» | Аналитическая справка педагога-психолога по семинару -практикуму для педагогов «Навстречу друг другу: психологическая готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования»
2022-04-27 | Педагогический совет №4 «Формирование положительной мотивации обучения с учащимися ОВЗ, совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации системно-деятельностного подхода и оценки качества результатов образования». | 1. Анализ работы учителей - предметников работающих с детьми ОВЗ 2. Протокол Педсовета №4
2022-05-13 | Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ». | Посещение учителями МБОУ Колодезянской СОШ (методический автобус) МБОУ лицей №7 - мастер-классов (по согласованию).
2022-05-30 | Педагогический совет №5 : «Итоги первого этапа проекта «500+» | Итоги первого этапа. Отчет о проделанной работе по проекту «500+»

## Миллеровский_Чернышова Н.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Миллеровский район МБОУ Никольская СОШ (edu613291) Матвеево-Курганского района
Куратор: Чернышева Н.А., зам. директора МБОУ лицея № 7
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
09.02.2022г | 1. Создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений (посещение школы, беседа с директором и коллективом, обмен контактами, анкетирование педагогов по вопросам для сбора большей информации о курируемой школе). 2. Изучение электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 3. Изучение методических рекомендаций по проекту 500+ 4. Обсуждение с коллективом школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР. 5. Помощь в составлении «Самодиагностики». | 1.Посещение МБОУ Никольской СОШ; 2. Встреча и знакомство с коллективом; 3.Выступление на педагогическом совете по теме: «Идеология проекта адресной помощи школам с низким образовательным результатом обучающихся. Проект 500+. Важен каждый ученик» от 09.02.2022 №1. https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=146 4. Совместный мониторинг электронной дорожной карты (ИС МЭДК). 5. Составление самодиагностики 24.02.2022г. Создание общего чата с педагогами в мессенджере WhatsApp "Команда на 500+"
2022-02-16 | 1.Составление примерного плана работы по проекту 500+, распределение обязанностей. 2. Сбор информации о компетенциях педагогов, необходимых для организации работы с родителями , учащимися ОВЗ, наметить пути решения проблемы Никольской СОШ.3. Анализ «рискового профиля школы». 4. Подробное изучение методических рекомендациями по проекту 500+.5. Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Посещение МБОУ Никольской СОШ: 1. Реализация проекта: а) на основе проведенного анализа наметили с коллективом направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации; б) участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе; в) составление плана работы по рисковому профилю; 2. Проведена инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями (разработали модель внутренней системы оценки качества с учетом рисковых профилей). 3. На сайте Никольской СОШ создан специальный раздела "500+".https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=105 ( Методическая и консультативная помощь по созданию на сайте школы информационной страницы "500+")
16.02.2022 по 28.02.2022 | 1.Реализация «Программы развития МБОУ Никольской СОШ», 2. Реализация «Среднесрочной программы развития МБОУ Никольской СОШ». | Каждодневная методическая и консультативная помощь по созданию программ с комментированием через чат ИС МЭДК, мессенджер WhatsApp, телефонные звонки.
28.02.2022г. | Посещение школы и наблюдение за профессиональной компетентностью педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе, знакомство с системой преподавания учителей. Проведение мониторинга соответствия материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе. | Посещение МБОУ Никольской СОШ: 1) Посещение уроков, где обучаются учащиеся с ОВЗ; 2) Самонализы посещенных уроков; 3) План реализации «Концепции программы развития».4) Методическая и консультативная помощь в составлении дорожной карты «Точка Роста».
04.03.2022г. | Разработка программ в соответствии с рисковым профилем: 1.Программа по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения школы». 2.Программа по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ». 3.Программа по устранению фактора риска «Низкий уровень вовлеченности родителей». | Каждодневная методическая и консультативная помощь по созданию программ с комментированием через чат ИС МЭДК, мессенджер WhatsApp, телефонные звонки. https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=151
15.03.2022г. | 1. Утвердить Концепцию развития школы на 2022-2024 уч.г., Среднесрочную программу на 2022г и антирисковые программы на 2022г. 2. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер классов. Знакомство с практическими рекомендациями, автор - составитель М. А. Пинская, А. М. Михайлова. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке (Разработка и внедрение новаций в учебный процесс). | 1.Посещение МБОУ Никольской СОШ; 2. Подведение итогов по с коллективом о проделанной работе; 3.Выступление на педагогическом совете № 3по теме:«Выход всегда есть … . Проект 500+. Важен каждый ученик» https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=146 4. Участие в муниципальном конкурсе "Современный урок-современной школе" (итоги конкурса - будут на сайте размещен приказ об итогах конкурса и размещены уроки педагогов-участников конкурса)
04.04.2022г. | 1. Встреча с заместителем директора Антюфеевой Ю.А. , отвечающая за воспитательную работу. 2. Встреча с родительской общественностью( Председатель родительского комитета школы и его заместители) по организации родительского всеобуча | Подготовлена информационная справка по преодолению риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» в МБОУ Никольской СОШ,начал функционировать родительский клуб «Семейный очаг»1. Издан приказ о создании родительского клуба «Семейный очаг» https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/a0/54/a0543bd1ebdb4bb3a229fcec62673c68.pdf 2. Разработано и утверждено положение родительского клуба «Семейный очаг» https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/90/35/9035433a6fb8bf105bc54022e2cbfe6e.pdf 3. Разработан и утвержден план работы родительского клуба «Семейный очаг» на второе полугодие 2021-2022 уч.года https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/21/61/216112ce50995b2d8011549f4f0b7608.pdf 4. Создан раздел «Родительский клуб «Семейный очаг» на официальном сайте школы https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=169
12.04.2022г. | Работа с документами по 1 Этапу: по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения школы» - встреча с заведующей библиотеки Беликовой И. К. Встреча с заместителем директора Антюфеевой Ю.А. Встреча с Цыгановой Л.В. (учителем технологии и заведующей учебно-опытного участка) | а) подготовка документов по школьной библиотеке к отчету https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=173 ; б) Программа развития Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» МБОУ Никольской СОШ; в) Есть у нас особое пространство...уголок моей души https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=184
18.04.2022г. | Работа с документами по 1 Этапу: по устранению фактора риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» | В рамках работы школы по повышению уровня вовлеченности родителей в образовательный и воспитательный процесс проведены мероприятия :1.Разработано и утверждено Положение о взаимодействии с родителями (законными представителями) – https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/6c/f3/6cf3ed4fd76c8b68996aae70f57bb386.pdf 2.Утвержден план работы с родителями (законными представителями) на 2021-2022 уч.год https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/4a/c2/4ac26ba19569434e39918accd72f3722.pdf 3. Запланирована разработка программ помощи родителям обучающихся, испытывающих трудности в обучении 4. С целью привлечения родителей к организации общешкольных мероприятий в план работы с родителями внесена ежеквартальная акция «Добрая суббота». Материал о проведенной акции в апреле 2022 г. можно посмотреть по ссылке https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=181 5. С целью организации психолого-педагогического просвещения родителей утверждены тематика и график общешкольных родительских собраний (https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/de/59/de592ddfcd1de8badbc27d96f8faf76c.pdf), родительских всеобучей на темы: «Эмоциональное благополучие детей в семье» (разработка мероприятия - https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/6f/9f/6f9f561ab2d572111598b736f2ca3bc2.pdf), «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка», «Учет физиологических и психологических особенностей детей подросткового возраста», «Агрессия детей: ее причины и предупреждение». 6. Происходит постоянное пополнение информационного раздела «Родителям» различными буклетами, памятками, информационными материалами. (https://nikolskaya.rostovschool.ru/site/pub?id=3 ) 7.Проведен мониторинг удовлетворенности родителей образовательным и воспитательным процессом школы https://nikolskaya.rostovschool.ru/upload/rstscnikolskaya_new/files/b3/f7/b3f72dcf46b963ca61823393fbb24a9e.pdf 7. Создан родительский клуб "Семейный очаг"
25.04.2022г. | Работа с документами по 1 Этапу: по устранению фактора риска «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» | Аналитическая справка педагога-психолога Папченко Л.В. по семинару -практикуму для педагогов «Поможем друг другу: психологическая готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного образования»
29.04.2022г. | Педагогический совет №4 «Формирование положительной мотивации обучения с учащимися ОВЗ, совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации системно-деятельностного подхода и оценки качества результатов образования». | Анализ работы учителей - предметников работающих с детьми ОВЗ
16.05.2022г. | Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ». | Посещение учителями МБОУ Никольской СОШ (методический автобус) МБОУ лицей №7 - мастер-классов (по согласованию).
30.05.2022г. | Педагогический совет №5 : «Итоги первого этапа проекта «500+» | Итоги первого этапа. Отчет о проделанной работе по проекту «500+»

## Милютинский_Парфенова Е.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Милютинский район МБОУ Каменная СОШ Матвеево-Курганского района
Куратор: Парфенова Е.А., директор МБОУ Маньково-Березовской СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-01 | Первичное посещение. Знакомство с основными документами школы | Знакомство куратора с ОО, с педагогическим коллективом. Выявление проблемных вопросов. Изучение документов на сайте ОО.
2022-02-21 | Консультация. Верификация рискового профиля школы, активация рисковых направлений в ИС МЭДК | Рисковые направления школы определены, активированы в ИС МЭДК
2022-03-11 | Консультационная помощь в разработке концептуальных документов ОО: -Концепция развития | Даны рекомендации по разработке концепции развития. Определены цели, задачи, основные мероприятия
2022-03-14 | Консультационная помощь в разработке концептуальных документов ОО: -Среднесрочная программа МБОУ Каменной СОШ | Даны рекомендации по разработке среднесрочной программы. Определены цели, задачи, основные мероприятия
2022-03-18 | Консультационная помощь в разработке концептуальных документов ОО: -антирисковых программ | Даны рекомендации по разработке антирисковых программ,согласно акттивированных рисковых направлений. Определены цели, задачи, основные мероприятия
24.03.2022-25.03.2022 | Консультирование посредством WhatsApp c муниципальным координатором и школьным координатором. Доработка и размещение концептуальных документов в ИС МЭДК | Концепция развития, среднесрочная программа МБОУ Каменной СОШ и антирисковые программы доработаны, размещены и подтверждены в ИС МЭДК.
2022-05-16 | Консультация.Методическая помощь по реализации мероприятий в соответствии с выбранными рисками. | Оказана методическая помощь по подготовке отчетов 1 этапа реализации Проекта
20.05.2022-24.05.2022 | Консультирование посредством WhatsApp c муниципальным координатором и школьным координатором. Разработка отчетных документов | Отчетные документы разработаны, размещены в ИС МЭДК

## Морозовский _Васютина Е.П.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Морозовский район МБОУ Вольно-Донская СОШ
Куратор: Васютина Е.П., директор МБОУ СОШ №3
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
01.02.22 по 08.02.22 | Изучение документов и основных направлений деятельности школы | Работа с документами и материалами, расположенными на сайте школы
2022-02-11 | Установочный семинар | Назначена дата первого посещения ОО
2022-02-18 | Посещение ОО | Знакомство с администрацией, коллективом ОО; беседа с обучающимися. Распределены обязанности для работы по реализации Проекта; сотавлен регламент работы.
2022-02-25 | Контроль размещения рискового профиля и самодиагностики ОО. Обсуждение вопросов вебинара от 24.02.2022 г. | Документы размещены и согласованы в ИС МЭДК
2022-02-28 | Анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа ситуации в ОО. Определение направлений для формирования пакета мер по выходу из кризисной ситуации. | Определены риски для разработки программ антирисковых мер
2022-03-02 | Анализ ситуации в ОО и формирование пакета документов для размещения на сайте МБОУ Вольно-Донской СОШ информации об участии в проекте 500+ | Создан раздел на сайте ОО об участии в проекте 500+
2022-03-04 | Консультация администрации ОО по формированию дорожной карты | Определены этапы и направления работы
2022-03-11 | Оказание консультаций по разработке Среднесрочной программы на 2021 г. Концепции развития на 2020-2025 гг. | Разработаны программы по устранению факторов риска
2022-03-14 | Оказание консультативной помощи по разработке Концепции развития на 2022-2024 гг. | Сделаны замечания, отработаны основные требования к разработке документа
2022-03-18 | Оказание консультативной помощи по разработке Среднесрочной программы на 2022 г. | Сделаны замечания, отработаны основные требования к разработке Среднесрочной программы
2022-03-21 | Консультационная помощь в разработке концептуальных документов:- Антирисковых программ "Низкий уровень оснащения школы"; "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности"; "Низкий уровень вовлеченности родителей" | Сделаны замечания, отработаны основные требования к разработке Антирисковых программ
2022-03-25 | Контроль размещения школой Концепции развития, Среднесрочной программы и Антирисковых программ в ИС МЭДК | Документы размещены в ИС МЭДК
2022-04-08 | Консультация для администрации ОО по выполнению мероприятий в рамках дорожной карты | Даны рекомендации для подготовки отчета по реализации 1 этапа Проекта
2022-04-15 | Обсуждение информации и рекомендаций вебинаров апреля 2022 г.
2022-04-22 | Обсуждение и разработка комплекса дополнительных мер для повышения образовательных результатов обучающихся и преодоления рисковых профилей МБОУ Вольно-Донской СОШ
2022-04-29 | Обсуждение участия в Методическом марафоне "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников"
2022-05-12 | Обсуждение предварительных результатов работы по рисковым профилям
2022-05-20 | Обсуждение информации и рекомендаций вебинаров мая 2022 г.
2022-06-03 | Мониторинг результатов промежуточной аттестации в сравнении с предыдущим периодом
2022-06-17 | Мониторинг качества и результатов предпринимаемых мер на основании экспертизы документов, размещаемых ОО в личном кабинете
2022-06-24 | Подведение итогов, оценка качества и результативности предпринимаемых мер на данном этапе работы

## Мясниковский_Хаспекян А.Г.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Мясниковский район МБОУ Александровская ООШ № 19
Куратор:Хаспекян А. Г., директор МБОУ Чалтырской СОШ № 1
Дата посещения | Цель посещения | Результаты работы
21 февраля 2022 г. | Анализ рисковых профилей школы Определение направлений деятельности школы | Проведено совещание с руководством , проведен анализ самодиагностики школы, верифицированы риски , определены направления .
2 марта 2022 г. | Изучение ситуации по направлениям деятельности с администрацией школы и ответственными лицами. | Обсуждение западающих направлений работы - 3-х факторов риска, определённых школой:
Работа над содержанием среднесрочной программы развития и выбором мероприятий по реализации мер для устранения факторов риска.
23 марта 2022 г. | Общение с директором школы по итогам внутришкольных установочных мероприятий по утверждению основных этапов работы. Изучение школьной документации. | Изучены и проанализированы документы
· Протокол заседания педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 19 от 21 марта 2021 г. №4
· Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ №19 в рамках проекта 500+ ( принята протоколом педагогическим советом МБОУ СОШ №19от 21.03.2022г. №4)
25 марта 2022 г. | Консультативная помощь в разработке концептуальных документов. Контроль размещения материалов в систему. | Конкретизированы программы и мероприятия каждого направления работы согласно самообследования. Озвучены возможные риски неэффективных результатов реализации мероприятий.
· Программа антирисковых мер по направлению РИСКИ НИЗКОЙ АДАПТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
· Программа антирисковых мер по направлению ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБОУ ООШ №19
· Программа нтирисковых мер по направлению НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ №11
7 апреля 2022г. | Контроль заполнения школьного сайта материалами проекта 500+ | Наличие специального раздела на школьном сайте, размещение документов уровням, федеральный регионалный , муниципальный , школьный) и по категориям (антирисковые програмы)
11 мая 2022 г. | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений согласно (промежуточный анализ реализованных мероприятий по улучшению качества образовательного процесса и актуальных результатов, согласно рисковым профилям) | Подготовлены отдельные отчёты по реализации антирисковых мер, согласно программ . Отчёты продублированы на школьном сайте МБОУ ООШ №19 на странице 500+ школьный
31мая 2022г. | Мониторинг реализации среднесрочной программы развития ШНОР (дорожной карты) ОО. Выявление недочётов. Корректировка дорожной карты по итогам аналитической работы по каждому направлению работы | Контроль размещения всех нормативных документов по реализации проекта 500+ и промежуточных результатов на странице школьного сайта МБОУ ООШ №19 . Даны рекомендации по корректировке дорожной карты

## Неклиновский_Васалатий Т.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Неклиновский район МБОУ Приютинская СОШ
Куратор: Васалатий Т.А., зам директор МБОУ Краснодесантская СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-15 | Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией школы. | Создание рабочей группы по разработке концептуальных докуменитов Проекта 500+. Проведение самодиагностики школы на основе рискового профиля.
2022-03-01 | Верификация рисков школы. | Обсуждение и определение тех рисков, с которыми школа будет работать в проете в 2022 году.
2022-03-18 | Участие в заседании педагогического совета школы. Рассмотрение Концепции развития МБОУ Приютинская СОШ на 2022-2023 год, Среднесрочной программы развития МБОУ Приютинская СОШ на 2022 год, антирисковых программ по выбранным направлениям | Концептуальные документы МБОУ Приютинская СОШ рассмотрены на заседании педагогического совета и рекомендованы к утверждению.
2022-03-30 | Познакомить педагогический коллектив школы с опытом участия МБОУ Краснодесансткая СОШ в проекте 500+ | Выступление с докладом перед педагогическим коллективом школы "Опыт участия МБОУ Краснодесансткая СОШ в проекте 500+"
2022-04-12 | Отслеживание и корректировка реализации программы антирисковых мер по направлению "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды" | Оценка эффективности проведенных мероприятий Дорожной карты по реализации антирисковой программы "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды" и внесение корректировок в планируемые мероприятия.
2022-04-26 | Отслеживание и корректировка реализации программы антирисковых мер по направлению "Низкий уровень вовлеченности родителей" | Оценка эффективности проведенных мероприятий Дорожной карты по реализации антирисковой программы "Низкий уровень вовлеченности родителей" и внесение корректировок в планируемые мероприятия.
2022-05-17 | Обсуждение промежуточных итогов реализации программ антирисковых мер по направлениям "Низкий уровень волеченности родителей" и "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды" | Подведение промежуточных итогов участия в проекте. Подготовка отчета по 1 этапу реализации антирискоых программ по направлению "Низкий уровень вовлеченности родителей" и "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды"

## Неклиновский_Медведева И.Е.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
Неклиновский район МБОУ В-Ханжоновская СОШ имени А.Д. Зеленковой
Куратор: Медведева И.Е., заместитель директора по УВР МБОУ Б-Неклиновская СОШ
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2022-02-22 | Анализ рисковых профилей школы | Верификация РПШ. Определение направленией дальнейшей работы по каждому РПШ
2022-03-02 | Работа с рабочей группой школы по разработке среднесрочной программы развития, концепции развития | Работа над составлением, оформлением и размещением концептуальных документов
2022-03-17 | Консультативная помощь в разработке концептуальных документов - Концепция развития | Оказана консультация
2022-03-22 | Разработка программ по преодалению рисковых профилей школы. | Оказана консультация
2022-04-11 | Работа с рабочей группой школы по реализации программ преодаление рисковых профилей | Проведена самооценка, размещенных документов в ИС МЭДК
2022-04-20 | Работа с рабочей группой школы по реализации антирисковой программы "Низкий уровень оснащения школы" | Доработка антирисковой программы по первому этапу
2022-04-28 | Работа с рабочей группой школы по реализации антирисковой программы "Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации" | Доработка антирисковой программы по первому этапу
2022-05-12 | Работа с рабочей группой школы по реализации антирисковой программы "Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды" | Доработка антирисковой программы по первому этапу
2022-05-26 | Мониторинг реализации дорожной карты | Размещение документов в ИС МЭДК 1этап