## Таблица отчета
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 11
Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов | Ссылка на размещение подтверждающих документов (дополнительно) | Ссылка на размещение подтверждающих документов (дополнительно) | Комментарий
1. Организационное сопровождение проекта
Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (2 этап проекта) | 01.09.2022– 30.11.2022 (заседания не реже 1 раза в квартал) | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+. Протоколы заседаний рабочей группы размещены на сайте регионального координатора. | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/dok_reg_koor/protokol/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%207.pdf | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  | Протоколы заседаний региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ размещены на странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ (документы регионального координационного центра помощи ШНОР)".
Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) | до 01.11.2022 | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (на 12 декабря 2022 года) подготовлен и направлен федеральному координатору | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | Отчет по региональной дорожной карте (второй этап, на 12 декабря 2022 года) подготовлен и направлен федеральному координатору.Отчет также размещен на странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ (сопровождение на региональном уровне (отчеты).
Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) | 01.09.2022– 30.11.2022 | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) | Графики посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) разработаны и размещены на сайте регионального координатора | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Работа кураторов") размещены графики посещений школ Проекта закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом)
Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг., обсуждение плана работы на 2023 год. | до 20.12.2022 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.за 2021-2022 гг., обсуждение плана работы на 2023 год. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.за 2021-2022 гг., обсуждение плана работы на 2023 год. | Итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг. подведены в рамках региональной конференции «ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционирования. Подведение итогов реализации проекта “500+”», проведено обсуждение планов работы на 2023 год по даннному направлению. | https://ripkro.ru/news/5879/
Проведение региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года. | до 30.11.2022 | Разработана дорожная карта по проведению региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года. | Разработана дорожная карта и реализованы региональные мероприятия (запланированные до даты мониторинга) по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года. | Разработана дорожная карта и реализованы все запланированные на 2022 год региональные мероприятия по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года. | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20637_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.pdf | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2089-2.pdf | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2089-1.pdf
2. Информационное сопровождение Проекта 500+
Проведение регионального вебинара «Обсуждение итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК» | 2022-06-24 | Проведен вебинар по обсуждению итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК | Проведен вебинар по обсуждению итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК | Проведен вебинар по обсуждению итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (региональные семинары и вебинары)" размещен видеофайл с записью вебинара и письмо о проведении вебинара
Проведение регионального вебинара «Сравнительный анализ опросов региональных участников проекта. Региональные мероприятия по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года», с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. | до 23.09.2022 | Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта. Подведены промежуточные итоги реализации региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года | Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта. Подведены промежуточные итоги реализации региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года | Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта. Подведены промежуточные итоги реализации региональных мероприятий по работе со школами, имеющими низкую и среднюю вовлеченность в Проект 500+ 2021 года | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (региональные семинары и вебинары)" размещен видеофайл с записью вебинара и письмо о проведении вебинара
Проведение регионального вебинара «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+». | до 30.10.2022 | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (региональные семинары и вебинары)" размещен видеофайл с записью вебинара и письмо о проведении вебинара
Проведение регионального вебинара «Особенности и результаты проведения взаимоэкспертизы АП школами Проекта. Подведение основных итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году», с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг.. | до 25.11.2022 | Проведен вебинар по обсуждению особенностей и результатов проведения взаимоэкспертизы АП школами Проекта. Подведены основные итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году | Проведен вебинар по обсуждению особенностей и результатов проведения взаимоэкспертизы АП школами Проекта. Подведены основные итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году | Проведен вебинар по обсуждению особенностей и результатов проведения взаимоэкспертизы АП школами Проекта и подведению основных итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области в 2022 году. | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%9E_500%20_%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%20(1)-min.pdf | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (региональные семинары и вебинары)" размещена презентация и письмо о проведении вебинара
Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг., которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) | 2022-09-05 | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг., за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг., за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг., за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (информационно-методические материалы)") размещена информационная справка.
Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+ с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг. | до 20.12.2022 | Проведен итоговый семинар-совещание (конференция, вебинар) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг. | Проведен итоговый семинар-совещание (конференция, вебинар) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг. | Итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг. подведены в рамках региональной конференции «ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционирования. Подведение итогов реализации проекта “500+”». | https://ripkro.ru/news/5879/
3. Методическое сопровождение Проекта 500+
Обобщить и представить на федеральном уровне опыт по организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Проекта 500+ Ростовской области. | До 16.09.2022 | Обобщен и представлен на федеральном уровне опыт по организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Ростовской области (не менее чем в 4 ОО Проекта 500+). | Обобщен и представлен на федеральном уровне опыт по организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Ростовской области (не менее чем в 4 ОО Проекта 500+). | Обобщен и направлен федеральному координатору опыт по организации функционирования ВСОКО и опыт по проведению самообследования в ОО Ростовской области (5 ОО Проекта 500+). Данные материалы размещены также на сайте регионального координатора Проекта 500+. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Банк региональных практик") размещены видеофайлы по указанным направлениям, которые также направлены федеральному координатору
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз
Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | 2022-06-30 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) размещены на региональной странице Проекта 500+. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождениеи на муниципальном уровне") размещены отчеты муниципальных координаторов по 1 этапу
Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) | 2022-12-15 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) размещены на региональной странице Проекта 500+. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождениеи на муниципальном уровне") размещены отчеты муниципальных координаторов по 2 этапу
Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора | 2022-09-20 | Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора | Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора | Подготовлена информационная справка (презентация) по результатам мониторинга результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/metod/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2022-min.pdf |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение (информационно-методические материалы)" размещен документ, в котором представлены результаты мониторинга результатов анкетирования участников Проекта 500+
Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (первый этап) | 2022-06-30 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты кураторов Проекта 500+ (прервый этап) подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Работа кураторов") размещены отчеты кураторов по 1 этапу
Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (второй этап) | до 15.12.2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | Отчеты кураторов Проекта 500+ (второй этап) подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+ | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Работа кураторов") размещены отчеты кураторов по 2 этапу
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта
Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. | до 20.10.2022 | Проведение смотра-конкурса "Наша история успеха" для ШНОР и ШССУ по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе | Проведение смотра-конкурса "Наша история успеха" для ШНОР и ШССУ по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе | Смотр - конкурс "Наша история успеха" для ШНОР и ШССУ с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. проведен по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе. | https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2024.pdf | https://ripkro.ru/upload/iblock/dd9/06suqawsbnl3p6xwk3yeb87k6dzkzfc4/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf |  | В конкурсе приняли участие 20 общеобразовательных организаций из 14 муниципалитетов (из которых 8 школ - участницы Проекта 500+ 2021 и 2022 года). Конкурсная комиссия подвела итоги и определила победителей.
Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом минобразования Ростовской области | 2022-11-30 | Проведен комплекс мониторинговых процедур результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом минобразования Ростовской области | Проведен комплекс мониторинговых процедур результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом минобразования Ростовской области | Проведен мониторинг выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области в соответствии с Методикой ФИОКО и приказом минобразования Ростовской области | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1444-02.pdf | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistem-otsenki/1511.pdf | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2101.pdf
Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов, учителей) с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг. | до 15.11.2022 | Создание банка лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ и размещен на сайте регионального координатора с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.. | Создание банка лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ и размещен на сайте регионального координатора с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.. | Создан банк лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ и размещен на сайте регионального координатора с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 гг.. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Банк региональных практик") размещены видеофайлы и презентации с лучшими школьными (учительскими, кураторскими) практиками.
Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области) по обмену опытом выхода из списка школ с низкими образовательными результатами, с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. и резильентных школ. | до 20.12.2022 | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. и резильентных школ.. | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. и резильентных школ.. | Итоги реализации Проекта 500+ в Ростовской области за 2021-2022 гг. подведены в рамках региональной конференции «ШНОР: лучшие практики и пути решения перехода школ в эффективный режим функционирования. Подведение итогов реализации проекта “500+”». Реализован обмен опытом между учителями и управленческими кадрами по выходу школ Ростовской области из списка школ с низкими образовательными результатами, с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021-2022 гг. и резильентных школ. | https://ripkro.ru/news/5879/
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО
Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | до 24.11.2022 | Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (75 человек - 3 группы слушателей по 25 человек) | https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2257.pdf
Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | до 24.11.2022 | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (25 учителей) | https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/2257.pdf

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию