## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
61 | Ростовская область | 1. Организационное сопровождение проекта
|  | Назначение регионального координатора Проекта 500+ | 2021-11-25 | Региональный координатор Проекта 500+ назначен. | Региональный координатор Проекта 500+ назначен. | Региональный координатор Проекта 500+ назначен. | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2024_2.2.-18417%20%D0%BE%D1%82%2023.11.2021_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-min.pdf
|  | Отбор школ-участниц Проекта 500+ | 2021-12-20 | Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ | Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ | Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2013%20%D0%BE%D1%82%2013.01.2021%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf
|  | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | 2022-01-14 | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2013%20%D0%BE%D1%82%2013.01.2021%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf
|  | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | 2022-02-10 | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ (для каждой школы отобран свой куратор) | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20111%20%D0%BE%D1%82%2009.02.22%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+%202022%20%D0%B3.-min.pdf
|  | Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (1 этап проекта) | 01.02.2022– 30.06.2022 (заседания не реже 1 раза в квартал) | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ | Межведомственная рабочая группа реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ | Межведомственная рабочая группа реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/dok_reg_koor/norm/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20147%20%D0%BE%D1%82%2017.02.2022%20%D0%B3.%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9F%D0%9E%20%D0%A0%D0%9E%20%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9E-min.pdf | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/dok_reg_koor/norm/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20235%20%D0%BE%D1%82%20%2009.03.2022%20%D0%B3.%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20147-min.pdf | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/dok_reg_koor/protokol/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%205.pdf
|  | Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ (2 этап проекта) |  | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО реализует организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+
|  | Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+ | 2022-03-01 | Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+ | Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+ | Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+ (приказ минобразования № 173 от 24.02.2022 г.). Внесены изменекения в региональную дорожную карту по реализации проекта 500+ (приказ минобразования № 537 от 30.05.22.). | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20173%20%D0%BE%D1%82%2024.02.2022%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+2022%20%D0%B3.-min.pdf | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/normativ/reg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20537%20%D0%BE%D1%82%2030.05.22%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%9A.pdf
|  | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | 2022-04-15 | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований. | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований. | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований и размещены на сайтах МО. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождение на муниципальном уровне") размещена таблица со ссылками на МДК участников проекта
|  | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (первый этап) | 2022-06-17 | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (1 этап) подготовлен и направлен федеральному координатору | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (1 этап) подготовлен и направлен федеральному координатору | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (1 этап) подготовлен и направлен федеральному координатору
|  | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) |  | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (1 этап работы над проектом) | 01.02.2022– 13.06.2022 | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Графики посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами разработаны и реализованы не менее чем на 90% (1 этап работы над проектом) | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Работа кураторов") размещена таблица со ссылками на план-графики кураторов проекта
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) |  | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
|  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год. |  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
2. Информационное сопровождение Проекта 500+
|  | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | 07.02.2022 -14.02.2022 | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен 08.02. 2022 г. | https://rutube.ru/video/528e3d25ecf3f8137f10fbc8e535f043/ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/1.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_500+_%2008.02.2022-min.pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение": региональные семинары и вебинары) размещы презентации и записи региональных вебинаров
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» (размещение концептуальных документов). | 2022-03-30 | Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ | Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ | Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ 28.03. 2022 г. | https://rutube.ru/video/86cc936537065ddd598d85dcc1882220/ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_28%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-min.pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение": региональные семинары и вебинары) размещы презентации и записи региональных вебинаров
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» (подготовка отчетных документов по 1 этапу). | 22.04.2022. | Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК | Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК | Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК 18.04. 2022 г. | https://rutube.ru/video/675eb33e5da58250393e90b441e28593/ | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/3.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_18%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+%20(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83).pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение": региональные семинары и вебинары) размещы презентации и записи региональных вебинаров
|  | Проведение регионального вебинара «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | 2022-05-30 | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) 24.05. 2022 г. | https://www.youtube.com/watch?v=-Pb65cJzW0A&t=126s | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+%20_24.05.2022%20(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF)-min.pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Методическое сопровождение": региональные семинары и вебинары) размещы презентации и записи региональных вебинаров
|  | Проведение регионального вебинара «Обсуждение итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК» |  | Проведен вебинар по обсуждению итогов размещения отчетных документов 1 этапа в системе ИС МЭДК
|  | Проведение регионального вебинара «Сравнительный анализ опросов региональных участников проекта» |  | Проведен вебинар по обсуждению информации, полученной в ходе опросов региональных участников проекта.
|  | Проведение регионального вебинара «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» |  | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап)
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом. | 2022-04-25 | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте, на которых проходит систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождение на уровне общеобразовательных организаций") размещена таблица со ссылками на страницы школ участников проекта 500+
|  | Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+ в 2022 году. | 2022-03-15 | Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом. | Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. | Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора, на котором реализуется систематическое освещение этапов работы над Проектом. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god
|  | Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия). | 2022-02-01 | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион" | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион" | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион" | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/soprov_reg_yrovne/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-1-min.pdf | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/soprov_reg_yrovne/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-2-min.pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождение на региональном уровне"- "информационное сопровождение проекта") размещены скриншоты созданных групп в WhatsApp
|  | Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) |  | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда»
|  | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. |  | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
3. Методическое сопровождение Проекта 500+
|  | Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности. | 01.02.2022-01.12.2022 (на постоянной основе) | Обеспечена постоянная работа сетевого интернет - сообщества руководителей и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ | Обеспечена постоянная работа сетевого интернет - сообщества руководителей и педагогических работниковшкол с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ | Страница Сообщества на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО действует на постоянной основе и является площадкой для оперативного информирования представителей ШНОР и ШССУ о механизмах повышения качества образования в школах, находящихся в зоне «риска». | http://wiki.ipkrostov.ru/index.php/Региональное_сетевое_сообщество_школ_с_низкими_результатами_обучения_и_школ,_функционирующих_в_сложных_социальных_условиях
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога | 2022-04-25 | Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | "Методические рекомендации по созданию ИОМ профессионального развития педагога, в том числе педагога из школы с низкими образовательными результатами" разработаны, утверждены на заседании Методического совета ГБУ ДПО РО РИПК (протокол от 20.04.2022 №3). | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1669-02.pdf
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами | 2022-04-29 | Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | "Методические рекомендации по созданию ИОМ профессионального развития педагога, в том числе педагога из школы с низкими образовательными результатами" разработаны, утверждены на заседании Методического совета ГБУ ДПО РО РИПК (протокол от 20.04.2022 №3). | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1669-02.pdf
|  | Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ | 2022-03-15 | Презентация с перечнем унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлена | Презентация с перечнем унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлена | Презентация с перечнем унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлена и представлена на региональном вебинаре для муниципальных и школьных координаторов.18.04. 2022 г. | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/3.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_18%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20500+%20(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83).pdf
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+ | 2022-04-29 | Методические рекомендации по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+ в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | Методические рекомендации в помощь учителям и кураторам Проекта 500+ разработаны | "Методические рекомендации по представлению отчетных материалов на основе унифицированных шаблонов документов для участников Проекта "500+"" разработаны, утверждены на заседании Методического совета ГБУ РО РИПК и ППРО и направлены в образовательные организации. | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1669-03.pdf
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз
|  | Разработка методики по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на региональном уровне | 2022-03-04 | Подготовлен приказ минобразования Ростовской области об утверждении «Методики выявления школ с низкими образовательными результатами». | Подготовлен приказ минобразования Ростовской области об утверждении «Методики выявления школ с низкими образовательными результатами». | Методика для выявления в регионе школ с низкими образовательными результатами обучения разработана и утверждена приказом минобразования Ростовской области от 28.02.2022 № 119 | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1444-02.pdf |  |  | Разработанная и утвержденная Методика по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на региональном уровне предусматривает опредение перечня ШНОР 1 раз в 2 года. С 2018 года адресную организационно-методическую помощь регион оказывает школам, определенным Рособрнадзором по итогам результатов оценочных процедур, проведенных на федеральном уровне.
|  | Мониторинг выгрузки школами Проекта 500+ рисковых профилей из ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ). | 2022-02-25 | Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля | Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля | Гугл-таблица для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков при анализе рискового профиля школ, - заполнена. Информация обобщена региональным координатором и направлена в школы проекта для организации дальнейшей работы. | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/soprov_reg_yrovne/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%A0%D0%9F%D0%A8%202021%20%D0%B3_2022%20%D0%B3..pdf |  | На странице сайта регионального координатора (в разделе "500+ Сопровождение на региональном уровне" - "отчеты") размещена гугл таблицы с выбором рисковых профилей ОО проекта и презентация с обобщением полученных данных.
|  | Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ школ Проекта 500+ | 2022-03-30 | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК (100% ОО). Проведена выборочная содержательная экспертиза документов | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК (100% ОО). Проведена выборочная содержательная экспертиза документов. Информация представлена на региональном вебинаре 28.03.2022 | https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/metodich_sopr/reg_seminar/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_28%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-min.pdf
|  | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) |  | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
|  | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) |  | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+.
|  | Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы Ростовской области) по данным федерального координатора |  | Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга
|  | Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (первый этап) |  | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.
|  | Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ (второй этап) |  | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+.
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта
|  | Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). | 2022-05-05 | Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона) | Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона) | Стратегическая сессия проведена 25-26 апреля 2022. В ее работе приняли участие 419 чел., из них 77 % - школ, находящихся в проекте 500+. По итогам стратегической сессии приняты решения, которые позволят муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, актуализировать свою работу по переводу школ проекта в эффективный режим работы. | https://ripkro.ru/news/5533/ | https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/proekt-500-2022-god |  | Проведение ежегодной стратегической сессии в Ростовской области стало традицией. Данный формат мероприятия позволяет осуществить анализ эффективности реализации адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами, определить основные приоритеты для развития школ, испытывающих затруднения в обеспечении качества общего образования; обеспечить формирование путей решения проблем, значимых для общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.
|  | Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ |  | Проведение конкурса по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе
|  | Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области | 2022-03-10 | Подготовлен приказ минобразования Ростовской области о проведении мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области | Подготовлен приказ минобразования Ростовской области о проведении мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области | Подготовлен приказ минобразования Ростовской области о проведении мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области от 23.03.2022 № 290 | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistem-otsenki/1511.pdf |  |  | Разработанная и утвержденная Методика по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на региональном уровне предусматривает опредение перечня ШНОР 1 раз в 2 года. С 2018 года адресную организационно-методическую помощь регион оказывает школам, определенным Рособрнадзором по итогам результатов оценочных процедур, проведенных на федеральном уровне.
|  | Проведение мониторинговой процедуры результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом минобразования Ростовской области |  | Проведен комплекс мониторинговых процедур результативности обучения в рамках методики выявления школ с низкими образовательными результатами в Ростовской области, определенной приказом минобразования Ростовской области
|  | Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов). |  | Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора.
|  | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области. |  | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО
|  | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | до 29.04.2022 | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»(не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 20 человек) | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций». Успешно завершили 2 курс 650 педагога из ШНОР ("Школа современного учителя", "Школа современного учителя.Развитие функциональной грамотности") | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1669-04.pdf | https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/1669analiz.pdf
|  | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. |  | Проведено повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек)
|  | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. |  | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР (не менее 20 человек)

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию