Отчет куратора проекта 500+

Бондаренко Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ Самарской СШ №1 Азовского района, Ростовской области

Курируемая школа: МБОУ Головатовская СОШ Азовского района, Ростовской области (август – ноябрь 2021 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенжеры)** | **Цель посещения** | **Результат (заполняется когда пройдет встреча)** |
| 30.08.2021Рабочая встреча с администрацией школы по вопросам планирования работы на второе полугодие | Оценка качества и результативности реализованных мер по 1 этапу  | Проведено совещание с администрацией школы и педагогическим коллективом, составлен план работы на второе полугодие |
| 08.09.2021Повторное изучение размещенной документации в системе ИС МЭДК | Корректировка программ в соответствии с проведенными мероприятиями | <https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/b16bfb94e27793e1030a.PDF><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/3a6c8f511732e52bdc9d.PDF><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/88e8781b5e09346a64ec.PDF><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/129b5afb580abdce4b72.PDF><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/529eea739e243015d978.PDF> |
| 12.10.2021Проведение мастер-классов для педагогов курируемой школы | Повышение педагогического мастерства | <http://www.mbou-samara1.ru/about/news/2021/775/> |
| С 15.09.- 15.10.2021 Консультации по подготовке отчетной документации для мониторинга 2 этапа | Своевременное размещение отчетной документации на сайте школы и в системе ИС МЭДК | <https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/03/7a/3250f62477f216d3481d.pdf><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/03/7a/f8f275ae1a60c27b8d0b.pdf><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/03/7a/f45101f49902777ecac1.pdf><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/03/7a/82a04ccb5d7726dde9ee.PDF><https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/03/7a/94e23be91ad1cbfbc331.PDF> |
| 25.10.2021Подведение итогов проекта | Оценка качества и результативности реализованных мер по 2 этапу  | Проведено совещание по подведению итогов проекта. Даны рекомендации администрации школы по повышению качества образования. |