**Отчет куратора Проекта 500+**

Ахметовой Елены Михайловны, заместителя директора по УВР МБОУ: Побединская СОШ пос. Победа, МБОУ Семенкинская ООШ Волгодонской район, х. Семенкин.

1. Выполнение плана работы за 2 полугодие .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата посещения**  **( планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры)** | **Цель** | **Результат** |
| 03.09.2021 г  (очно) | Обсуждение с управленческой командой школы плана работы во 2 полугодии. | Скорректирован план работы во 2 полугодии, совместно с администрацией школы рассмотрены проекты конкретных управленческих решений |
| 17.09.2021  (дистанционно через WhatsApp) | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Оказание консультационной помощи куратора. Обсуждение работы методических объединений школы. |
| 17.09.2021  (дистанционно через WhatsApp) | Заключение контрактов на закупку мебели для 7 класса, учебников и учебно-методической литературы.  Ремонт помещений школы, модернизация системы видеонаблюдения и обеспечение школы системой голосового оповещения.  Оснащение школы оборудованием для изучения естественно-научных дисциплин. | [**https://semschool.rostov-obr.ru/item/921931**](https://semschool.rostov-obr.ru/item/921931)  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 13.10.2021(дистанционно через WhatsApp) | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Изучены документы, подтверждающие наступление позитивных изменений в школе: результаты 2020-2021 учебного года, 1 четверти 2021-2022 учебного года, наполняемость сайта школы |
| 15.11.2021 г.  (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp ) | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Анализ отчетных документов, которые школа будет размещать в ИС МЭДК 2 этап работы. | Проведен анализ документов, которые школа будет размещать в ИС МЭДК 2 этап работы.  Проведен анализ отчетных документов, которые школа будет размещать в ИС МЭДК 2 этап работы. |
| 07.12.2021 г.  (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp ) | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором.. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 2 этап работы. | Мониторинг. 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 10.12.2021 (очно) | Посещение МБОУ:Семенкинская ООШ с муниципальным координатором | Мониторинг. 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе.  https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ |
| 13.12.2021  (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp) | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Экспертиза документов. | Размещены отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие наступление позитивных изменений в школе. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 13.12.2021  (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp) | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором.  Экспертиза документов. |  |

1. **Отчетные документы,размещенные в системе ИС МЭДК по рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы»:**

Отчет о реализации программы

1. **Отчетные документы,размещенные в системе ИС МЭДК по рисковому профилю «Дефицит педагогических кадров»:**

Отчет о реализации программы

1. **Отчетные документы, размещённые в системе ИС МЭДК по рисковому профилю «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров»:**

Отчет о реализации Программа\_Низкое-качество-преодоления-языковых-и-культурных-барьеров.

1. **Отчетные документы, размещённые в системе ИС МЭДК по рисковому профилю «Низкая учебная мотивация обучающихся»:**

Отчет о реализации программы