**ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН**

 ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ И ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ КУРАТОРОМ ШКОЛЫ ПРОЕКТА 500+ (сентябрь - декабрь 2021)

Наименование ОО – Никольская СОШ им.Н.И.Колесова МБОУ Заветинского района Ростовской области

Куратор МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова – заместитель директора по учебной работе МБОУ Федосеевской СОШ им.В.М.Верёхина, Хорольцева Г.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры) | Цель | Результат (заполняется, когда уже пройдет встреча) |
| с 08.09.2021 по 10.09.2021  | Проверка наличия документов, расположенных на школьном сайте по направлению Проект 500+ |  Изучение документов на сайте школы <https://mbou-nikolskaja.nubex.ru/> |
| 10.09.- 15.09.2021  | Оказание методической помощи замдиректора школы по УВР в разработке документации на новый учебный год | Оказана методическая помощь в разработке плана методической работы МБОУ Федосеевской СОШ им.Н.И.Колесова на 2021 – 2022 учебный год (тема методической работы, цели и задачи, ожидаемый результат, направления деятельности и содержание)<https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/09/17/plan-metodicheskoi-raboty-shkoly-na-2021-2022-uchebnyi-god-pdf> |
| 17.09.2021. | Встреча в ОО Администрации Заветинского района куратора с муниципальным координатором Бардыковым В.В. по вопросу обсуждения дальнейшего плана участия в Проекте 500+Оказание методической работы в разработке родительского собрания в рамках преодоления риска « Низкий уровень вовлеченности родителей» | Подведены итоги работы за прошедший период, распределены обязанности на новый период. Рассмотрение итогов работы по реализации мероприятий, риск «Низкий уровень оснащения школы»- Оснащение кабинетов физики, химии и биологии по нацпроекту «Образование» - «Точка роста». [https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1191\_42/Кабинет%20физики.jpeg](https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1191_42/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8.jpeg)[https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1189\_fd/Кабинет%20химии.jpeg](https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1189_fd/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.jpeg)<https://mbou-nikolskaja.nubex.ru/8591/8798/>Подготовлено и проведено общешкольное родительское собрание на тему « эмоциональное благополучие детей в семье» <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/25/otchet-po-riskovomu-profiliu-nizkii-uroven-vovlechennosti-roditelei-pdf> |
| 28.09.2021, 29.09.2021 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий второго этапа. | Обсуждены материалы регионального совещания кураторов, возможности использования опыта в работе школы. Обсуждение вопроса о участии школы в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. |
| 25.10.2021 – 29.10.2021 | Оказание помощи в подготовке педагогического совета школы по итогам 1 четверти. Обсуждение проблемы преодоления фактора риска низкого уровня мотивации обучающихся по результатам четверти. Обсуждение с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова вопроса о результатах участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап) | Обсуждение итогов обученности обучающихся школы по итогам 1 четверти.<https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_1%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C.docx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud>Обсуждение итогов участия учащихся школы в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 2021- 2022 уч.год<https://cloud.mail.ru/public/nimN/j9d8P5HBj>Подведение итогов работы по преодолению фактора риска низкого уровня мотивации обучающихся по результатам четверти.<https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/11/01/otchet-po-realizatsii-meropriiatii-nizkaia-uchebnaia-motivatsiia-pdf_c4nAvVH> |
| 29.10.2021. | Изучение степени вовлеченности обучающихся, для которых русский язык не родным, в систему дополнительного образования школьников.Мероприятие проводится в рамках направления по устранению фактора риска «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» | Изучен вопрос национального состава обучающихся школы и уровень вовлеченности обучающихся, для которых русский язык является не родным, в систему дополнительного образования школы. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/25/analiticheskaia-spravka-po-faktoru-riska-nizkii-uroven-preodoleniia-iazykovykh-i-kulturnykh-barerov-pdf> |
| 05.11.2021 | Общение через WhatsApp с школьным координатором по вопросу итогов работы классных руководителей школы, в целях преодоления риска – пониженный уровень школьного благополучия. Доработка материалов и размещение в ИС МЭДК.  | Изучение системы воспитательной работы классных руководителей с классами<https://r1.nubex.ru/s9998-f42/f1152_46/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx>примеры отдельных мероприятий, направленных на преодоление риска - пониженный уровень школьного благополучия. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/26/otchet-o-provedenii-meropriiatii-pdf> |
| 08. 11.2021 | Встреча со школьным координатором школы в ОО Администрации Заветинского района по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+, второй этап.Обсуждение и разработка мероприятий, направленных на преодоление риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Внесены корректировки в среднесрочные программы (уточнены сроки)Оказание методической помощи в разработке индивидуального образовательного маршрута учащегося с низкими рисками учебной неуспешности<https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/11/01/individualnyi-obrazovatelnyi-marshrut-uchashchegosia-s-riskami-uchebnoi-neuspeshnosti-pdf>анализ плана работы со слабоуспевающими учащимися<https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/10/26/plan-raboty-so-slabouspevaiushchimi-pdf> |
| 10.11.2021.- 11.11.2021. | Изучение материалов сайта МБОУ Никольская СОШ им.Н.И.Колесова | Изучение документов на сайте школы <https://mbou-nikolskaja.nubex.ru/> |
| 19.11.2021 | Встреча со школьным координатором школы в ОО Администрации Заветинского района. Экспертиза документов. Доработка. | Изучение отчетных материалов. |
| 06.12.2021-07.12.2021 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Подведение итогов работы за период 2 этапа. | Рассмотрели вопросы, касающиеся отчетных мероприятий по итогам 2 этапа работы. Рассмотрели вопросы результаттивности участия школы в муниципальном эапе всероссийской олимпиады школы |
| сентябрь – декабрь 2021 года | Участие в онлайн-вебинарах, анкетировании т.д. | Приняла участие во всех вебинарах и анкетах. Анкетирование позволило задуматься над отдельными вопросами. Вебинары считаю полезными, взала на вооружение опыт коллег по работе со своим коллективом, опыт организации методической работы. |
| сентябрь – декабрь 2021 | Беседы в телефонном режиме по проблемным вопросам на всех уровнях | Выполнено  |