**Отчет куратора Проекта 500+**

Дончулеско Любови Григорьевны, заместителя директора МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 –

куратора МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ № 12

1. Выполнение плана работы за 2 полугодие.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата посещения**  **( планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры)** | **Цель** | **Результат** |
| 06.10.2021 г.  (посещение дистанционно с использованием Zoom, WhatsApp) | Контроль реализации дорожной карты Проекта 500+ .  Установление проблемных полей на этапе завершения проекта. | Обсуждение уровня образовательных результатов обучающихся по итогам проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ и диагностики проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание) по итогам написания входных контрольных работ.  Справка: <https://cloud.mail.ru/public/4edk/WM72sRCoJ>  Определение направлений деятельности по повышению качества образования, результатов ВПР, государственной итоговой аттестации. |
| 15.10.2021 г.  (посещение дистанционно с использованием WhatsApp) | Составление проекта подробного анализа работы по каждому рисковому профилю. | Рассмотрение и обсуждение школой и куратором документов, предложенных для включения в перечень документов Этапа2 Программ антирисковых мер  В перечень документов Этапа 2 Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» включить документы, отражающие деятельность Центра образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста»: План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021/2022 учебный год; мероприятий по развитию цифровой грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей.    В перечень документов Этапа 2 Программы антирисковых мер по направлению «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» включить документы, отражающие работу педагога-психолога с учителями, родителями (законными представителями) и обучающимися, для которых русский язык неродной; работу учителей – предметников и классных руководителей по вовлечению обучающихся, для которых русский язык неродной, в мероприятия по внеурочной деятельности и занятия дополнительного образования, имеющие большой образовательный и воспитательный эффекты по овладению русского языка.  В перечень документов Этапа 2 Программы антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» включить документы, отражающие систему работы школы по повышению текущей и итоговой успеваемости обучающихся и снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности:  - проведение психолого-педагогической диагностики по выявлению причин неуспешности обучающихся с трудностями в обучении, консультирование и тренинги с участниками образовательных отношений по выявленным проблемам диагностики обучающихся с трудностями в обучении;  - проведение Фестиваля открытых уроков;  - проведение Семинара по обмену опытом работы учителей по индивидуализации и дифференциации обучения на заседаниях школьных методических объединений;  - проведение Предметных недель (Неделя музыки и ИЗО, Неделя иностранного (английского) языка, Неделя истории и обществознания);  - вовлечение обучающихся в конкурсы и олимпиады различного уровня;  - организация и ведение профориентационной работы.  Обсуждение рассмотренных документов, рекомендации куратора по корректировке документов, предложения по включению в перечень документов Этапа 2 дополнительно подтверждающих документов. |
| 18.10.2021г.  (посещение дистанционно с использованием личного кабинета ФИС ОКО) | Согласование и подтверждение документов Этапа 2 Программ антирисковых мер, подготовка к размещению подтвержденных документов в МЭДК | Согласование и подтверждение документов Этапа 2 Программ антирисковых мер, размещение подтвержденных документов в МЭДК    Программа 1:  1.Открытие Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» .  <https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view>  = category&layout=blog&id=113&Itemid=275  2.План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятийв Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021/2022 учебный год.  <https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view>  =category&layout=blog&id=115&Itemid=277  3.Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры»  <https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view>  =article&id=864:vserossijskij-obrazovatelnyj-proekt-v-sfere -informatsionnykh-tekhnologij-urok tsifry&catid=9&Itemid=115  4. Урок биологии в 5 классе «Устройство увеличительных приборов». Лабораторная работа №1. «Устройство ручной лупы, светового микроскопа. Правила работы с ними».  <https://cloud.mail.ru/public/NeZA/pN1TK1HgN>  Программа 2:  1.Консультация педагога-психолога с учителями «Языковой барьер - правда или отговорка ленивого ученика и как помочь школьнику преодолеть языковой барьер?»  <https://cloud.mail.ru/public/j1Nb/G4mQyRaRu>  2.Классный час «Перепись населения».  <https://cloud.mail.ru/public/1sFr/2sC3YuvmM>  3. Интеллектуальная игра по цифровой грамотности «Изучи интернет – управляй им»  <https://cloud.mail.ru/public/Lm5m/UKxThEJgq>  4. Всероссийский урок Астрономии  <https://cloud.mail.ru/public/t5dp/RG226Xd2w>  5. Всероссийский просветительский «Атомный урок»  <https://cloud.mail.ru/public/EY3o/orruuGUzP>  6. Шахматный турнир  <https://cloud.mail.ru/public/EEQM/NJ51DpV5i>  Программа 3:  1. Результаты психолого-педагогического диагностирования по выявлению причин неуспешности обучающихся с трудностями в обучении  <https://cloud.mail.ru/public/ajjV/SKURDEGfy>  2. Тренинг для педагогов «Трудности взаимодействия с неуспевающим учеником»  <https://cloud.mail.ru/public/Cgen/iVFKDDajq>  3. Фестиваль открытых уроков.  <https://cloud.mail.ru/public/Zwmf/ddxHoFWF5>  4. Семинар по обмену опытом работы учителей по индивидуализации и дифференциации обучения на заседаниях школьных методических объединений.  <https://cloud.mail.ru/public/X4TQ/Wdif4ae1M>  5. План проведения Предметных недель  <https://cloud.mail.ru/public/6T3X/cKimEo6gz>  6. Сведения об участии и результатах участия обучающихся МБОУ Верхне - Серебряковской СОШ №12 в мероприятиях различного уровня  <https://cloud.mail.ru/public/1TM8/oZjp5v74t>  7. Консультация для классных руководителей 9-11 классов «Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся»  <https://cloud.mail.ru/public/nm8a/YAoPfvkeY>  8. Профориентационные тренинги: 6 класс «Моё будущее – мой выбор», 9 класс «Ступени к будущей профессии». <https://cloud.mail.ru/public/Y5AR/E37U1cP8x>  <https://cloud.mail.ru/public/qBoH/oWCXYoNeT>  9. Классный час в 4 классе «Мир профессий».  <https://cloud.mail.ru/public/dssX/NGD4ySnbv> |
| 15.11. 2021г.  (посещение дистанционно с использованием Zoom, WhatsApp ) | Собеседование с администрацией школы, анализ качества выполнения Программ антирисковых мер. | Осуществлен анализ выполнения Программ антирисковых мер по направлениям «Низкий уровень оснащения школы», «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».  Определение направлений деятельности по повышению качества образования, результатов государственной итоговой аттестации. |