**Отчет о работе куратора Проекта 500+**

***Куратор:*** Васютина Елена Петровна, директор МБОУ СОШ №3, г. Морозовск, Ростовской области

***ШНОР:*** МБОУ Николаевская ООШ, расположенная в х. Николаев, Морозовский район, Ростовской области, и.о. директора: Какичева Светлана Михайловна

 На 1 сентября 2021 года в ОО работает 9 педагогов, контингент обучающихся – 41 человек.

На основании мониторинга работы, проведенной на 1 этапе реализации проекта, разработан план на 2 этап. Исходя из совместно проведенных мероприятий, результатов анализа отчетов и документов, полученных от руководителя ОО, изучения информации, размещенной на сайте ОО, разработан отчет о работе, проведенной в сентябре-декабре 2021 г.

**Отчет по реализации Проекта 500+ 2 этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование антирисковой программы | Мероприятия, запланированные на 2 полугодие | Запланированные сроки | Предполагаемые отчетные документы по мероприятиям | Результат |
| Низкий уровень оснащения школы | - Открытие Центра «Точка Роста»;- набор обучающихся для работы в Центре. | Сентябрь 2021 г. | Фото, план работы, анализ работы Центра за 1 полугодие 2021-2022 уч.г. | Отчет и документы, подтверждающие реализацию 2 этапа программы, размещены на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО |
| Дефицит педагогических кадров | - Сотрудничество с Центром занятости;- участие в «Ярмарках вакансий»;- участие в проекте «Земский учитель». | Сентябрь-декабрь |  | Информация о потребности в педагогических кадрах направлена вГКУ РО "Центр Занятости Населения Морозовского района" (июнь и октябрь 2021 г.) [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/наличие-свободных-мест-сведения-о-потребностях-июнь.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C.pdf); [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/наличие-свободных-мест-сведения-о-потребностях-октябрь.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.pdf); отчет о реализации 2 этапа программы размещен на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | - Реализация программы наставничества «Учитель-Учитель»;- оказание методической помощи педагогами МБОУ СОШ №3 педагогам МБОУ Николаевской ООШ;- активизация работы школьных и районных методических объединений;- повышение квалификации педагогов | Сентябрь-декабрь | Приказ о закреплении наставников; фото; протоколы заседаний МО | Отчеты о выполненной работе: прохождение работниками курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовке, участие в вебинарах, размещенных публикациях размещены на сайте ОО <http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf>; [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/Психолого- педагогический-семинар-профессиональная-компетентность.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%20%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf) и в личном кабинете ФИСОКО |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ | - Консультации узких специалистов для обучающихся и их родителей ;- апробация новых форм работы и оценивания обучающихся с ОВЗ. | Сентябрь-декабрь | Аналитические справки; | Отчет и информационные материалы по реализации данной программы размещены на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/Информационная-справка-ОВЗ.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf) |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | - Формирование банка данных учащихся школы, составляющих группу риска;- проведение ТГ совместно с администрацией школы по вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории- организация системы дополнительных занятий;- систематизация работы классных руководителей по контролю за обучением учащихся, имеющих низкую успеваемость | Сентябрь-декабрь | Аналитические справки; расписание дополнительных занятий; планы воспитательной работы классных руководителей | Информация о проведенных мероприятиях и о работе, направленной на повышение учебной мотивации обучающихся размещена на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО[http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/ПРОТОКОЛ-1-Учебная-мотивация-основа-повышения-качества-обучения-школьников.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-1-%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf); [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/Выявление-уровня-психологического-комфорта-в-ученическом-коллективе-слабоуспевающих-детей.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf) |
| Пониженный уровень школьного благополучия | - Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства;- проведение квестов, тренингов | Сентябрь-декабрь |   | Мероприятия, запланированные на сентябрь-декабрь 2021 года, проведены в соответствии с графиком, отчетные материалы размещены на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО <http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/seminar_profilaktika_sindroma_professionalnogo_vygoraniya-_problema_sovremennosti.docx>; [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/Справка-о-результатах-мониторинга-психологического-комфорта-среди-обучающихся-новая.docx](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.docx) |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | - Заседания методических объединений и Педагогического совета, подведение итогов ГИА и ВПР;- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности;- организация работы обучающихся по созданию групповых проектов. | Сентябрь-декабрь | Аналитические материалы; протоколы заседаний методических объединений; отчеты о результатов кружков; защита проектов; фото | Документы, подтверждающие реализацию 2 этапа программы, размещены на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/программа-психолого-педагогического-сопровождения-учащихся-1-5-классов.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-1-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf); [http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/индивидуальный-образовательный-маршрут-для-слабоуспевающих-детей.pdf](http://nikolaevm.lbihost.ru/space/1217/2021/05/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf) |