Отчет куратора по реализации

второго этапа проекта «ШНОР (500+)»

|  |  |
| --- | --- |
| ***Школа – участница проекта 500+*** | ***куратор*** |
| МБОУ СОШ №2 с. Чалтырь, Мясниковского района, Ростовской области | зам. дир. по УВР, учитель биологии  МБОУ Чалтырской  СОШ №1 - **Секизян Наталья Викторовна** |

***посещения школы – участницы проекта куратором:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата посещения*** | ***Цель посещения*** | ***Результат посещения*** |
| 1 | 12.03.2021г. | Обсуждение направлений деятельности с ответственными лицами, знакомство со школьной документацией. | Результатом посещения является ознакомление с документацией школы, сборка информации при использовании документов, размещенных на школьном сайте  [Schaltschool2@yandex.ru](mailto:Schaltschool2@yandex.ru) |
| 2 | 26.04.2021г. | Обсуждение западающих направлений работы, выявление причин. Работа с документацией. | По итогам обсуждений были проанализированы западающие причины, сформирован план деятельности по исправлению сложившейся ситуации, разработаны концептуальные меры по преодолению рисковых профилей, составлены аналитические справки и концепция дальнейшего развития образовательного учреждения  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| 3 | 17.05.2021г. | Анализ проведенных ВПР, годовых контрольных работ по предметам, сравнение результатов. | На момент посещения документы находились на доработке, формируются отчеты по итогам написания проверочных работ, предстоит анализ результатов по сравнению с прошлым годом. |
| 4 | 29.06.2021г. | Анализ выполнения намеченных мероприятий, выявление недочетов, формирование перспективного плана работы в данном направлении. | Обсуждение дальнейших мероприятий по рисковым профилям, направленных на конечные результаты по реализации Программ в соответствии с целями и задачами |
| 5 | 10.09.21г. | Обсуждение направлений деятельности на втором этапе реализации проекта. Выявление и определение путей преодоления западающих направлений. | Формирование плана работы на II полугодие. |
| 6 | 03.10.21г. | Общение через мессенджеры и чат ФИОКО. | Консультации по подготовке отчетной документации для мониторинга второго этапа. |
| 7 | 07.12.21г. | Подведение итогов участия в проекте. Выявление позитивных и негативных моментов. | Анализ кризисной ситуации по рисковым профилям. Принятие решений по дальнейшей работе в данном направлении с целью профилактики последующего попадания в рисковые профили. |

**Отчет куратора по размещению отчетных материалов второго этапа Проекта 500+**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование антирисковой программы*** | ***Мероприятие*** | ***Сроки***  ***реализации*** | ***Ответственные*** | ***участники*** | ***Предполагаемые отчетные документы по мероприятиям*** |
| АРП «Низкий уровень оснащения» | Завершение ремонтной части и открытие помещения «Точки роста», обмен опытом работы в данном направлении со школами, имеющими опыт работы. | сентябрь 2021 года | Директор, заместитель директора по АХЧ | Директор, заместитель директора по АХЧ | Справка заместителя директора по АХЧ, ссылки на открытые мероприятия других школ в рамках проекта «Точка роста»  <https://youtu.be/K-F5_IxkbbM>  (ссылка на мероприятие) |
| АРП «Низкий уровень оснащения» | Организация набора обучающихся по программам центра «Точка роста» (внеурочной деятельности) | Сентябрь-октябрь | Директор, педагоги - предметники | Педагоги-предметники, обучающиеся школы. | Приказ по школе, разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, КТП.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Низкая мотивация обучающихся» | Выступление заместителя директора по УВР на августовском педагогическом совете. | август 2021 года | Зам. директора по УВР. | Зам. директора по УВР, педагогический коллектив. | Справка заместителя директора по УВР  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Низкая мотивация обучающихся» | Выступление педагога-психолога на еженедельной планерке педагогического коллектива по вопросу «Способы формирования положительной мотивации в учебной деятельности» | сентябрь 2021 года | Педагог-психолог. | Педагог-психолог, педагогический коллектив. | Доклад педагога-психолога по теме.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Низкая мотивация обучающихся» | Исследование уровня тревожности среди обучающихся 8-х классов по шкале «Кондаша» для выявления факторов риска среди ученического контингента школы. | сентябрь 2021 | Педагог-психолог. | Педагог-психолог, классные коллективы 8-х классов. | Выступление педагога – психолога по итогам исследования.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Низкая мотивация обучающихся» | Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в освоении отдельных тем, в том числе и по новым предметам | октябрь-декабрь 2021 года | Обучающиеся школы, педагоги-предметники. | Обучающиеся школы, педагоги-предметники. | Составление графика консультативной помощи.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Низкая мотивация обучающихся» | Участие в проектах «Билет в будущее», Проектория | сентябрь- декабрь 2021 года | Классные руководители, заместитель директора по ВР. | Классные руководители, заместитель директора по ВР, обучающиеся школы. | Справка заместителя директора по ВР.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Пониженный уровень школьного благополучия» | Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. | сентябрь- декабрь 2021 года | Заместитель директора по ВР, учителя-предметники. | Заместитель директора по ВР, учителя-предметники, обучающиеся школы. | Справка заместителя директора по УВР.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Пониженный уровень школьного благополучия» | Проведение заседаний ШМО по обсуждению результатов ВПР 2021г. | Октябрь-ноябрь | Руководители ШМО, зам. дир. по УВР, педагоги-предметники. | Руководители ШМО, зам. дир. по УВР, педагоги-предметники. | Аналитическая справка зам. дир. по УВР.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Пониженный уровень школьного благополучия» | Анализ результатов участия обучающихся в школьном и муниципальном этапе ВсОШ по предметам. | Ноябрь 2021г | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники. | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, обучающиеся школы. | Приказы по итогам участия.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |
| АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» | Тематические родительские собрания | сентябрь- декабрь 2021 года | Классные руководители, администрация школы. | Классные руководители, администрация школы, родители или законные представители обучающихся. | Протоколы родительских собраний.  <https://chaltyr.rostovschool.ru/?section_id=107> |