**ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 500+, 2 полугодие 2021 г.**

Куратор – Анищенков Сергей Сергеевич, учитель МБОУ СОШ №72 имени В.Е.Стаценко

Курируемое учреждение – МБОУ СОШ №77 им.С.И.Петрушко п.Казачьи Лагери

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата посещений | Цель | Результат |
| 01.09.2021  (очно) | - открытие центра «Точки роста»  - согласование программ дополнительного образования данного центра. | Выполнение мероприятия по рисковому профилю [«Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко»](http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf).  <http://shcola77kl.ru/%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82/>  <http://shcola77kl.ru/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85/> |
| 02.09.2021 (дистанционно) | - разработка индивидуального плана профессионального развития на 2021-2023 годы педагога-наставника;  - формирования долгосрочного концептуального плана выхода из кризисного состояния | Проработка мероприятий по профилю «[Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко»](http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf).  <http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/10/план-индразвития-учителя.pdf> |
| 05.10.2021  (очно) | - проверка исполнения мероприятий по риску «Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ №77 им.С.И.Петрушко»;  - корректировка в реализации мероприятий;  - работа с коллективом по интеграции имеющегося оснащения в учебный процесс | Проверка реализации мероприятий по риску «Низкий уровень оснащения МБОУ СОШ №77 им.С.И.Петрушко».  <http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf> |
| 22.10.2021  (видеоконференцсвязь) | - проверка исполнения мероприятий по риску [«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко»](http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf);  - корректировка в реализации мероприятий;  - работа с администрацией по долгосрочному планированию развития кадрового потенциала. | Проверка реализации мероприятий по риску [«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко»](http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf)  <http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf> |
| 08.11.2021 | - собеседование с администрацией школы по вопросам реализации мероприятий по профильным рискам | Получение целостной оценки администрации школы о действенных методах в реализации проекта на базе школы. Обсуждение промежуточных результатов с целью их дальнейшей корректировки. |
| 29.11.2021  (видеоконференцсвязь) | - проверка исполнения мероприятий по риску [«Высокая доля обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко с рисками учебной неуспешности»](http://shcola77kl.ru/8643-2/);  - корректировка реализации мероприятий | Проверка реализации мероприятий по риску [« Высокая доля обучающихся МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко с рисками учебной неуспешности»](http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf)  <http://shcola77kl.ru/8643-2/> |
| 21.12.2021  (очно) | - участие в совещании МБОУ СОШ №77 им. С.И.Петрушко по итогам реализации проекта «500+» в учреждении. | Составление отчета по реализации Проекта адресной методической помощи 500+. Выступление на совещании. |