**Отчет куратора проекта 500+**

**Михайленко Ирина Михайловна, заместитель директора МБОУ лицея №9 г.Сальска**

**Курируемая школа: МБОУ СОШ №81 п. Юловский, Сальский район, Ростовская область**

**2 этап (август – декабрь 2021 г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата посещения | Цель посещения | Результаты посещения |
| 29.08.2021  Очная встреча на базе МБОУ лицея №9 г. Сальска со школьным куратором МБОУ СОШ №81 п. Юловский Удаловой И.В. | Выработка совместных действий дальнейшего сотрудничества. Обсуждение и корректировка перспективного плана работы в рамках проекта 500+ на 2 этапе. | Подведены итоги работы 1 этапа. Выработана тактика и стратегия работы в рамках проекта 500+ на 2 этапе. Проведена корректировка временных рамок перспективного плана работы в рамках 2 этапа. Намечены совместные мероприятия по обмену опытом учителей МБОУ лицея №9 г. Сальска и МБОУ СОШ №81 п. Юловский.  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 1.09 - 30.09.2021 | Взаимодействие со школьным координатором осуществлялось через WhatsApp и в телефонном режиме.  Контроль за проведением мероприятий, подготовкой отчетности и размещением информации на сайте школы и в ИС МЭДК. | В системе ИС МЭДК и на сайте школы размещены отчетные документы:  **Программа направления «Низкий уровень оснащения школы» на 2021 год (2 этап)**  Справка о пополнении фонда школьных учебников в МБОУ СОШ №81 п. Юловский в 2021-2022 учебном году  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883923>  **Программа направления «Низкий уровень вовлеченности родителей» на 2021 год (2 этап)**  Аналитическая справка по итогам анализа уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в МБОУСОШ № 81 п. Юловский  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702>  **«Недостаточная предметная и методическая компетентность**  **педагогических работников» на 2021 год (2 этап)**  Справка о результатах независимой оценки качества образования по результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Выписка из протокола тематического педсовета, рассматривающего проблемы и пути решений, направленных на повышение качества образования в МБОУ СОШ №81 п.Юловский  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Протоколы МО учителей математики и русского языка по утверждению рабочих программ учителей русского языка и математики с внесенными изменениями по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Рабочие программы по математике и русскому языку с внесенными изменениями по результатам анализа ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| 01.10-31.10.2021  14.10.2021 | Взаимодействие со школьным координатором осуществлялось через WhatsApp и в телефонном режиме.  Контроль реализации запланированных мероприятий на основе «рисковых профилей школы».  Оценка результативности реализуемых мер на основе «Дорожной карты».  Изучение информации на сайте школы и в Инстаграм.  Очная встреча учителей русского языка и математики школы №81 с педагогическим коллективом лицея №9 в целях обмена опытом. | В системе ИС МЭДК и на сайте школы размещены отчетные документы:  **Программа направления «Низкий уровень оснащения школы» на 2021 год (2 этап)**  Справка о реализации МБОУ СОШ №81 п. Юловский рискового профиля «Низкий уровень оснащения школы»  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883923>  **«Недостаточная предметная и методическая компетентность**  **педагогических работников» на 2021 год (2 этап)**  Справка о прохождении учителями МБОУ СОШ №81 п. Юловский курсов повышения квалификации  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Проведен методический семинар на базе МБОУ лицея №9 г.Сальска (открытые уроки, мастер - классы). Справка по результатам посещения учителями МБОУ СОШ №81 п. Юловский уроков учителей школы-куратора (лицей №9 г. Сальска)  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Отчетные материалы работы наставников в форме «Учитель-ученик»  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  Анализ посещенных администрацией школы уроков учителей русского языка и математики  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  **Программа направления «Низкая учебная мотивация обучающихся» на 2021 год(2 этап)**  Справка о формах и методах работы школы по повышению мотивации обучающихся  <https://school81.rostov-obr.ru/item/884101>  **Программа направления «Низкий уровень вовлеченности родителей» на 2021 год (2 этап)**  Протоколы педагогических всеобучей для родителей  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702>  Презентация учебных и внеучебных достижений обучающихся  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702>  Проведение совместных мероприятий школы с семьей:  -«Международный женский день»;  -«День знаний»;  - «Праздник осени»;  - экскурсии по городам Ростовской области, России.  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| 01.11-30.11.2021 | Взаимодействие со школьным координатором осуществлялось через WhatsApp и в телефонном режиме.  Оказание методической помощи и поддержки в преодолении рисковых профилей по 2 тапу проекта 500+. Изучение и корректировка отчетных форм по рисковым профилям. Приведение в соответствии с требованиями проекта отчетных документов (рекомендации по изменению и исправлению недочетов в системе ИС МЭДК.). | В системе ИС МЭДК и на сайте школы размещены отчетные документы:  **«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» на 2021 год (2 этап)**  Анализ участия обучающихся  МБОУ СОШ №81 п. Юловский в проектной, исследовательской  и творческой деятельности за 3 года  <https://school81.rostov-obr.ru/item/884097>  Отчетные материалы работы наставников в форме «Учитель-ученик»  <https://school81.rostov-obr.ru/item/884097>  Справка по итогам изучения работы классных руководителей 5-9 классов по подготовке обучающихся к осознанному выбору профессии  <https://school81.rostov-obr.ru/item/884097> |
| 01.12-15.12.2021 | Изучение результатов деятельности педагогического коллектива и достижений детей на основе анализа отчетных форм и ссылок на сайте школы и в системе ИС МЭДК. | Документы, размещенные на сайте школы и в системе ИС МЭДК, проверены и подтверждены. Мероприятия «Дорожной карты» в рамках риковых профилей выполнены полностью. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |