**Отчет куратора проекта 500+**

**(за II полугодие 2021 года)**

**Наименование ОО –участницы проекта 500+:** МБОУ Нижне-Саловская СОШСемикаракорского района Ростовской области

**Куратор:** Амилаева Е.В., заместитель директора по УР МБОУ СОШ №3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированное мероприятие** | **Цель** | **Результат** |
| 06.09.2021  Посещение Центра «Точка роста», открытого на базе МБОУ Нижне-Саловская СОШ | Изучение уровня оснащенности Центра, а также документов,  регламентирующих его деятельность. | Посещение показало, что проводимые в школе мероприятия по сохранению, укреплению и оснащению материально-технической базы в условиях реализации программы оснащения материальной – технической базы школы помогли исполнить те задачи, которые были поставлены изначально, что должно существенно повлиять на положительную динамику качества образования обучающихся. В кабинетах Центра произведен ремонт, приобретена новая удобная мебель, закуплено современное оборудование. Трое учителей Центра прошли обучение на базе технопарка «Кванториум» в рамках цифровой образовательной среды. |
| 07.09.2021 – 25.09.2021  Изучение отчетных документов, размещенных на сайте школы | Анализ результатов ГИА-2021 обучающихся МБОУ Нижне-Саловская СОШ | Анализ результатов показал, что 93,75 % выпускников успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании |
| 25.09.2021 – 31.10.2021 (общение посредством мессенджера WhatsApp) | Контроль реализации дорожной карты Проекта 500+. Установление проблемных полей на этапе завершения проекта | Внесены изменения в размещенные документы. <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps> |
| Октябрь 2021 – ноябрь 2021 | Мониторинг отчетных документов в ИС МЭДК,  подтверждающих наступление позитивных  изменений в школе | |  |  | | --- | --- | | **Программы** | **Дата загрузки** | | 1. Низкий уровень оснащения школы | 2 этап - 19.10.2021 | | 2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | 2 этап - 19.10.2021 , подтверждено куратором после доработки 27.10.2021 | |
| 17.12.2021 (непосредственное посещение) | Подведение итогов проекта 500+, обсуждение планов на 2022 год | **АРП «Низкий уровень оснащения школы».**  1.Открытие Центра «Точка роста» 1 сентября 2021 года Информация о Центре <https://ivtsh.nubex.ru/tochkarosta/> .  2. Школа подключена к высокоскоростному интернету.  3. Школа - участник внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2021 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)»  **АРП«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»**   1. Совместно с администрацией школы куратором проведен анализ результатов ГИА-2021. Аналитические справки размещены на сайте школы <https://ivtsh.nubex.ru/gia/itogi_gia/> 2. Проведен анализ результатов ВПР, согласно которому наблюдается положительная динамика результатов. <https://ivtsh.nubex.ru/about/vpr/> 3. База слабоуспевающих и неуспевающих учеников обновляется регулярно. 4. Составлен график открытых уроков педагогов ШМО гуманитарного и естественнонаучного циклов. Отчеты о проведении уроков размещены на сайте школы <https://ivtsh.nubex.ru/ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/1etap/> 5. 17.09.2021 проведен педагогический совет по теме «Индивидуализация и дифференциация процессов обучения и воспитания» 6. Заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ Ново-Золотовская СОШ на оказание логопедической помощи. 7. Исходя из полученных результатов, были определены рекомендации для учителей по устранению причин школьной неуспешности у учащихся. Принципы, на которых основаны рекомендации: комплексный и системный подход, дифференцированный подход, опора на положительные стороны. 8. Обучающиеся активно вовлекались в научно-практическую и проектную деятельность, принимали участие в конкурсах различного уровня. <https://ivtsh.nubex.ru/ru/about/proekt500plus/neyspeshnost/> |