МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Терновская ООШ»)

**Отчет по реализации антирисковой**

**дорожной карты по проекту 500+**

**МБОУ «Терновская ООШ» на 1.12.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники | Результат |
| 1.Низкий уровень оснащения школы | Повышение ресурсного уровня оснащения школы | Оснащение 2-х кабинетов химии и биологии, физики (22% от общего количества) необходимой мебелью и оборудованием | Сентябрь 2021 г. | Приказ от 31.12.2020 г. № 1 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в МБОУ «Терновская ООШ» в 2021 г.    Акт приема-передачи товара (мебели) по контракту от 17 08.2021 г. Номер документа ШМЮ80/14080. Всего наименований – 17, на сумму 586 854, 13 р.  Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2021 г. № 237 «Об утверждении инфраструктурного места для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 г. за счет средств областного бюджета» | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» | Оснащение кабинетов физики, химии и биологии в рамках проекта «Точка роста»  1 сентября в МБОУ «Терновская ООШ» открылся центр образования «Точка роста»  Приказ от 31.12.2020 г. № 1 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в МБОУ «Терновская ООШ» в 2021 г.  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096860697/Приказ+от+31.12.2020г.+№133.pdf?t=1635256420>    Акт приема-передачи товара (мебели) по контракту от 17 08.2021 г. Номер документа ШМЮ80/14080. Всего наименований – 17, на сумму 586 854, 13 р. подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097346697/Акт+приема-передачи+к+контракту+№39+от+31.03.2021г..pdf?t=1635256420>  Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2021 г. № 237 «Об утверждении инфраструктурного места для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 г. за счет средств областного бюджета» подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096845197/Приказ+минобразования+РО+от+24.03.2021+№+237.pdf?t=1635256420> |
| Обновление фонда школьных учебников и рабочих тетрадей | Сентябрь 2021 г. | Приобретены учебники и рабочие тетради на сумму:  75 000 рублей. (Поставщик: ИП Моисеев Евгений Эдуардович, ИНН 616700058472, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону , 40 лет Победы, дом № 73, корпус 8, кв.11),  3.1 Товарная накладная на учебники  Товарная накладная на рабочие тетради № 2163 от 24.03.2021 г. | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» | Обновление фонда школьных учебников  Приобретены учебники и рабочие тетради на сумму:  75 000 рублей. (Поставщик: ИП Моисеев Евгений Эдуардович, ИНН 616700058472, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону , 40 лет Победы, дом № 73, корпус 8, кв.11),  3.1 Товарная накладная на учебники <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651797/Товарная+накладная+на+учебники+2021.pdf?t=1635256420>  Товарная накладная на рабочие тетради № 2163 от 24.03.2021 г.  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098652697/Товарные+накладные+на+рабочие+тетради+2021.pdf?t=1635256420> |
|  |  | 1.Проведение скоростного интернета  2.Установление средств криптографической защиты |  | Проведение высокоскоростного интернета.  Подписаны акты к контракту от 30.07.2021 г. № 0410163 с ПАО Ростелеком» о подключении СЗО МБОУ «Терновская ООШ»    размещены средства криптографической защиты;  проведены работы со средствами криптографической защиты  проведена проверка компонента услуги «ограничение доступа к информации»  акт приема передачи оборудования | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» | Проведение высокоскоростного интернета.  Подписаны акты к контракту от 30.07.2021 г. № 0410163 с ПАО Ростелеком» о подключении СЗО МБОУ «Терновская ООШ»  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096611197/Акты+Ростелеком.pdf?t=1634984693>  размещены средства криптографической защиты;  проведены работы со средствами криптографической защиты  проведена проверка компонента услуги «ограничение доступа к информации»  акт приема передачи оборудования |
| 2.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Формирование новых профессиональных компетенций учителей предметников в рамках курсовой подготовки | 1.Прохождение курсов повышения квалификации | июнь-октябрь 2021 г. | Сведения о педагогических работниках на 01.09.2021 г. | Директор ОО | Педагогические работники МБОУ  «Терновская ООШ» | Курсы повышения квалификации пройдены  1.1Сведения о педагогических работниках на 01.09.2021 г. подготовлены  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096803097/Сведения+о+педсоставе.pdf?t=1634914255> |
|  |  | 2.  Присвоение квалификационных категорий | июнь 2021 г | Приказ о присвоении 1-й квалификационной категории от 29.06.2021 г № 76 | Директор ОО | Педагогические работники МБОУ  «Терновская ООШ» | 1-я квалификационная категория присвоена 2-м педработникам (17%)  Приказ о присвоении 1-й квалификационной категории подготовлен от 29.06.2021 г № 76  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651497/О+присвоении+квалификационных+категорий.pdf?t=1635152303> |
|  | 3. Введение штатной единицы психолога | октябрь 2021 г. | приказ о внесение изменений в штатное расписание от 26.02.2021 № 26 | директор школы - С.И. Вострикова | Приказ о внесение изменений в штатное расписание от 26.02.2021 № 26 подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097759897/о+введении+0%2C25+педагога-психолога.pdf?t=1635152208> |
|  | Организация обмена опытом между школами и учителями | 1.Проведение открытых уроков | сентябрь 2021 г. | График проведения открытых уроков в «МБОУ Терновская ООШ» 2021-2022 | Зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» | Учителя-предметники | График проведения открытых уроков в «МБОУ Терновская ООШ» 2021-2022 учебный год подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096798997/план+проведения+открытых+уроков.pdf?t=1634914235> |
|  | 2.Проведение тематических педсоветов и МО с анализом итогов ОГЭ | сентябрь 2021 г. | Педсовет МБОУ «Терновская ООШ» от 27.08.2021 г. №1 «О направлениях работы школы в 2021-2022 уч. году  Аналитическая справка по итогам ВПР-2021  Аналитическая справка по результатам ГИА-2021  Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языку  Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языку  План подготовки к ОГЭ по русскому языку в 9 классе на 2021-2022 учебный год  График проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9 на 2021-22 уч. год  План работы МО учителей МБОУ «Терновская ООШ» естественно-математического цикла на 2021-22 уч. год | Зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» | Учителя-предметники | Выписка из протокола заседания педсовета МБОУ «Терновская ООШ» от 27.08.2021 г. №1 «О направлениях работы школы в 2021-2022 уч. году подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096785497/выписка+из+протокола.pdf?t=1634914235>  Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066919897/справка+по+впр++итогам+ВПР.pdf?t=1635164655>  Аналитическая справка по результатам ГИА-2021 подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644097/аналитическая+справка+по+итогам+огэ.pdf?t=1634914235>  Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языку подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644497/анализ+ошибок+по+русскому+языку+в+9+классе.pdf?t=1634914235>  Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по математике подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096773197/аналитическая+справка+ОГЭ+математика.pdf?t=1634914235>  План подготовки к ОГЭ по русскому языку в 9 классе на 2021-2022 учебный год подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096795197/План+к+ОГЭ+рус..pdf?t=1634914235>  График проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9 на 2021-22 уч. год подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096787197/график+консультаций.pdf?t=1634914235>  План работы МО учителей МБОУ «Терновская ООШ» естественно-математического цикла на 2021-22 уч. год подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096797497/План+МО+естественно-научных+дисциплин.pdf?t=1634914235> |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | Снижение доли обучающихся, имеющих низкие учебные результаты | Проведение заседаний методсовета, анализ успеваемости. | 24 августа  2021 года | Протокол заседания МС по анализу успеваемости обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года, планирование работы на 2021-2022 учебный год | Зам. директора по УР.  Руководите  ли МО | Обучающиеся | Протокол заседания МС по анализу успеваемости обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года, планирование работы на 2021-2022 учебный год  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098875897/протокол.pdf?t=1635167064> |
|  |
|  | Увеличение среднего балла уровня обученности и качества знаний на 8% | Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях (5-9 классы) Разработка ИОМ по подготовке к ГИА – 9 по математике в 2021-2022 учебном году | сентябрь 2021 года | Аналитическая справка по результатам анкетирования обучающихся 5-9 классов по изучению ведущих мотивов | Зам. директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся | ИОМ по подготовке к ГИА – 9 по математике в 2021-2022 учебном году подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096789197/ИОМ+подготовка+к+ОГЭ+математика.pdf?t=1634914762> |
|  |  | Разработка индивидуальных маршрутов работы с обучающимися по подготовке к олимпиадам в 2021-22 учебном году | октябрь 2021 г | ИОМ по английскому языку  Аналитическая справка по итогам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Терновская ООШ» (дорожная карта)  План работы с одаренными обучающимися по английскому языку подготовлен | Зам. директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся |  |
| ИОМ по английскому языку подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096788597/ИОМ+английский.pdf?t=1635256660>  Аналитическая справка по итогам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Терновская ООШ» (дорожная карта) подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098952897/Untitled.FR12.pdf?t=1635167118>  План работы с одаренными обучающимися по английскому языку подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096800197/план+работы+с+одаренными+англ+язык+2-9.pdf?t=1634914762> |
| Подготовка к ВПР | Подготовка к ВПР | Анализ достижений планируемых результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-8 классах в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) | сентябрь 2021 г | Аналитическая справка по итогам достижений планируемых результатов ВПР  по русскому языку и математике в 4-8 классах  в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС  в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) | Зам. директора по УР - Деркач Н.И | Учителя-предметники | Аналитическая справка по итогам  достижений планируемых результатов ВПР  по русскому языку и математике в 4-8 классах  в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС  в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096641697/достижения+планируемых+результатов.pdf?t=1635152208> |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Повышение общего качества успеваемости | Повышение доли обучающихся 1-4 классов с высоким уровнем ключевых компетенций | июнь 2021 г. | Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 г. | Учителя-начальных классов, учителя-предметники | Обучающиеся | Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 г. подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096643797/справка+по+впр++итогам+ВПР.pdf?t=1635152208> |
|  |  | Реализация курсов внеурочной деятельности по модулям:  «Читательская  грамотность», «Математическая  грамотность» | август 2021 г. | Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Я и шахматы»  Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» |  |  | Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Я и шахматы» подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097760497/шахматы+2-8+кл.pdf?t=1635256660>  Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» подготовлена»  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096650597/Волшебный+мир+книг.pdf?t=1634964581> |
|  | 2. Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении, повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся 5-9 классов | 2. Психолого-педагогическая коррекционная работа с обучающимися с низкими учебными показателями. Разработка ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении учебного предмета «Английский язык» | октябрь 2021 | ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении предмета «Английский язык» | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Учителя-предметники | ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении предмета «Английский язык» подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098093297/ИОМ+для+обучающихся+5+класса%2C+имеющих+затруднения+при+изучении+курса+анг.яз..docx.pdf?t=1635165169> |
|  |  | Организация просветительского лектория по вопросам ГИА – 9 для родителей в рамках родительских собраний и посредством сайта школы | сентябрь 2021 г. | Сайт школы Государственная итоговая аттестация | Зам. директора по УР | Обучающиеся | Сайт школы Государственная итоговая аттестация  <https://ternovsk.jimdofree.com/государственная-итоговая-аттестация/> |
|  |  | Консультативная помощь обучающимся 9 класса по русскому языку и математике | октябрь 2021 г. | Дорожная карта организации подготовки к участию в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 г. | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Родители, обучающиеся | Дорожная карта организации подготовки к участию в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 г. подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12068906597/Приложение+к+приказу+от+31.08.2021г.+№95.pdf?t=1635090125> |
|  |  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 класса «группы риска» Разработка комплексного плана по повышению качества образования | октябрь 2021 г. | Комплексный план по повышению качества образования  на основании приказа отдела Образования администрации Шолоховского района от 30.08.2021 г .№ 235 «Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по повышению качества образования на 2021 – 2022 учебный год» | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Родители, обучающиеся | Комплексный план по повышению качества образования  на основании приказа отдела Образования администрации Шолоховского района от 30.08.2021 г .№ 235 «Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по повышению качества образования на 2021 – 2022 учебный год» подготовлен  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096801897/Приказ+об+утв.+плана+мероприятий+по+повышению+качества+образования.pdf?t=1634964581> |
|  | 3.Формирование функциональной грамотности и ключевых компетенций обучающихся. | Реализация новых методик повышения читательской грамотности и совершенствование способов работы с информацией в 5-7 классах. Выполнение проектных работ | октябрь 2021 г. | Аналитическая справка  по результатам проектной работы по русскому языку в 7 классе с проектными работами | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся | Аналитическая справка  по результатам проектной работы по русскому языку в 7 классе с проектными работами подготовлена  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098102797/Аналитическая+справка+по+проектной+работе+по+русскому+языку++в+7+классе.pdf?t=1635165169> |

Отчет составлен

зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» Н. И Деркач,

куратор МБОУ «Терновская ООШ» в рамках проекта 500+ Л.Е.Иванова