МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Терновская ООШ»)

**Отчет по реализации антирисковой**

**дорожной карты по проекту 500+**

 **МБОУ «Терновская ООШ» на 1.12.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные  | Участники | Результат |
| 1.Низкий уровень оснащения школы | Повышение ресурсного уровня оснащения школы | Оснащение 2-х кабинетов химии и биологии, физики (22% от общего количества) необходимой мебелью и оборудованием | Сентябрь 2021 г. |  Приказ от 31.12.2020 г. № 1 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в МБОУ «Терновская ООШ» в 2021 г.   Акт приема-передачи товара (мебели) по контракту от 17 08.2021 г. Номер документа ШМЮ80/14080. Всего наименований – 17, на сумму 586 854, 13 р. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2021 г. № 237 «Об утверждении инфраструктурного места для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 г. за счет средств областного бюджета»   | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» |  Оснащение кабинетов физики, химии и биологии в рамках проекта «Точка роста» 1 сентября в МБОУ «Терновская ООШ» открылся центр образования «Точка роста» Приказ от 31.12.2020 г. № 1 «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста в МБОУ «Терновская ООШ» в 2021 г. [https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096860697/Приказ+от+31.12.2020г.+№133.pdf?t=1635256420](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096860697/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2B%D0%BE%D1%82%2B31.12.2020%D0%B3.%2B%E2%84%96133.pdf?t=1635256420)  Акт приема-передачи товара (мебели) по контракту от 17 08.2021 г. Номер документа ШМЮ80/14080. Всего наименований – 17, на сумму 586 854, 13 р. подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097346697/Акт+приема-передачи+к+контракту+№39+от+31.03.2021г..pdf?t=1635256420](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097346697/%D0%90%D0%BA%D1%82%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2B%D0%BA%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%2B%E2%84%9639%2B%D0%BE%D1%82%2B31.03.2021%D0%B3..pdf?t=1635256420) Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2021 г. № 237 «Об утверждении инфраструктурного места для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2021 г. за счет средств областного бюджета» подготовлен [https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096845197/Приказ+минобразования+РО+от+24.03.2021+№+237.pdf?t=1635256420](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096845197/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2B%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%A0%D0%9E%2B%D0%BE%D1%82%2B24.03.2021%2B%E2%84%96%2B237.pdf?t=1635256420)  |
|  Обновление фонда школьных учебников и рабочих тетрадей | Сентябрь 2021 г.  |  Приобретены учебники и рабочие тетради на сумму:75 000 рублей. (Поставщик: ИП Моисеев Евгений Эдуардович, ИНН 616700058472, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону , 40 лет Победы, дом № 73, корпус 8, кв.11), 3.1 Товарная накладная на учебникиТоварная накладная на рабочие тетради № 2163 от 24.03.2021 г. | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» |  Обновление фонда школьных учебниковПриобретены учебники и рабочие тетради на сумму:75 000 рублей. (Поставщик: ИП Моисеев Евгений Эдуардович, ИНН 616700058472, 344111, Ростовская область, Ростов-на-Дону , 40 лет Победы, дом № 73, корпус 8, кв.11), 3.1 Товарная накладная на учебники [https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651797/Товарная+накладная+на+учебники+2021.pdf?t=1635256420](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651797/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2B2021.pdf?t=1635256420) Товарная накладная на рабочие тетради № 2163 от 24.03.2021 г.[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098652697/Товарные+накладные+на+рабочие+тетради+2021.pdf?t=1635256420](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098652697/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%2B%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%2B2021.pdf?t=1635256420)  |
|  |  | 1.Проведение скоростного интернета2.Установление средств криптографической защиты |  | Проведение высокоскоростного интернета.Подписаны акты к контракту от 30.07.2021 г. № 0410163 с ПАО Ростелеком» о подключении СЗО МБОУ «Терновская ООШ»  размещены средства криптографической защиты; проведены работы со средствами криптографической защиты проведена проверка компонента услуги «ограничение доступа к информации» акт приема передачи оборудования | Директор ОО | МБОУ «Терновская ООШ» | Проведение высокоскоростного интернета.Подписаны акты к контракту от 30.07.2021 г. № 0410163 с ПАО Ростелеком» о подключении СЗО МБОУ «Терновская ООШ»[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096611197/Акты+Ростелеком.pdf?t=1634984693](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096611197/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B%2B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf?t=1634984693)  размещены средства криптографической защиты; проведены работы со средствами криптографической защиты проведена проверка компонента услуги «ограничение доступа к информации» акт приема передачи оборудования |
| 2.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников |  Формирование новых профессиональных компетенций учителей предметников в рамках курсовой подготовки | 1.Прохождение курсов повышения квалификации |  июнь-октябрь 2021 г. |  Сведения о педагогических работниках на 01.09.2021 г.   | Директор ОО | Педагогические работники МБОУ «Терновская ООШ» |  Курсы повышения квалификации пройдены1.1Сведения о педагогических работниках на 01.09.2021 г. подготовлены[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096803097/Сведения+о+педсоставе.pdf?t=1634914255](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096803097/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BE%2B%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5.pdf?t=1634914255) |
|  |   | 2. Присвоение квалификационных категорий |  июнь 2021 г |  Приказ о присвоении 1-й квалификационной категории от 29.06.2021 г № 76 | Директор ОО | Педагогические работники МБОУ «Терновская ООШ» |  1-я квалификационная категория присвоена 2-м педработникам (17%) Приказ о присвоении 1-й квалификационной категории подготовлен от 29.06.2021 г № 76[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651497/О+присвоении+квалификационных+категорий.pdf?t=1635152303](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098651497/%D0%9E%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf?t=1635152303) |
|  |  3. Введение штатной единицы психолога |  октябрь 2021 г. |  приказ о внесение изменений в штатное расписание от 26.02.2021 № 26 | директор школы - С.И. Вострикова | Приказ о внесение изменений в штатное расписание от 26.02.2021 № 26 подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097759897/о+введении+0%2C25+педагога-психолога.pdf?t=1635152208](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097759897/%D0%BE%2B%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2B0%2C25%2B%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf?t=1635152208)  |
|  | Организация обмена опытом между школами и учителями |  1.Проведение открытых уроков |  сентябрь 2021 г. | График проведения открытых уроков в «МБОУ Терновская ООШ» 2021-2022 | Зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» | Учителя-предметники | График проведения открытых уроков в «МБОУ Терновская ООШ» 2021-2022 учебный год подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096798997/план+проведения+открытых+уроков.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096798997/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?t=1634914235) |
|  | 2.Проведение тематических педсоветов и МО с анализом итогов ОГЭ |  сентябрь 2021 г. | Педсовет МБОУ «Терновская ООШ» от 27.08.2021 г. №1 «О направлениях работы школы в 2021-2022 уч. годуАналитическая справка по итогам ВПР-2021Аналитическая справка по результатам ГИА-2021Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языку Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языкуПлан подготовки к ОГЭ по русскому языку в 9 классе на 2021-2022 учебный годГрафик проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9 на 2021-22 уч. годПлан работы МО учителей МБОУ «Терновская ООШ» естественно-математического цикла на 2021-22 уч. год  |  Зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» | Учителя-предметники |  Выписка из протокола заседания педсовета МБОУ «Терновская ООШ» от 27.08.2021 г. №1 «О направлениях работы школы в 2021-2022 уч. году подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096785497/выписка+из+протокола.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096785497/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf?t=1634914235) Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066919897/справка+по+впр++итогам+ВПР.pdf?t=1635164655](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066919897/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BF%D1%80%2B%2B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%2B%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf?t=1635164655) Аналитическая справка по результатам ГИА-2021 подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644097/аналитическая+справка+по+итогам+огэ.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644097/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%2B%D0%BE%D0%B3%D1%8D.pdf?t=1634914235)Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по русскому языку подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644497/анализ+ошибок+по+русскому+языку+в+9+классе.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096644497/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%2B%D0%B2%2B9%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf?t=1634914235)Анализ выполнения заданий ОГЭ-2021 по математике подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096773197/аналитическая+справка+ОГЭ+математика.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096773197/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%9E%D0%93%D0%AD%2B%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?t=1634914235)План подготовки к ОГЭ по русскому языку в 9 классе на 2021-2022 учебный год подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096795197/План+к+ОГЭ+рус..pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096795197/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2B%D0%BA%2B%D0%9E%D0%93%D0%AD%2B%D1%80%D1%83%D1%81..pdf?t=1634914235) График проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-9 на 2021-22 уч. год подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096787197/график+консультаций.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096787197/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf?t=1634914235)  План работы МО учителей МБОУ «Терновская ООШ» естественно-математического цикла на 2021-22 уч. год подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096797497/План+МО+естественно-научных+дисциплин.pdf?t=1634914235](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096797497/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2B%D0%9C%D0%9E%2B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf?t=1634914235)  |
| Низкая учебная мотивация обучающихся |  Снижение доли обучающихся, имеющих низкие учебные результаты  |  Проведение заседаний методсовета, анализ успеваемости. |  24 августа 2021 года |  Протокол заседания МС по анализу успеваемости обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года, планирование работы на 2021-2022 учебный год  | Зам. директора по УР.Руководители МО  | Обучающиеся  |  Протокол заседания МС по анализу успеваемости обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года, планирование работы на 2021-2022 учебный год [https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098875897/протокол.pdf?t=1635167064](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098875897/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf?t=1635167064)  |
|  |
|  | Увеличение среднего балла уровня обученности и качества знаний на 8% |  Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях (5-9 классы) Разработка ИОМ по подготовке к ГИА – 9 по математике в 2021-2022 учебном году  |  сентябрь 2021 года | Аналитическая справка по результатам анкетирования обучающихся 5-9 классов по изучению ведущих мотивов |  Зам. директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся  |  ИОМ по подготовке к ГИА – 9 по математике в 2021-2022 учебном году подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096789197/ИОМ+подготовка+к+ОГЭ+математика.pdf?t=1634914762](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096789197/%D0%98%D0%9E%D0%9C%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BA%2B%D0%9E%D0%93%D0%AD%2B%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf?t=1634914762) |
|  |  | Разработка индивидуальных маршрутов работы с обучающимися по подготовке к олимпиадам в 2021-22 учебном году | октябрь 2021 г  | ИОМ по английскому языкуАналитическая справка по итогам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Терновская ООШ» (дорожная карта)План работы с одаренными обучающимися по английскому языку подготовлен | Зам. директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся |  |
| ИОМ по английскому языку подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096788597/ИОМ+английский.pdf?t=1635256660](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096788597/%D0%98%D0%9E%D0%9C%2B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf?t=1635256660) Аналитическая справка по итогам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Терновская ООШ» (дорожная карта) подготовлена<https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098952897/Untitled.FR12.pdf?t=1635167118> План работы с одаренными обучающимися по английскому языку подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096800197/план+работы+с+одаренными+англ+язык+2-9.pdf?t=1634914762](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096800197/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%2B%D1%81%2B%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%2B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%2B2-9.pdf?t=1634914762)  |
| Подготовка к ВПР | Подготовка к ВПР |  Анализ достижений планируемых результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-8 классах в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) |  сентябрь 2021 г | Аналитическая справка по итогам достижений планируемых результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-8 классах в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) | Зам. директора по УР - Деркач Н.И | Учителя-предметники | Аналитическая справка по итогам  достижений планируемых результатов ВПР по русскому языку и математике в 4-8 классах в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС в МБОУ «Терновская ООШ» (с мерами по устранению проблем) подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096641697/достижения+планируемых+результатов.pdf?t=1635152208](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096641697/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf?t=1635152208) |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Повышение общего качества успеваемости |  Повышение доли обучающихся 1-4 классов с высоким уровнем ключевых компетенций |  июнь 2021 г. | Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 г.  |  Учителя-начальных классов, учителя-предметники | Обучающиеся |  Аналитическая справка по итогам ВПР-2021 г. подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096643797/справка+по+впр++итогам+ВПР.pdf?t=1635152208](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096643797/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BF%D1%80%2B%2B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%2B%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf?t=1635152208) |
|  |  | Реализация курсов внеурочной деятельности по модулям:«Читательскаяграмотность», «Математическаяграмотность» |  август 2021 г. | Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Я и шахматы» Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» |  |  | Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Я и шахматы» подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097760497/шахматы+2-8+кл.pdf?t=1635256660](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12097760497/%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%2B2-8%2B%D0%BA%D0%BB.pdf?t=1635256660) Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» подготовлена»[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096650597/Волшебный+мир+книг.pdf?t=1634964581](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096650597/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B8%D1%80%2B%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3.pdf?t=1634964581) |
|  | 2. Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении, повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся 5-9 классов | 2. Психолого-педагогическая коррекционная работа с обучающимися с низкими учебными показателями. Разработка ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении учебного предмета «Английский язык» | октябрь 2021 | ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении предмета «Английский язык» | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Учителя-предметники | ИОМ для обучающихся 5 класса, имеющих затруднения в освоении предмета «Английский язык» подготовлен[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098093297/ИОМ+для+обучающихся+5+класса%2C+имеющих+затруднения+при+изучении+курса+анг.яз..docx.pdf?t=1635165169](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098093297/%D0%98%D0%9E%D0%9C%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2B5%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%2C%2B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%2B%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%2B%D0%B0%D0%BD%D0%B3.%D1%8F%D0%B7..docx.pdf?t=1635165169) |
|  |  | Организация просветительского лектория по вопросам ГИА – 9 для родителей в рамках родительских собраний и посредством сайта школы | сентябрь 2021 г. |  Сайт школы Государственная итоговая аттестация | Зам. директора по УР | Обучающиеся | Сайт школы Государственная итоговая аттестация[https://ternovsk.jimdofree.com/государственная-итоговая-аттестация/](https://ternovsk.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/) |
|  |  | Консультативная помощь обучающимся 9 класса по русскому языку и математике | октябрь 2021 г. | Дорожная карта организации подготовки к участию в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 г. | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Родители, обучающиеся | Дорожная карта организации подготовки к участию в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 г. подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12068906597/Приложение+к+приказу+от+31.08.2021г.+№95.pdf?t=1635090125](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12068906597/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%2B%D0%BE%D1%82%2B31.08.2021%D0%B3.%2B%E2%84%9695.pdf?t=1635090125)  |
|  |  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 класса «группы риска» Разработка комплексного плана по повышению качества образования | октябрь 2021 г.  | Комплексный план по повышению качества образования на основании приказа отдела Образования администрации Шолоховского района от 30.08.2021 г .№ 235 «Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по повышению качества образования на 2021 – 2022 учебный год» | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Родители, обучающиеся | Комплексный план по повышению качества образования на основании приказа отдела Образования администрации Шолоховского района от 30.08.2021 г .№ 235 «Об утверждении муниципального комплексного плана мероприятий по повышению качества образования на 2021 – 2022 учебный год» подготовлен [https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096801897/Приказ+об+утв.+плана+мероприятий+по+повышению+качества+образования.pdf?t=1634964581](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12096801897/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2B%D0%BE%D0%B1%2B%D1%83%D1%82%D0%B2.%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2B%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2B%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?t=1634964581) |
|  | 3.Формирование функциональной грамотности и ключевых компетенций обучающихся. | Реализация новых методик повышения читательской грамотности и совершенствование способов работы с информацией в 5-7 классах. Выполнение проектных работ | октябрь 2021 г. | Аналитическая справкапо результатам проектной работы по русскому языку в 7 классе с проектными работами | Заместитель директора по УР - Деркач Н.И. | Обучающиеся | Аналитическая справкапо результатам проектной работы по русскому языку в 7 классе с проектными работами подготовлена[https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098102797/Аналитическая+справка+по+проектной+работе+по+русскому+языку++в+7+классе.pdf?t=1635165169](https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12098102797/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%2B%2B%D0%B2%2B7%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf?t=1635165169) |

Отчет составлен

зам. директора по УР МБОУ «Терновская ООШ» Н. И Деркач,

куратор МБОУ «Терновская ООШ» в рамках проекта 500+ Л.Е.Иванова