Отчёт об исполнении

Муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической 
помощи 500+ (на 2021 год)

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации | Отчёт о достижении показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в анкетировании школ-участниц Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль 2021 г. | ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) |
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами. | март-декабрь 2021 г. | График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | План мероприятий на 2 полугодие кураторов Бондаренко Н. А. (МБОУ Головатовская СОШ) и Тумасян К. И. (МБОУ Христичанская ООШ) http://azovroo.ru/sveden/mk500plus |
|  | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+. | На основании проведенного мониторинга в «Проекте 500+» школьные координаторы ШНОР своевременно реагируют на замечания кураторов, принимают их консультации, методическую помощь и размещают документы в системе ИС МЭДК. |
|  | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+. | На основании проведенного мониторинга в «Проекте 500+» кураторы своевременно проводят мониторинг хода реализации дорожной карты ШНОР. Они оказывают содержательное консультирования ШНОР по реализации предусмотренного программой развития комплекса мер, проводят своевременно мониторинг и дают полную оценку качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты – это прослеживается по сообщениям в чате системы ИС МЭДК. |
|  | Изучение материалов консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | март-декабрь 2021 г. | Изучены материалы вебинаров для школ-участниц Проекта 500+ | Изучены материалы вебинаров для школ-участниц Проекта 500+ |
|  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15 апреля 2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) | В личных кабинетах школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК размещены концептуальные документы: - электронная дорожная карта; - программа развития школы. Все документы согласованы с директором школы, имеют титульный лист и подтверждены кураторами. http://golovatovka.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=3350 http://hristich.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=2650 |
|  | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+ | март-май 2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в Азовском районе. | В целях объективности процедур проведения ВПР в МБОУ Головатовской СОШ и МБОУ Христичанской ООШ проведена такая работа: - В качестве общественных наблюдателей привлечены родители, которые не являются родителями учащихся, для которых проводится ВПР; - Проверка работ учащихся проводится по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждение подходов к оцениванию; Организовано видеонаблюдение при проведении и проверке ВПР. |
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май 2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | На сайтах МБОУ Головатовской СОШ Азовского района и МБОУ Христичанской ООШ Азовского района создан раздел по Проекту 500+ с освещением этапов работы над Проектом. http://golovatovka.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=3350 http://hristich.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=2650 |
|  | Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | ШНОР (МБОУ Головатовская СОШ и МБОУ Христичанская ООШ) разместили отчетные документы в системе ИС МЭДК по каждому рисковому профилю: сценарии и фотографии открытых уроков, коррекционных занятий, анализ ВПР (осень 2020 г. и весна 2021 г.), психологических тренингов и классных часов по диагностике тревожности учащихся, отчеты по прохождению курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов, участие учащихся в конкурсах и олимпиадах на региональном уровне, проведение линейки «Чести и Успеха» в конце учебного года. |
|  | Экспертиза документов | 25 - 30 мая 2021 г. | Кураторы представляют в РИМЦ результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. | В рамках реализации проекта 500+ педагогическим коллективом школ при участии кураторов проанализирован рисковый профиль школ, проведена Самодиагностика, определены риски актуальные для школ. По каждому направлению рискового профиля школами разработаны программы (дорожная карта), которые позволят перевести школу в эффективный режим работы. http://azovroo.ru/sveden/mk500plus http://golovatovka.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=3350 http://hristich.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=2650 |
|  | Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | ШНОР (МБОУ Головатовская СОШ и МБОУ Христичанская ООШ) разместили отчетные документы в системе ИС МЭДК по каждому рисковому профилю: сценарии и фотографии открытых уроков, планы мероприятий и педагогических советов, программы для детей с ОВЗ. Отчетная документация по проектам «Точка роста». |
|  | Экспертиза документов | 20-31 октября 2021 г. | Кураторы представляют в РИМЦ результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. | В рамках реализации проекта 500+ педагогическим коллективом школ при участии кураторов еще раз проанализирован рисковый профиль школ. По каждому направлению рискового профиля школами разработаны программы (дорожная карта), которые позволят перевести школу в эффективный режим работы. https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/b16bfb94e27793e1030a.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/3a6c8f511732e52bdc9d.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/88e8781b5e09346a64ec.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/129b5afb580abdce4b72.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/golovatovka/2021/12/10/f4/529eea739e243015d978.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/ef5f97400dd86974f2e4.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/8c0a20cc8ebbca44c7c0.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/1ebdc88f703735a1b6a3.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/3d416e61050104eb54f7.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/d6eae4af7a9ecadd072f.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/a3c827dd99279e40c1fd.PDF https://cloud.43827.ru/storage/site/hristich/2021/09/21/95/8552782a008c54219366.PDF |
|  | Подведение итогов реализации в Азовском районе Проекта 500+. | декабрь 2021 г. | Проведение итогового семинара по Проекту 500+ | На районном семинаре с участием муниципального куратора, школьных кураторов и руководителей ШНОР были подведены итоги реализации Проекта 500+ в 2021 году. В ходе семинара участниками проекта были отмечены положительные стороны от участия в проекте и вовлеченность учителей в его реализацию. Школьные координаторы и кураторы поделились опытом работы по устранению факторов риска, выявленных в рамках проекта. Рассказали о сложностях, которые возникли у школы в ходе работы с документацией, и какие решения были приняты для их устранения. Обратили внимание коллег на необходимость своевременного самостоятельного выявления в работе учреждения факторов риска. Участники совещания отметили, что представленный опыт работы очень полезен для всех школ, а не только для тех, кому предстоит принять участие в проекте в 2022 году. |
|  | Методическая поддержка Презентация программ развития ОО на 2021-22 учебный год. | сентябрь 2021 г. | Изучение материалов презентации школ-участниц Проекта 500+ | На данном этапе идет разработка программ развития МБОУ Головатовской СОШ и МБОУ Христичанской ООШ на 2021 – 2022 годы: анализ реализации предыдущей программы развития школ, подготовка нормативных, научно-методических и организационно-педагогических условий для реализации данной программы, внедрение и освоение инновационных проектов, анализ достигнутых результатов, коррекция планов и определение перспектив дальнейшего развития школ. |
|  | Педагогическая мастерская Мастер –классы: - «Проектная деятельность на уроках географии и во внеурочной деятельности» (Бабенко Т.А., учитель географии МБОУ Самарская СОШ № 4) - «Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка» (Рябус И.М., учитель английского языка МБОУ Самарская СОШ № 4) - «Игровые технологии как средство мотивации к учебной деятельности» (Харитонова В.А., учитель начальных классов МБОУ Пешковская СОШ) | октябрь 2021 г. | Распространение передового педагогического опыта | Проведен мастер-класс 18.11.2021г в рамках семинара учителей географии на базе МБОУ Самарская СОШ № 4 В рамках семинара учителей английского языка проведен мастер- класс Рябус И.М. 11.10. 2021года Проведен семинар для учителей начальных классов с мастер-классом Харитоновой В.А.19. 11.2021г |
|  | Предметные семинары для учителей - «Активные методы обучения на уроках русского языка». (Могиленко И.А., учитель русского языка МБОУ Тимирязевская ООШ). - «Проектирование пространства развития при обучении математике». (Запорожец Н.Н., учитель математики МБОУ Самарская СОШ №4) | ноябрь - декабрь 2021 г. | Распространение передового педагогического опыта | В связи с продолжительной болезнью Могиленко И.А семинар не состоялся на базе МБОУ Тимирязевская ООШ. Семинар по данной теме был проведен в 15.11.2021г на базе МБОУ Самарская СШ им. П. А .Половинко Проведен семинар учителей математики 15.12.2021г на базе МБОУ Самарская СОШ № 4 |
|  | Круглый стол. «Итоги реализации муниципальной и школьных дорожных карт». | декабрь 2021 г. | Анализ работы (результатов) школ-участниц Проекта 500+. Разработка дорожной карты на 2022 г. | По итогам работы в рамках проекта 500+ кураторами МБОУ Головатовской СОШ и МБОУ Христичанской ООШ даны рекомендации на 2021-2022 учебный год: - Вести систематическую работу по подготовке обучающихся к ГИА по итогам 2021 – 2022 учебного года, по обеспечению получения аттестатов об основном общем образовании всеми выпускниками; - Усилить внутришкольный контроль за работой педагогов при подготовке выпускников к ГИА, выстраивая индивидуальные образовательные маршруты, организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении; - Особое внимание обратить на недостаточно эффективный мониторинг деятельности по повышению качества обучения, на снижение контролирующей функции администрации школы, активизировать работу в части организации контроля учебного процесса; - Продолжить работу по реализации Программ в рамках проекта 500+, а именно Среднесрочной программы и Концепции развития и программ по антирисковым мерам; - Вести работу по сетевому взаимодействию с образовательными организациями с целью более успешной реализации программ образования и воспитания; - Систематически вести мониторинг повышения квалификации педагогов; - Обратить внимание на низкую активность участия педагогов в профессиональных конкурсах в отчетном периоде, вести работу по мотивации педагогических работников к участию в мероприятиях по распространению и обмену эффективным педагогическим опытом. |