Приложение № 1

к приказу Отдела образования

Администрации Багаевского района

от 18.03.2021 № 168

**Отчет муниципального координатора Проекта 500+**

**Выполнение плана работы за 2 полугодие**

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»

по реализации проекта адресной методической помощи «500+»

 в МБОУ Отрадненской СОШ и МБОУ Манычской СОШ Багаевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание действий | Дата реализации | Ожидаемый результат | Отчет |
| 1 | Инициировать представителей педагогических коллективов ШНОР для участия в муниципальных и областных профессиональных конкурсах «Учитель года» и др. | август-сентябрь2021г. | Участие педагогов ШНОР в муниципальных и областных профессиональныхконкурсах  | <http://bagroo.ru/index.php/500/500> [http://bagroo.ru/images/Документы/отчет.pdf](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf). [http://bagroo.ru/images/Документы/аналитическая\_справка.docx](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx).  |
| 2 | Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+» | До 20октября2021г. | Размещение администрацией ШНОР данных для второго мониторинга в ИС МЭДК | Приняли участие в научно-методических вебинарах:- 23.09.21 Вебинар, посвященный обмену опытом по проекту «500+»; - 24.09.21 Методический вебинар «Работа с деструктивным поведением в образовательной организации: интегральный подход и конкретные техники»; -30.09.2021 Семинар для кураторов и директоров школ;- 07.10.2021 Семинар для кураторов и директоров школ; - 15.10 2021 Методический вебинар «Как и зачем повышать родительскую вовлеченность в образование детей?»; -21.10.2021 Вебинар, посвященный обмену опытом по проекту «500+»; -22.10.2021 Методический вебинар:«Работа школы с местным сообществом и партнерами. Межшкольное партнерство для расширения образовательных возможностей.»; -10.11.2021 Вебинар «Как использовать социальное партнерство для повышения результатов ШНОР?;  - 12.11.2021 Вебинар ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО») и ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО») «Резильентные школы и школы 500+: эффективные управленческие практики и компетенции управленцев»; <http://bagroo.ru/index.php/500/500> [http://bagroo.ru/images/Документы/отчет.pdf](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf). [http://bagroo.ru/images/Документы/аналитическая\_справка.docx](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx) |
| 13 | Анализ данных о результатах экспертизы документов ШНОР и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений | Ноябрь 2021 | Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обсуждение на совещании с целью разработки совместных решений | <http://bagroo.ru/index.php/500/500> [http://bagroo.ru/images/Документы/отчет.pdf](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf). [http://bagroo.ru/images/Документы/аналитическая\_справка.docx](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx) |
| 14 | Круглый стол по обсуждению итогов Проекта 500+ в Багаевском районе, обсуждение планов на 2022 год | декабрь 2021 г. | Проведение анализа результатов проделанной работы в 2021 году, составления рекомендаций по продолжению работы в 2022 году. | <http://bagroo.ru/index.php/500/500> [http://bagroo.ru/images/Документы/отчет.pdf](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf). [http://bagroo.ru/images/Документы/аналитическая\_справка.docx](http://bagroo.ru/images/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx) |
| 15  | Ссылки сайт ШНОР по размещению отчетов по проекту 500+ | Декабрь 2021 | Анализ результатов проделанной работы в 2021 году | <https://otradnyj-sosh.rnd.eduru.ru/proekt500>   - МБОУ Отрадненская СОШ\_ раздел "Проект 500+" на школьном сайте<https://otradnyj-sosh.rnd.eduru.ru/media/2021/12/19/1308241858/Otchet_za_2_polugodie.doc> МБОУ Отрадненская СОШ\_отчет по 2 этапу<http://manschool.rnd.eduru.ru/realizatsiya_planov> МБОУ Манычская СОШ\_ раздел "Проект 500+" на школьном сайте, отчет по 1 и 2 этапу |

Муниципальный координатор

Багаевского района Проекта 500+ Кирносова О.В.

Заведующий Отделом образования

Администрации Багаевского района

Ростовской области Антонец Н.В.