Утверждаю

И.о.заведующего Отделом образования

Администрации Заветинского района

Н.Н. Борисенко

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+1 (на 2021 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание действий | Дата  реализации | Муниципальный показатель реализации2 | исполнение |
| 1. | Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+ | февраль декабрь 2021 | Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях | <https://disk.yandex.ru/i/PlGqZdZHbBQO4Q> |
| 2. | Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль  2021 | Анкетирование для формирования рисковых профилей школы (РПШ) | <https://disk.yandex.ru/i/4M-cgpFnPd8DBw>  <https://disk.yandex.ru/i/s439uzWZN0wf-g> |
| 3. | Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы Проекта 500+ | февраль 2021 | Изучение материалов вебинаров | <https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseIuQQ> |
| 4. | Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | март  2021 | Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+ | <https://disk.yandex.ru/d/kQD6xPQt_BEMsQ> |
| 5. | Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 5 00+. | <https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ> |
| 6. | Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь  2021 | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 5 00+. | <https://disk.yandex.ru/i/niEQRtaSixoArg> |
| 7. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой - участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 20апреля 2021 | Размещение концептуальных документов | <https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ> |
| 8. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 5 00+.  Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Отдела образования | апрель-май  2021 | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ. | <http://www.zavetnoeobr.ru/500/> |
| 9. | Организация участия педагогов в процедуре по оценке предметных, методических компетенций по учебным предметам, проводимой ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» | апрель- ноябрь 2021 | Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствование предметных, методических компетенций учителей предметников | <https://disk.yandex.ru/i/Rn3_NH3Bw6tLAg> |
| 10. | Создание на сайтах Отдела образования, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май  2021 | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | <http://www.zavetnoeobr.ru/500/> |
| 11. | Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+ | март- декабрь 2021 |  | <https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseIuQQ> |
| 12. | Мониторинг 1 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах- участницах Проекта 500+ | 25 мая 2021 | Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга | <https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ> |
| 13. | Мониторинг 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе- участнице ~ Проекта 500+ | 20 октября 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | <http://www.zavetnoeobr.ru/500/> |
| 14 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ Никольская СОШ им.Н.И. Колесова | декабрь 2021 г. | Обмен опытом работы на совещании руководителей , заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+ | <http://www.zavetnoeobr.ru/500/> |