16 декабря 2021 г., на базе МБОУ гимназии г.Зернограда состоялось заседание круглого стола по теме «Итоги реализации проекта адресной методической поддержки 500+ в Зерноградском районе. О методическом сопровождении проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (ШКОЛ ШНОР)». Открыла заседание круглого стола начальник отдела общего и дополнительного образования Елена Алексеевна Крикуненко. Познакомила присутствующих с программой. Довела до сведения присутствующих методику выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования.

 Куратор МБОУ Новоивановской СОШ Ольховская Елена Сергеевна и куратор МБОУ Донской СОШ Слинькова Валентина Ивановна рассказали о работе по взаимодействию со школами участниками проекта 500+ и результатами деятельности.

 Школьный координатор МБОУ Новоивановской СОШ Кучеренко Арменуи Ашотовна рассказала о проекте 500+ в школе, об успехах и трудностях, которые преодолели.

 МБОУ Новоивановская СОШ, МБОУ Донская СОШ завершили работу в проекте, реализующемся в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

**Муниципальная (Зерноградский район) дорожная карта** **проекта Адресной методической помощи 500+ (2021)**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта 500+ | январь2021 г. | Назначены муниципальный координатор и школьные кураторы для МБОУ Донской СОШ, Новоивановской Проекта 500+ | [Приказ № 42 от 29.01.2021](http://zernedu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9642-%D0%BE%D1%82-29.01.2021.pdf) |
|  | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль2021 г. | Назначены кураторы школ-участниц Проекта 500+ | [Приказ № 42 от 29.01.2021](http://zernedu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9642-%D0%BE%D1%82-29.01.2021.pdf) |
|  | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль2021 г. | ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | [Письмо № 79 от 27.01.2021](http://zernedu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%E2%84%9679-%D0%BE%D1%82-27.01.2021.pdf) |
|  | Методические семинары по работе с рисками | март-апрель 2021 |  | [Справка РМО биологии на ZOOM](http://zernedu.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf) |
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+  | <http://novivschool8.narod.ru/index/500/0-265> <http://donskaya-shkola.eduou.ru/500> |
|  | Итоги проекта 500+ за 2021 год | До 20 декабря2021 г. | Размещение информации на сайте  |  <https://cloud.mail.ru/public/6NPu/NN9qTGUjb> |

результаты обучающихся.