Приложение № 1

к Приказу

Кашарского отдела образования

№59 от 01.04.2021

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2021 год)

| Описание действий | Дата реализации 2021 год | Муниципальный показатель реализации | Отчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь | Назначены муниципальные и школьные координаторы для двух школ участниц Кашарского района Проекта 500+ | http://rookasharsky.ru/images/moko/Prikaz_128_MORO.pdf |
| Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль | Назначены кураторы для двух школ участниц Кашарского района Проекта 500+ | http://rookasharsky.ru/images/moko/Prikaz_128_MORO.pdf |
| Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы(анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и8 классов; родителей обучающихся 6 и 8 классов) | февраль | Школы прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Создание муниципальной методической группы | март | Создана муниципальная методическая группа в помощь школам-участницам проекта 500+ (работники МБУ МиРЦ, руководители РМО, кураторы школ-участниц, ) | http://rookasharsky.ru/images/dokument/Prilozhenie2_59.pdf |
| Посещение школ- участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами | март- декабрь | График посещения школ -участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами | http://rookasharsky.ru/images/dokument/Grafik_Zemlyakova.pdf http://rookasharsky.ru/images/dokument/Grafik_Pavloa.pdf |
| Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт(ИС МЭДК) | март- декабрь | Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+ | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=187 |
| Проведение консультаций для руководителей и координаторов школ-участниц программ антирисковых мер и среднесрочных программ развития ОО | март-апрель сентябрь-октябрь | Школами кураторами и муниципальным координатором и руководителями РМО осуществлена помощь школам - участницам Проекта 500+ | https://industrialnyi.rostovschool.ru/upload/rstscindustrialnyi_new/files/5d/9b/5d9b9e1ba327a3637fc5f058476ba84e.pdf https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=187 |
| Создание на сайте школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+ | март- май | Школами-участницами на сайтах ОУ созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+ | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование. Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете в ходе реализации проекта 500+ | апрель | Анализ причин неуспеваемости | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Заседание муниципальной методической группы | апрель | Проведение заседания муниципальной методической группы. | http://rookasharsky.ru/images/moko/Protokol_1_16_04_2021.pdf |
| Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | до 25 мая 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах | июнь-август | Косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения | август- декабрь | Количество приобретённого мультимедийного оборудования | https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=259 использование интернета на внеурочных занятиях https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=518 Юный патриот https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=531 профориентация https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=517 Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=514 Викторина "Этнокалендарь ​​​​​​​https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=508 День народного единства ​​​​​​​https://industrialnyi.rostovschool.ru/site/pub?id=502​​​​​​​ онлайн уроки финансовой грамотности МБОУ Индустриальная СОШ |
| Организация и проведение курсовой подготовки учителей-предметников | август-декабрь | Количество учителей, прошедших курсы повышение квалификации | https://disk.yandex.ru/i/PfgxoiygfxY1Hg |
| Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся. Увеличение охвата участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе дистанционных, предметных неделях. | апрель-май сентябрь-декабрь | Доля обучающихся, принимающих участие в различных конкурсах, олимпиадах | http://fominosckol.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=192 |
| Заседание муниципальной методической группы | сентябрь | Проведение заседания муниципальной методической группы. | http://rookasharsky.ru/images/moko/Protokol_2_2021.pdf |
| Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | до 20 октября 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=257 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=258 https://industrialnyi.rostovschool.ru/?section_id=259 https://disk.yandex.ru/i/8WxTbBSnW2MSvw https://disk.yandex.ru/i/PfgxoiygfxY1Hg https://disk.yandex.ru/i/Tkxt7S-MlpxDLA |