Приложение

к приказу МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района» от 01.03.2021г. № 64

**Муниципальная дорожная карта**

**проекта Адресной методической помощи 500+[[1]](#footnote-1) (2 полугодие 2021 года)**

**Константиновский район**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации[[2]](#footnote-2)** | **Отчет о выполнении мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | сентябрь-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт были проверены, все документы размещены в установленные сроки |
| 2 | Использование оборудования «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности, оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин. Освещение их использования на сайте школы ,в СМИ | сентябрь 2021г. | Создание центра «Точка Роста» | Заключены контракты на осуществление ремонта помещений центра «Точка Роста»: Произведен ремонт помещений согласно контрактам. Поставлено оборудование естественно-научного цикла для кабинетов физики, химии. 1 сентября 2021 года состоялось открытие центра «Точка Роста» в МБОУ «Михайловская ООШ». Информация об открытии размещена [на официальном сайте школы по ссылке](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-197).  Создание центра «Точка Роста» освещено в районной газете «Донские огни». [Ссылка на сетевую версию материала.](https://donskieogni.ru/tochki-rosta-unikalnyj-proekt-dlja-selskih-shkol/) На базе центра «Точка Роста» осуществляется реализация основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ Министерство общего и профессионального образования естественно-научной направленности. Программы доступны [в соответствующем разделе сайта по ссылкам.](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/index/programmy/0-195) Фрагмент урока физики, проведенного на базе центра «Точка Роста», [доступен на странице сайта школы по ссылке.](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-197) |
| 3 | Подключение ЛВС кабинета информатики к оптоволоконному высокоскоростному интернету | сентябрь 2021г. | Проведение мероприятий по подключению высокоскоростного интернета | Осуществлено подключение ЛВС кабинета информатики к высокоскоростному интернету, предоставляемому в рамках Госконтракта.  В филиале МБОУ «Михайловская ООШ» Хрящевская НОШ установлено оборудование для подключения к высокоскоростному Интернету. |
| 4 | Проведение заседания методических объединений по русскому языку и математике по результатам ВПР 2021 года и анализ работы учителей с критериями оценивания | сентябрь 2021г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР | В соответствии с планом работы ШМО проведены заседания, на которых определены цели и задачи работы МО, рассмотрены результаты ВПР, заслушаны отчёты с анализом работы учителей , критериями оценивания |
| 5 | Разработка программы по преодолению языковых и культурных барьеров «Тьюторское сопровождение детей – билингвов»(размещение материала на сайте школы, график дополнительных занятий по преодолению языковых барьеров с обучающимися, для которых русский язык не является родным ) | сентябрь 2021 | Диагностика владения русским языком в объеме, достаточном для освоения общеобразовательных программ | В соответствии с программой адаптации детей, имеющих языковые и культурные барьеры, в МБОУ «Михайловская ООШ» в рамках проекта «500+» были проведены такие мероприятия: 1. Диагностика владения русским языком в объеме, достаточном для освоения общеобразовательных программ. 2. Проведение словарной работы как основного средства расширения словарного запаса учащихся. 3. Использование на уроках русского языка и литературного чтения ситуативных упражнений, выполнение которых способствует развитию навыков говорения. 4. Проведение дополнительных занятий по русскому языку и литературному чтению, способствующие активизации словарного запаса детей. 5. Осуществление консультаций с родителями с целью характеристики трудностей в обучении, вызванных языковым барьером. 6. Включение обучающихся-билингвов в участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  [график дополнительных занятий по преодолению языковых барьеров с обучающимися, для которых русский язык не является родным](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/2021/500plus/ETAP_TWO/grafik_dopolnitelnykh_zanjatij_s_obuchajushhimisja.pdf) доступен на сайте школы.  Отчет об организации тьюторского сопровождения [доступен по ссылке на сайте.](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/2021/500plus/otchet/otchet_po_tjutorskomu_soprovozhdeniju.pdf) |
| 6 | Проведение онлайн – марафона «Профессии моей семьи» | Сентябрь-октябрь 2021 | Проведение мероприятий по вовлечению родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения | С целью повышения вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения, в сентябре-октябре 2021 года родители обучающихся приняли участие в профориентационных мероприятиях для обучающихся. В связи с ограничительными мерами по профилактике COVID-19 мероприятия проходили в онлайн-формате на платформе ZOOM. Всего в мероприятиях было задействовано 6 родителей обучающихся. Кроме этого, родителями обучающихся было снято 2 профориентационных ролика: «Профессия – культработник» и «Профессия – библиотекарь», в которых они рассказывают обучающимся о своей профессии. [Данные ролики размещены на сайте школы в разделе «Профориентационная работа»](http://mihailov-oosh.ucoz.ru/index/proforientacionnaja_rabota/0-190) |
| 7 | Проведение заседания методических объединений по русскому языку и математике по результатам ОГЭ 2021 года и анализ работы учителей с критериями оценивания | октябрь 2021г. | Проведение мероприятий по повышению результатов сдачи ОГЭ обучающимися | В соответствии с планом работы ШМО проведены заседания, на которых определены цели и задачи работы МО, рассмотрены результаты ОГЭ, заслушаны отчёты с анализом работы учителей, критериями оценивания |
| 8 | Проведение заседаний методических объединений школы по теме «Реализация индивидуальных программ снижения учебной неуспешности» в 2021 – 2022 учебном году (Обмен опытом по работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности) | ноябрь 2021г. | Проведение мероприятий по снижению учебной неуспешности | С целью преодоления затруднений в учебе при изучении отдельных предметов составлен график проведения дополнительных занятий с обучающимися. График доведен до сведения обучающихся , проведены заседания МО школы , на которых проходил обмен опытом по работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности |
| 9 | Проведение заседания методических объединений школы по теме  «Внедрение инклюзивного образования в основной общеобразовательной школе »  (психолог Буравлёва С.С.) | ноябрь 2021г. | Проведение мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ | Проведено заседание методического объединения школы, на котором были рассмотрены вопросы внедрения инклюзивного образования в основной общеобразовательной школе. Итогом деятельности стали следующие мероприятия:  1. Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС для детей с различными нозологиями. (3 обучающихся с ЗПР и 3 с УО) 2. Анкетирование родителей обучающихся с OBЗ с целью определения степени их удовлетворенности работой школы с их детьми. 3. Мероприятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ были включены в их индивидуальные образовательные маршруты. 4. Организация индивидуальных консультаций психолога для обучающихся с ОВЗ 5.Проведение онлайн-всеобучей для родителей – «Особенности семейного воспитания детей с нарушениями развития и пути их преодоления», «Особенности формирования способностей к обучению у детей с ОВЗ |
| 10 | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ «Михайловская ООШ» | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга | Отчетные документы ШНОР были проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки |
| 11 | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь  2021 г. | Участие в итоговом семинаре (вебинаре) по Проекту 500+ | 16 декабря 2021 года в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» в режиме видеоконференции прошел методический семинар по итогам работы МБОУ «Михайловская ООШ» в региональном проекте адресной методической помощи «500+». Семинар был проведен муниципальным куратором Медведевой Л.А. и школьным куратором Калмыковой А.И., были приглашены заместители директоров по учебно-воспитательной работе всех общеобразовательных организаций Константиновского района. МБОУ «Михайловская ООШ» по итогам работы проекта «500+» вышла из рисковых профилей низких образовательных результатов. |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)
2. Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт». [↑](#footnote-ref-2)