**Муниципальная дорожная карта** **проекта 500+**

**адресной методической помощи (на 2021 год)**

**Красносулинский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятия | Форма проведения | Срок реализации | Отчет о выполнении |
| **I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+** | | | | |
| 1. | Назначение  муниципальных и  школьных координаторов, кураторов Проекта 500+ | Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной  поддержки ШНОР | январь 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 2. | Проведение  анкетирования в школах участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля  школы | Анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов | февраль 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 3. | Совещание со школами участниками Проекта  500+ (по графику) | Совещание при начальнике  управления образования | февраль декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 4. | Создание раздела «Проект 500+» на официальных сайтах ШНОР | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+ | март-май 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/88640/> |
| 5. | Посещение школ-  участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Первичное посещение кураторами ШНОР, с целью определения целей и задач совместной работы.  Текущие встречи с педагогическими коллективами школ. | март-  декабрь  2021 (по графику) | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 6. | Методическое совещание кураторов и школьных координаторов | Обсуждение промежуточных  результатов совместной работы | до 25 мая 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| **II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт**  **(далее - ИС МЭДК)** | | | | |
| 1. | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами  Проекта 500+ | март-  декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 2. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами участницами Проекта  500+ | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ | до 15  апреля  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/88640/> |
| 3. | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-  участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 25 мая 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| 4. | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-  участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 20 октября  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| **III. Работа с рисковыми профилями школ** | | | | |
| 1 | **Низкий уровень оснащения школ -**  **участниц Проекта 500+** | Разъяснения по фондам школьных библиотек в соответствии с ФГОС | март – август  2021 |  |
| Создание на базе МБОУ Божковская СОШ  Центра естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» | август –  сентябрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| 2. | **Дефицит педагогических кадров** | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах школ-участниц Проекта 500+ | до 01 июля  2021 |  |
| Организация сетевого  взаимодействия  общеобразовательных организаций Красносулинского района в целях объединения кадровых ресурсов для решения перспективных задач МО. | сентябрь – декабрь  2021 |  |
| Профориентационная работа с обучающимися на получение  педагогической профессии | март –  апрель,  октябрь ноябрь  2021 |  |
| Совершенствование системы  стимулирования педагогов | апрель-  июль 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (работа методобъединений учителей и т.д.) | сентябрь –декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| 3. | **Недостаточная предметная методическая компетентность педагогических кадров** | Составление графика переподготовки/повышения  квалификации, аттестации педагогических работников в 2021 году | сентябрь-  октябрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов | сентябрь-  октябрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Анализ результатов ВПР по всем параллелям, ГИА - 9 класс, ГИА-11 класс (внутри школы) для каждого: обучающегося/класса/параллели/ | май –  август  2021 | <https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=51635>  <https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=43604> |
| Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования | в течение года | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников | по плану |  |
| Участие в методическом семинаре «Школа с НОР: пути выхода,  перспективы развития ОО» | по плану | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf) |
| Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных результатов | по плану | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf) |
| 4. | **Высокая обучающихся с ОВЗ** | Организация семинара по работе с обучающимися с ОВЗ | по плану |  |
| Мониторинг, диагностика, система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ | сентябрь – октябрь  2021 |  |
| 5. | **Низкое качества преодоления языковых и культурных барьеров** | Составление социальных паспортов школ | сентябрь – октябрь  2021 |  |
| Составление реестра национального состава школ МО | сентябрь – октябрь  2021 |  |
| Выявление детей с языковым барьером | сентябрь – октябрь  2021 |  |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании  обучающихся с языковым барьером | сентябрь – октябрь  2021 |  |
| 6. | **Низкая учебная мотивация обучающихся** | Анкетирование обучающихся по выявлению интересов, склонностей к различным видам внеурочной  деятельности | май 2021 | <https://bojkovka.edusite.ru> |
| Анализ результатов ВсОШ – 2020-2021 | Январь  июнь 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность | апрель – май,  сентябрь – декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Участие обучающихся в мероприятиях РДШ: «Билет в будущее», «Большая перемена» и т.д. | апрель – май,  сентябрь – декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Реализация плана мероприятий Модели наставничества в форме  «Учитель – ученик» | март –  декабрь  2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| 7. | **Низкий уровень**  **дисциплины в классе** | Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом причин низкого уровня дисциплины | март –  декабрь  2021 |  |
| Проведение правовых бесед с обучающимися школьными  уполномоченными | март –  декабрь  2021 |  |
| Работа школьной службы медиации (по плану) | март –  декабрь  2021 |  |
| Проведение Дней Большой Профилактики по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями. | по плану |  |
| 8. | **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА («группа риска»)  Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска» |  | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf)  [Отчёт по реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Низкий уровень оснащения школы"](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/627948db0d9e693bbe6456d3c591fd2b.pdf)  <https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=51635> |
| Работа психолога и социального педагога с обучающимися с  рисками учебной неуспешности | май-июнь 2021 |  |
| Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности, использование приемов  формирующего оценивания | март –  декабрь  2021 |  |
| Контроль за успеваемостью  обучающихся группы риска» | постоянно |  |
| 9. | **Низкий уровень вовлеченности родителей** | Проведение родительских  всеобучей | по плану | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |
| Проведение родительских собраний с презентацией достижений обучающихся. Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к контрольным процедурам. | по плану | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |
| Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей: День матери, «Папа, мама, я- спортивная семья» , «1 июня – День защиты детей»и т.д. | по плану | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |