**Муниципальная дорожная карта** **проекта 500+**

**адресной методической помощи (на 2021 год)**

**Красносулинский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п  | Мероприятия  | Форма проведения  | Срок реализации  | Отчет о выполнении  |
| **I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+**  |
| 1.  | Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+  | Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ШНОР  | январь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 2.  | Проведение анкетирования в школах участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы  | Анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов  | февраль 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 3.  | Совещание со школами участниками Проекта 500+ (по графику)  | Совещание при начальнике управления образования  | февраль декабрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 4.  | Создание раздела «Проект 500+» на официальных сайтах ШНОР  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+  | март-май 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/88640/> |
| 5.  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами  | Первичное посещение кураторами ШНОР, с целью определения целей и задач совместной работы. Текущие встречи с педагогическими коллективами школ.  | март-декабрь 2021 (по графику)  | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 6.  | Методическое совещание кураторов и школьных координаторов  | Обсуждение промежуточных результатов совместной работы   | до 25 мая 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| **II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт** **(далее - ИС МЭДК)**  |
| 1.  | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК  | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+  | март-декабрь 2021  |  <https://ksrayon.donland.ru/activity/11015/> |
| 2.  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами участницами Проекта 500+  | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ  | до 15 апреля 2021  |  <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/88640/> |
| 3.  | **Мониторинг 1 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+  | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)  | 25 мая 2021  |  <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| 4.  | **Мониторинг 2 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+  | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)  | 20 октября 2021  |  <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| **III. Работа с рисковыми профилями школ** |
| 1 | **Низкий уровень оснащения школ -** **участниц Проекта 500+**  | Разъяснения по фондам школьных библиотек в соответствии с ФГОС  | март – август 2021  |  |
| Создание на базе МБОУ Божковская СОШ  Центра естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»  | август – сентябрь 2021  |  <https://ksrayon.donland.ru/documents/reports/101274/> |
| 2. | **Дефицит педагогических кадров** | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах школ-участниц Проекта 500+  | до 01 июля 2021  |  |
| Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Красносулинского района в целях объединения кадровых ресурсов для решения перспективных задач МО.  | сентябрь – декабрь 2021  |  |
| Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии  | март –апрель, октябрь ноябрь 2021  |  |
| Совершенствование системы стимулирования педагогов  | апрель- июль 2021 | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (работа методобъединений учителей и т.д.)  | сентябрь –декабрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| 3.  | **Недостаточная предметная методическая компетентность педагогических кадров** |  Составление графика переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников в 2021 году  | сентябрь-октябрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов  | сентябрь-октябрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Анализ результатов ВПР по всем параллелям, ГИА - 9 класс, ГИА-11 класс (внутри школы) для каждого: обучающегося/класса/параллели/  | май –август 2021  | <https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=51635><https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=43604> |
| Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования  | в течение года  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/active/89291/> |
| Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников  | по плану  |  |
| Участие в методическом семинаре «Школа с НОР: пути выхода, перспективы развития ОО»  | по плану  | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf)  |
| Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных результатов  | по плану  | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf)  |
| 4.  | **Высокая обучающихся с ОВЗ** | Организация семинара по работе с обучающимися с ОВЗ  | по плану  |  |
| Мониторинг, диагностика, система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ  | сентябрь – октябрь 2021  |  |
| 5.  | **Низкое качества преодоления языковых и культурных барьеров** | Составление социальных паспортов школ  | сентябрь – октябрь 2021  |  |
| Составление реестра национального состава школ МО | сентябрь – октябрь 2021  |  |
| Выявление детей с языковым барьером  | сентябрь – октябрь 2021  |  |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером  | сентябрь – октябрь 2021  |  |
| 6.  | **Низкая учебная мотивация обучающихся** | Анкетирование обучающихся по выявлению интересов, склонностей к различным видам внеурочной деятельности  | май 2021  | <https://bojkovka.edusite.ru> |
| Анализ результатов ВсОШ – 2020-2021  | Январьиюнь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность  | апрель – май, сентябрь – декабрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Участие обучающихся в мероприятиях РДШ: «Билет в будущее», «Большая перемена» и т.д.  | апрель – май, сентябрь – декабрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| Реализация плана мероприятий Модели наставничества в форме «Учитель – ученик»  | март –декабрь 2021  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115366/> |
| 7.  |  **Низкий уровень** **дисциплины в классе**  | Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом причин низкого уровня дисциплины  | март –декабрь 2021  |  |
| Проведение правовых бесед с обучающимися школьными уполномоченными  | март –декабрь 2021  |  |
| Работа школьной службы медиации (по плану)  | март –декабрь 2021  |  |
| Проведение Дней Большой Профилактики по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями.  | по плану  |  |
| 8.  | **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности**  | Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА («группа риска») Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска» |  | [Отчёт о реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности".](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/96eac92922e3000c3a69e80afcd9d921.pdf) [Отчёт по реализации мероприятий по программе антирисковых мер по направлению: " Низкий уровень оснащения школы"](https://bojkovka.edusite.ru/sveden/files/627948db0d9e693bbe6456d3c591fd2b.pdf)<https://bojkovka.edusite.ru/magicpage.html?page=51635> |
| Работа психолога и социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности  | май-июнь 2021  |  |
| Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности, использование приемов формирующего оценивания  | март –декабрь 2021  |  |
| Контроль за успеваемостью обучающихся группы риска»  | постоянно  |  |
| 9.  | **Низкий уровень вовлеченности родителей**  | Проведение родительских всеобучей  | по плану  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |
| Проведение родительских собраний с презентацией достижений обучающихся. Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к контрольным процедурам.  | по плану  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |
| Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей: День матери, «Папа, мама, я- спортивная семья» , «1 июня – День защиты детей»и т.д.  | по плану  | <https://ksrayon.donland.ru/documents/other/115367/> |