Приложение

Отчет о реализации муниципальной дорожной карты проекта

Адресной методической помощи 500+ за 2021 год (утверждена к приказом отдела образования

Администрации Куйбышевского района от 09.03.2021  №96-ОД)

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации | Отчетная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь 2021 г. | Определены муниципальный и школьный координаторы для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) | https://kuib-obr.ru/docs/500 |
| 2 | Изучение документов нормативного и методического сопровождения Проекта 500+ | январь 2021 г. | Изучены документы нормативного и методического сопровождения Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |
| 3 | Определение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль 2021 г. | Определен куратор для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) | https://kuib-obr.ru/docs/500 |
| 4 | Изучение деятельности МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) | февраль 2021 г. | Выявлены причины низких образовательных результатов в ОО | https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500 |
| 5 | Разработка МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева «Дорожной карты» по организации работы для повышения образовательных результатов | февраль 2021 г. | Разработана «Дорожная карта» по организации работы для повышения образовательных результатов | https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500 |
| 6 | Организация участия в анкетировании в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль 2021 г. | ОО прошла анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) |  |
| 7 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | февраль 2021 г. | Приняли участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduyhqTkiGdUSeB1OoC_b-EWWxo-5_fOp https://youtu.be/t3KvpWI30KE |
| 8 | Организация участия в федеральных вебинарах (ФИОКО) для кураторов школ, научно-методических вебинарах | Февраль-март 2021 г. | Приняли участие в федеральных вебинарах (ФИОКО) | https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduyhqTkiGdUSeB1OoC_b-EWWxo-5_fOp |
| 9 | Организация участия в региональных вебинарах по Проекту 500+ | Весь период | Участие в вебинарах | https://link.webinar.fm/live/gauro148/500plus, https://disk.yandex.ru/i/d0pEbkB9PzwkFg, https://link.webinar.fm/live/gauro148/500plus |
| 10 | Посещение МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) закрепленными кураторами | март-декабрь 2021 г. | График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | https://kuib-obr.ru/docs/500 |
| 11 | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ |
| 12 | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ |
| 13 | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15 апреля 2021 г. | Размещение концептуальных документов школы | https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500, https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ |
| 14 | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) | март-май 2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР. | https://www.rus.kuib-obr.ru/images/files/analiticheskaia_spravka_po_itogam_VPR.pdf |
| 15 | Создание на сайте МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май 2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500 |
| 16 | Участие в мониторинге (1 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) | 25 мая 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6371 |
| 17 | Участие в мониторинге (2 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+). | 20 октября 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6371 |
| 18 | Информационное сопровождение реализации Проекта 500+ | весь период | Размещение информации о реализации Проекта 500+ на официальных сайтах участников Проекта 500+ | https://kuib-obr.ru/docs/500, https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500 |
| 19 | Организации участия педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева в курсах повышения квалификации | согласно графику | Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, прошедших курсовую подготовку | https://www.rus.kuib-obr.ru/images/files/kursy_povysheniia_kvalifikatcii.pdf Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, прошедших курсовую подготовку, составляет 73,3%. |
| 20 | Участие в региональных методических вебинарах/ семинарах | весь период | Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, принявших участие в региональных методических вебинарах/ семинарах | https://disk.yandex.ru/i/33spIAE7V-fpkg https://disk.yandex.ru/i/3cUa3JyP86VPDg, https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A https://www.youtube.com/watch?v=5A9p4iWZyWU https://www.youtube.com/watch?v=LEbpTFAN08Q https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#Support-School/ Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, принявших участие в региональных методических вебинарах/ семинарах, составляет 100%. |
| 21 | Подготовка и проведение на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева адресных и персонифицированных мероприятий для педагогического коллектива, отдельных педагогов, категорий обучающихся | весь период | Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов |  |
| 21 | Проведение тематических заседаний районных методических объединений, методических семинаров, консультаций и т.д. (в. т.ч. в дистанционном формате) по обеспечению методического сопровождения школы с низкими результатами | согласно графику | Проведение заседаний РМО (в. т.ч. в дистанционном формате) | С 4 по 11 ноября 2021 прошли заседания РМО педагогических работников района в дистанционном формате на платформе Zoom. |
| 23 | Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации, в целях оказания практической помощи школе, показывающей стабильно низкие результаты и находящейся в группе риска | весь период | Распространения передового педагогического опыта | https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500?start=5, https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500?start=10 |
| 23 | Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева посредством участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня (очное, заочное участие) | весь период | Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, повышение уровня педагогического мастерства | https://kuib-obr.ru/deyatelnost/konkursy-vystavki-konferentsii-seminary/uchitel-goda |
| 24 | Подведение итогов реализации в Куйбышевском районе Проекта 500+ | декабрь 2021 г. | Проведение итогового совещания руководителей образовательных организаций по Проекту 500+ | https://kuib-obr.ru/docs/500 |

Принятые сокращения:

ОО - общеобразовательная организация;

РПШ – рисковый профиль школы;

ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт»;

ВПР - всероссийские проверочные работы;

ФИОКО – Федеральный институт оценки  качества образования;

РМО – районное методическое объединение.

Далее - Проект 500+