Муниципальная Дорожная карта

проекта Адресной методической помощи 500+

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание действий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Муниципальный показатель реализации | Отчет |
|  | Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории Морозовского района | апрель 2021 года | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Рабочая группа создана | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Разработка и утверждение муниципальной дорожной  карты адресной методической помощи 500+ | апрель 2021 года | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Утверждена муниципальная  дорожная карта проекта 500+ | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования | апрель 2021 года | Муниципальный  координатор проекта 500+,  директор ШНОР | Сформирован план-заказ на повышение квалификации в  2021-2022 учебном году.  Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические  специальности в ОО | апрель-июнь 2021 года | Руководитель рабочей группы Проекта 500+, директор ШНОР | Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости, сайт мониторингов РИАЦРО, СМИ | Исполнено |
|  | Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | апрель-декабрь | Рабочая группа Проекта 500+ | Современные эффективные  технологии обучения  включены в деятельность педагогов | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью | апрель – июнь, сентябрь – декабрь 2021 года | Директора ШНОР | Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе | Исполнено |
|  | Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным  координатором | март-декабрь  2021 г. | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Составлен график посещений ШНОР закрепленными кураторами | Исполнено |
|  | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 г. | Участник, куратор Проекта 500+ | Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+ | Исполнено |
|  | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | апрель-декабрь  2021 г. | Кураторы Проекта 500+ | Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. | Исполнено |
|  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов ШНОР (электронная дорожная карта, программа развития ОО) | апрель-май  2021 г. | Участник, куратор Проекта 500+ | Концептуальные документы размещены | Исполнено |
|  | Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством  регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | апрель-декабрь  2021 г. | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика  проведения) | Исполнено |
|  | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР | апрель-май  2021 г. | Рабочая группа Проекта 500+ | Реализация мероприятий  для повышения  объективности проведения  ВПР в районе | <http://www.morozovskobr.ru/index/1_1_sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-141> |
|  | Создание на сайтах ШНОР  специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май 2021 г. | Школьные координаторы Проекта 500+ | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |  |
|  | Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0» | март –апрель  2021 | Муниципальный координатор проекта 500+ | Отчет о состоянии  диагностированных навыков, рекомендации по их развитию | Исполнено |
|  | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам  повышения качества образования | апрель – июнь, август – декабрь 2021 года | Рабочая группа Проекта 500+ | Организовано  консультационное  сопровождение ШНОР | Исполнено |
|  | Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты | июнь 2021 года | Руководитель рабочей группы Проекта 500+ | Анализ выполнения  муниципальной дорожной карты | Исполнено |
|  | Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана  профессионального развития педагога» | август 2021 | Рабочая группа Проекта 500+ | Планы профессионального  развития педагогов в  ШНОР | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР | август 2021 | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Повышение уровня  организационной и  методической подготовки  коллективов ШНОР | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и  всероссийских проверочных работ | сентябрь 2021 года | Рабочая группа Проекта 500+ | Анализ мониторинговых  исследований качества  образования | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете | декабрь 2021 | Рабочая группа Проекта 500+ | Формирование предложений по повышению качества  образования в план на 2022 год | <http://www.morozovskobr.ru/index/500/0-131> |
|  | Мониторинг 1 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в  школах-участницах Проекта 500+ | май 2021 г. | Муниципальный  координатор проекта 500+,  кураторы Проекта 500+,  школьные координаторы | Размещение документов,  подтвержденных  кураторами, для проведения  мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | Исполнено |
|  | Работа по результатам экспертизы документов | июнь 2021 г. | Муниципальный  координатор проекта 500+ | Региональный координатор  представляет МО  результаты выборочной  экспертизы документов  школ-участниц Проекта  500+ |  |
|  | Мониторинг 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в  школах-участницах Проекта 500+. | октябрь 2021 г. | Муниципальный  координатор проекта 500+,  кураторы Проекта 500+,  школьные координаторы | Размещение документов,  подтвержденных  кураторами, для проведения  мониторинга (100% школ-  участниц Проекта 500+) | Исполнено |
|  | Организация участия педагогов ШНОР в районном смотре-конкурсе «Фестиваль педагогических идей» | октябрь | Рабочая группа Проекта 500+ | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ШНОР | Отменен по объективным причинам |
|  | Работа по результатам экспертизы документов | октябрь-ноябрь  2021 г. |  | Региональный координатор  представляет МО  результаты выборочной  экспертизы документов  школ-участниц Проекта  500+ |  |