**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях**

**Пролетарского района во 2 полугодии 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание действий** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Муниципальный показатель реализации** | **Отчет** |
| 1 | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+) | Все участники проекта | март-декабрь  2021г | Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) | <http://www.youtube.com/watch?v=aLB6PHEKWto>  <https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A>  <https://link.webinar.fm/live/gauro148/proekt500>  <https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A>  <https://link.webinar.fm/live/gauro148/teh3sn4a>  <https://link.webinar.fm/live/gauro148/proekt500shnor>  <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZJNA6Z2kJAiVqmQsZXJMRNT1_CeuCnzAvWUku7likcr4cHw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link>  <https://us02web.zoom.us/j/86141006316?pwd=bGdNNXk4dzU3MkMzQldXdnBnSVZKUT09>  <https://www.ripkro.ru/upload/iblock/aea/gnucp4bppgp750i7thm2me1v2omeufj6/Итоги%20реализации%20Проекта%20500+.pdf> |
| 2 | Организация посещения школ - участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Все участники проекта | март-декабрь 2021г | Составлены график посещения школ-участниц Проекта 500+  закрепленными кураторами | Куратором Скок Л.Б. посещена школа – участница Проекта 500+, проведена встреча с пед.коллективом, по итогам участия в проекте. |
| 3 | Организационно - методическое сопровождение работы школьных координаторов Проекта 500+ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Муниципальный координатор | март-декабрь 2021г | 100% выполнение всех мероприятий в сроки, определенные  региональной дорожной картой Проекта 500+ | Проведены 2 консультации для методического сопровождения  работы школьных координаторов в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)  Оказана методическая помощь в создании приказа об утверждении педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/69/27/6927b2337651d30d6f4084a6e7101037.pdf>  Онлайн консультация куратора с директором МБОУ Штейнгардтовская ООШ по теме «Создание школьной модели методической службы»  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/40/be/40bef7199323b231b0bc79b66cc40fe3.pdf>  оказана методическая консультация по организации школьного этапа ВОШ, помощь в создании приказа об организации ШЭ ВОШ  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/f8/7a/f87a058af016ecdee584dafac1ac7780.pdf>;  -оказана методическая помощь по созданию документов ШНОР по снижению учебной неуспешности;  - оказана методическая помощь в составлении программы родительского всеобуча на 2021-2022 учебный год |
| 4 | Организационно - методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов школами-участницами проекта 500+ в ИС МЭДК | Муниципальный координатор, школьный куратор | весь период реализации | 100% образовательных организаций, включенных в Проект 500+,  согласовали и разместили концептуальные документы Проекта 500+ в ИС МЭДК | Мероприятия по рисковым профилям |
| **Низкий уровень оснащения школы:**  -1 сентября прошло торжественное открытие центра «Точка Роста» <https://schteingardt.rostovschool.ru/?section_id=72>  -с начала 2021-2022 уч. года началась реализация образовательных программ на базе Центра с использованием оборудования Точки Роста, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/8b/03/8b037b604ba2743d2e6af348871ffef2.pdf>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=228> |
| **Недостаточная предметная и методическая компетентность педкадров:**  **-**заслушаны и утверждены программы профессионального роста педагогов;  -организовано повышение квалификации педагогов исходя из выделенных дефицитов, учитель МБОУ Штейгардтовской ООШ Налесная Н.Н. успешно прошла диагностику предметных и методических компетенций учителей по предмету география в соответствии с приказом министерства образования Ростовской области от 07.07.2021 №632 «О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей» и с целью формирования кадрового резерва учителей общеобразовательных организаций Ростовской области, рекомендованных к привлечению в качестве методистов в рамках формирования Единой систем научно-методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций», приказа Районного отдела образования Администрации Пролетарского района от 07.09.2021 №292 «О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей», успешно освоили программу 2 педагога по программе «Школа современного учителя» Академии Минпросвещения РФ  <https://docs.google.com/document/d/1y03F0pnRZZAMgRDNfbhrkMnljFPezTGf/edit1>  -организовано изучение и практическое применение передовых педагогических технологий в рамках педсоветов, ШМО, РМО, совместных методических семинаров со школой-куратором  ; <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/87230/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/88148/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/88330/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/86380/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/86995/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/85807/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/83491/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/88573/>  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/86991/>  -актуализирована школьная модель методической службы и организована её деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогов  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/40/be/40bef7199323b231b0bc79b66cc40fe3.pdf>;  - в сентябре 2021 г. проведена диагностика уровня профессионализма 1педагога МБОУ Штейнгардтовской ООШ (Налесной Н.Н.) средствами онлайн – диагностики интенсива «Я-учитель», проанализированы результаты диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/c8/9f/c89f20edee7286d5a65517427d699cb0.pdf>  -21.10.2021 г. проведён очно-дистанционный методический семинар педагогов школы-куратора и педколлектива МБОУ Штейнгардтовской ООШ по теме «Преемственность технологий обучения и воспитания»  https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt\_new/files/db/d1/dbd1558b924b3c6b066bbe92ee8c12c9.pdf;  -на базе ШНОР создана творческая группа по внедрению современных образовательных технологий в образовательный процесс |
| **Дефицит педагогических кадров:**  **-**с 1 сентября 2021 г. в штат сотрудников принят новый педагог;  -учебная нагрузка распределена между педагогами школы в пределах 25 часов на каждого учителя, что ниже на 11 часов по сравнению с прошлым учебным годом |
| **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:**  **-**все обучающиеся школы задействованы в работе центра "Точка Роста" на базе МБОУ Штейнгардтовской ООШ;  -организован и проведен школьный этап ВОШ  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=244>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=246>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=243>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=237>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=239>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=241>  -создана творческая группа педагогов по внедрению современных образовательных технологий с целью повышения учебной мотивации обучающихся школы, развития их творческой активностии  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/bc/86/bc86b8ec8b46ab5178e829df12127807.pdf>  -7.09.2021 г. проведена читательская конференция «Весёлая семейка» ко Дню рождения писателя Н. Н. Носова <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/12/61/12615cb4537cf34a42d4215a56240eaa.pdf>  - 20-24 сентября 2021 г. создана программа снижения учебной неуспешности обучающегося  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/c9/e9/c9e94534fb3040dde230e299c582c36c.pdf>  -создан график занятий для обучающихся с рисками учебной неуспешности  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/5e/c6/5ec6d2c0946b15f8dd9ed5cb336b0ae2.pdf> |
| **Низкая учебная мотивация обучающихся:**  активизирована работа по привлечению наибольшего количества обучающихся в общешкольные мероприятия, конкурсы различного уровня;  -информация о результатах участия в мероприятиях систематически размещается на сайте ШНОР  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=245>  <https://schteingardt.rostovschool.ru/site/pub?id=253>;  -идет пополнение Доски почета по итогам 1 и 2 четверти 2021-2022 учебного года;  -систематически проводятся награждения победителей и призёров различных мероприятий на общешкольных линейках |
| **Низкий уровень вовлеченности родителей:**  -проведен круглый стол с родителями  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/5e/c6/5ec6d2c0946b15f8dd9ed5cb336b0ae2.pdf>  -на сайте ШНОР систематически пополняется раздел «Наши успехи»;  -увеличено количество информационных заметок на официальном сайте школы  <https://schteingardt.rostovschool.ru>;  -составлена программа родительского всеобуча на 2021-2022 учебный год  <https://schteingardt.rostovschool.ru/upload/rstscschteingardt_new/files/20/ab/20ab0a820b996fb3e9c3ba2fd4615d0c.pdf>;  -родители обучающихся привлекаются к проведению классных и общешкольных мероприятий;  -организована работа родительской общественности по контролю школьного питания |
| 5 | Мониторинг 2 этап реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по Проекту 500+ Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах - участницах Проекта 500+ |  | сентябрь -20 октября 2021г | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для  проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | Все документы по 2 этапу размещены в срок |
| 6 | Проведение на базе образовательных организаций, участниц Проекта 500+ адресных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов | Все участники проекта | март - ноябрь 2021г  согласно отдельному графику | Проведено не менее 10 мероприятий по вопросам повышения  качества преподавания на базе образовательных организаций,  участвующих в Проекте 500+ | 14.12. 2021 на базе МБОУ Штейнгардтовской ООШ прошёл методический семинар в очно-заочном формате средствами платформы Zoom для руководителей общеобразовательных организаций  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/88971/> |
| 7 | Экспертиза документов  Подведение итогов |  | октябрь-ноябрь 2021г | Изучение и подтверждение документов школ-участниц  Проекта 500+. Определение направления работы на 2022 г | Проведена экспертиза документов, подведены итоги участия в проекте |
| 8 | Подведение итогов реализации в Пролетарском районе Проекта 500+ | Муниципальный координатор | декабрь 2021г | 100% участников Проекта 500+ приняли участие в итоговом  семинаре (вебинаре). | 15.12.2021 проведено итоговое совещание при заведующем РОО с участием муниципального и школьного координаторов, на котором подведены итоги работы по участию в проекте 500+, ШНОР даны адресные методические рекомендации:  <https://rooprol.donland.ru/documents/active/115008/>  17.12.2021 по итогам участия в проекте 500+ проведено совещание для участников проекта 2022  <https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/88982/> |