**Дорожная карта**

**Управления образования Родионово-Несветайского района по поддержке школ Проекта 500+ (на 2021 год)**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата реализации** | **Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты ( ссылки на размещение)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО) Министерством общего и профессионального образования Ростовской области | январь  2021 г. | Отобраны школы-участницы Проекта 500+  (Письмо министерства просвещения РФ «О начале реализации проекта адресной методической помощи «500+» |
|  | Изучение нормативного и методического сопровождения проекта 500+, разработанного на Федеральном и региональном уровнях.(далее Проект) | январь  2021 г. | Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта на Федеральном и региональном уровнях  <http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191> |
|  | Разработка нормативной и правовой базы, регламентирующей реализацию Проекта на муниципальном уровне. | январь  2021 г. | Разработаны и утверждены нормативные и правовые акты на муниципальном уровне  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_78_500.pdf> |
|  | Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта | январь  2021 г. | Назначен муниципальный и школьные координаторы для ШНОР, участниц Проекта  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_128.pdf> |
|  | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта | февраль  2021 г. | Назначены кураторы для ШНОР, участниц Проекта  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_minobr_117_12.02.2021.pdf> |
|  | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль  2021 г. | 100% школ-участниц Проекта прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)  Проведено анкетирование школ – участниц проекта- МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» и МБОУ «Болдыревская ООШ» |
|  | Проведение установочного семинара для школ-участниц Проекта на муниципальном уровне | февраль  2021 г. | Проведён установочный семинар для школ-участниц Проекта на муниципальном уровне. |
|  | Информационное сопровождение Проекта на муниципальном уровне (Размещение материала на сайтах Управления образования, школ участниц, СМИ). | В течение реализации всего Проекта | Систематическое освещение этапов работы над Проектом  <http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191>  <https://tuzlovschool.ru/item/796912>  <https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222> |
|  | Посещение школ-участниц Проекта закрепленными кураторами. | март-декабрь  2021 г. | Посещение школ-участниц Проекта закрепленными кураторами согласно графика.  <http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191> |
|  | Участие в федеральных вебинарах (ФИОКО) по вопросам реализации Проекта | В течение всего Проекта | Участие в вебинарах, разработанных ФИОКО  <http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191> |
|  | Работа школьных координаторов Проекта в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта.  Выполнение всех мероприятий в установленные сроки |
|  | Работа кураторов Проекта в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта.  Выполнение всех мероприятий в установленные сроки  <https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222> |
|  | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта). | март-декабрь  2021 г. | Участие в региональных вебинарах для школ-участниц Проекта (согласно графика проведения)  <https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A>  <https://disk.yandex.ru/i/9Bmd18_0kHSHhg> |
|  | Размещение в ИС МЭ ДК концептуальных документов школами-участницами Проекта (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15апреля  2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта )  <https://tuzlovschool.ru/item/796912>  <https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222> |
|  | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта | март-май  2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.  <http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_mo_ot_22.03.2021-217.pdf>  <http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_uo_ot_24.02.2021-56.pdf> |
|  | Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов ШНОР. | апрель  2021 г. | Проведён анализ кадрового состава ШНОР и сформированы списки для прохождения курсов. |
|  | Участие в курсах «Современный учитель» педагогов ШНОР | май-ноябрь 2021г. | Курсовая подготовка учителей ШНОР согласно спискам. |
|  | Проведение тематических заседаний районных методических объединений по обеспечению методического сопровождения школ ШНОР | По годовому плану работы РМК | Проведены заседания РМО  <http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_223_ot_27.08.2021_ob_utverzhdenii_plana_rab.pdf>  <http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_257-rmk_ot_09.09.2021_ob_organizacii_metodi.pdf> |
|  | Создание системы кадровой поддержки: организация наставничества из числа педагогов районных методических объединений. | В течение учебного года | Закреплены наставники за педагогами ШНОР, участниками Проекта  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/proektnastavnichestvo_dlja_shkol_shnor_i_proekta_5.pptx>  <http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_333_ot_10.12.2020_o_sozdanii_soveta_nastavn.pdf> |
|  | Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества ШНОР со школами с высокими результатами обучения, на основе договоров о сотрудничестве. | январь2021г-декабрь2021г. | Заключены договора о сетевом взаимодействии ШНОР со школами с высокими с высокими результатами обучения; ДЮСШ «Радуга». |
|  | Проведение семинаров для руководителей и педагогов ШНОР на базе школ с высокими результатами обучения по следующим вопросам:  -ВСОКО- инструмент управления качеством образования;  -Технологии выравнивания возможностей обучающихся ШНОР. | По отдельному графику | Проведены мероприятия по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов. |
|  | Проведение персонифицированных обучающих семинаров по запросам ШНОР с обсуждением проблем и опыта реализации школьных программ с целью перехода в эффективный режим работы. | По запросам педагогов ШНОР в течение учебного года и до декабря 2021г. | Предоставлена индивидуальная помощь педагогам ШНОР по их запросам. |
|  | Проведение единых методических дней для учителей ШНОР и школ, в которых работают кураторы. | По годовому плану РМК | Организовано распространение педагогического опыта.  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/plan_seminara-praktikuma_uchitelej_inostrannogo_ja.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/miroshnikova.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/miroshnikova.pptx> |
|  | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта | 25 мая  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта )  <https://tuzlovschool.ru/item/796912>  <https://boldschool.rostov-obr.ru/item/772674>  <https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222> |
|  | Экспертиза документов | июнь  2021 г. | муниципальный координатор провел экспертизу документов школ-участниц Проекта первого этапа |
|  | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта )  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/analiticheskaja_spravka_municipalnogo_koordinatora.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/itogovyj_otchet_500_mbou_boldyrevskaja_oosh.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/otchet_shkolnogo_koordinatora_mbou_alekseevo-tuzlo.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/kirilenko_i.v-otchet_2_polugodie.docx>  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/otchet_2_polugodie_koljakova_o.v..docx> |
|  | Экспертиза документов | октябрь-ноябрь  2021 г. | муниципальный координатор провел экспертизу документов школ-участниц Проекта второго этапа |
|  | Итоговое совещание по подведению итогов реализации Проекта в Родионово-Несветайском районе | декабрь  2021 г. | Проведение итогового совещания с участниками Проекта  <http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/itogovyj_seminar.docx> |