**Муниципальная дорожная картапроекта Адресной методической
помощи 500+ (на 2021 год)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма проведения | Срок реализации | Ответственный  | Форма отчета |
| **I. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт** **(далее - ИС МЭДК)** |
| 1. | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картойПроекта 500+ | в течение2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111»,Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 2. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ | 1 квартал 2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111», | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 3. | **Мониторинг 1 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 25 мая2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111»,Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/><https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| 4. | **Мониторинг 2 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 20 октября2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111»,Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/><https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| **II. Работа с рисковыми профилями школ участниц** 500+ |
| 1 | **Низкий уровень оснащения школ**  | Закупка оборудования (оргтехника) | август 2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Рублева О.А. директорМБОУ «Школа №104» | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/><https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| 2. | **Активизация системы профессионального развития педагоговпри участии школы-куратора(дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников)** | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах | до 01 июля 2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Рублева О.А. директор МБОУ«Школа №104» | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo/><https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций:-организация творческих городских лабораторий по математике и русскому языку;- открытые уроки учителей;- совместные заседания МО, вебинары и мастер-классы,-круглые столы | ежемесячносентябрь2021 г.ежемесячноежемесячно | Барашев А.Х директор МАУ ИМЦО,Методисты МАУ ИМЦО Бородина И.В., Ефимова Н.Н.Учителя наставники МБОУ «Школа №111».Учителя школМБОУ «Школа №111», МБОУ «Школа № 101» Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/><https://school101.roovr.ru/obyavleniya/obyavleniya_111.html><https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Coglashenie.pdf><https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Dogovor_31.08.21.pdf><https://www.ripkro.ru/news/4984/><https://www.ripkro.ru/news/4980/><https://www.ripkro.ru/news/4932/><https://www.ripkro.ru/news/4968/><https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/>Педагоги МБОУ «Школа № 101» являются активными участниками и слушателями вебинаров<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HImTWfOh8mZ3EaNv_lXZFveZ3iTu9fun4E5s-arf5BI/edit?usp=sharing>Участники семинара участников и кураторов проекта «500+»<https://www.youtube.com/watch?v=64AlrK47euM> |
| Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии, подготовка к участию в муниципальном проекте «Профильные классы» | март 2021Апрель2021ноябрь 2021г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101» | <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/sotsialnoe-partnerstvo/><https://school101.roovr.ru/uchenikam/buduschim-abiturientam/><https://school101.roovr.ru/novosti/novosti_280.html><https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Dogovor_01.12.20.pdf> |
| Участие в городском проекте SchoolHunter:- заключение договоров на летнюю практику педагогического десанта;- подбор педагогических кадров на имеющиеся вакантные места | май2021г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101»,  | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/><https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| Повышение эффективности (формирование заявки на курсы повышения квалификации по предметам: математика, русский язык; курсы классных руководителей) системы повышения квалификации педагогических кадров на 2021г | май2021 г. | Барашев А.Х директор МАУ ИМЦО, Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101»,  | <https://www.ripkro.ru/upload/parse/pk/913kpkshnor.pdf>Педагоги МБОУ «Школа № 101» принимают активное участие в проектах, конкурсах, олимпиадах<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4DtiC3fszu66BEZLzcKPQ7u3IgB5tNNG2nVHcU2G08/edit?usp=sharing><https://www.ripkro.ru/news/4968/> |
|  | Психологические тренинги педагогического коллектива | сентябрь2021г. | Суханова ОВ директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/><https://cdkrostov.ru/deyatelnost/soobschestvo-pedagogov-psihologov-goroda-rostova-na-donu/><https://spprnd.wixsite.com/mysite> |
|  | Реализация системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей | октябрь 2021 г. | Полонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111» | <https://school101.roovr.ru/obyavleniya/obyavleniya_122.html>Педагоги публикуют методические разработки<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQl4-obIe_Zfr7eQZ7H3QCOV8q2C1Kt1yi7_y27SB78/edit?usp=sharing><https://www.ripkro.ru/news/5003/> |
|  | Анализ результатов ВПР, государственной итоговой аттестации-выявление зон риска, -разработка плана по их устранению,-определение конкретных мероприятий с целью выявления эффективно проводимой работы(внутри школы)  | август 2021 г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х,Методисты МАУ ИМЦОПолонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101»,  | <https://school101.roovr.ru/nok/vpr/><https://school101.roovr.ru/netcat_files/38/1021/pedsovet_analiz_GIA_21.pdf>[https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/48b/Методические%20рекомендации%20ЕГЭ%202021.pdf](https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/48b/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202021.pdf)[https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/b41/Методические%20рекомендации%20ВПР%202021.pdf](https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/b41/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021.pdf)<https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
|  | Методический семинар«Цифровой портфель учителя» | март2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕП,методисты МАУ ИМЦО | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/124407/> |
|  | Круглый стол «Олимпиадная математика» | февраль2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕП, методист МАУ ИМЦО Ефимова Н.Н. | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/action/proekty/matematicheskaya-vertikal/meropriyatiya-proekta.php> |
|  | Методический вебинар «Лингвистика +» | май2021г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х | <https://vk.com/imco_rostovondon> |
|  | Методический семинар «оценка качества образования ОО на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.Основные дефициты в учебных умениях школьников по результатам PISA (читательская, математическая, естественнонаучная грамотности)» | август2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕПметодисты МАУ ИМЦО | Августовская конференция. Дискуссионная площадка <https://drive.google.com/file/d/1Yqos5WAH66rO5VFdFaAoVqug71jmsLug/view?usp=sharing> |
|  | Методический семинар «Школа с НОР: пути выхода, перспективы развития ОО» | ноябрь2021 г | Барашев А.Х, директор МАУ ИМЦО, методистыПолонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.директор МБОУ «Школа №111» | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/action/obsh/><https://disk.yandex.ru/d/LlgY0WuNc5bR9A><http://gimnaziya111.ru/proekt-500/><https://disk.yandex.ru/d/LlgY0WuNc5bR9A> |
| 3. | Создание условий для развития социально-успешной личности ученика (низкая учебная мотивация, пониженный уровень школьного благополучия, низкий уровень дисциплины в классе, высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности) | Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся:-разработка и внедрение рейтинга классов по образовательной и воспитательной деятельности в ШНОР;- взаимодействие с РДШ (Большая перемена, Билет в будущие, РОСНАНО, ВСОШ, [WorldSkills](https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/)ит.д); - развитие системы школьного самоуправления | в течение2021 г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х,методистыПолонская Т.Н.директор МБОУ «Школа №101»,  | <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnaya-liga-rosnano/><https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/bolshaya-peremena/><https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/vospitatelnaya-rabota/><https://www.ripkro.ru/news/4996/> |
| Мониторинг психологической ситуации в МБОУ «Школа №101», МБОУ «Школа №104» | ежеквартально2021 г. | Психологическая службаМБОУ «Школа №101»  | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
|  |  | Психологическое сопровождение, профилактика булинга, работа школьной службы медиации: диагностика, тренинги по результатам диагностики | ежемесячно | Директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»Суханова ОВПедагоги-психологишкол МБОУ «Школа №101»,  | [https://cdkrostov.ru/novosti/обучение.html](https://cdkrostov.ru/novosti/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html)[https://cdkrostov.ru/novosti/вебинар.html](https://cdkrostov.ru/novosti/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80.html)<https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/psihologicheskaya-sluzhba/> |