**Муниципальная дорожная картапроекта Адресной методической   
помощи 500+ (на 2021 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Форма проведения | Срок реализации | Ответственный | Форма отчета |
| **I. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт**  **(далее - ИС МЭДК)** | | | | | | |
| 1. | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК | | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картойПроекта 500+ | в течение  2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111»,  Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 2. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ | | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ | 1 квартал 2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111», | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| 3. | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 25 мая  2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111»,  Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| 4. | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 20 октября  2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111»,  Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| **II. Работа с рисковыми профилями школ участниц** 500+ | | | | | | |
| 1 | **Низкий уровень оснащения школ** | Закупка оборудования (оргтехника) | | август  2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Рублева О.А. директор  МБОУ «Школа №104» | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| 2. | **Активизация системы профессионального развития педагоговпри участии школы-куратора(дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников)** | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах | | до 01 июля 2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», Рублева О.А. директор МБОУ  «Школа №104» | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo/>  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
| Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций:  -организация творческих городских лабораторий по математике и русскому языку;  - открытые уроки учителей;  - совместные заседания МО, вебинары и мастер-классы,  -круглые столы | | ежемесячно  сентябрь  2021 г.  ежемесячно  ежемесячно | Барашев А.Х директор МАУ ИМЦО,  Методисты МАУ ИМЦО Бородина И.В., Ефимова Н.Н.  Учителя наставники МБОУ «Школа №111».  Учителя школ  МБОУ «Школа №111», МБОУ «Школа № 101» Чернявская Е.А, методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/>  <https://school101.roovr.ru/obyavleniya/obyavleniya_111.html>  <https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Coglashenie.pdf>  <https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Dogovor_31.08.21.pdf>  <https://www.ripkro.ru/news/4984/>  <https://www.ripkro.ru/news/4980/>  <https://www.ripkro.ru/news/4932/>  <https://www.ripkro.ru/news/4968/>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/>  Педагоги МБОУ «Школа № 101» являются активными участниками и слушателями вебинаров  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HImTWfOh8mZ3EaNv_lXZFveZ3iTu9fun4E5s-arf5BI/edit?usp=sharing>  Участники семинара участников и кураторов проекта «500+»  <https://www.youtube.com/watch?v=64AlrK47euM> |
| Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии, подготовка к участию в муниципальном проекте «Профильные классы» | | март  2021  Апрель  2021  ноябрь 2021г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101» | <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/sotsialnoe-partnerstvo/>  <https://school101.roovr.ru/uchenikam/buduschim-abiturientam/>  <https://school101.roovr.ru/novosti/novosti_280.html>  <https://school101.roovr.ru/netcat_files/71/1020/Dogovor_01.12.20.pdf> |
| Участие в городском проекте SchoolHunter:  - заключение договоров на летнюю практику педагогического десанта;  - подбор педагогических кадров на имеющиеся вакантные места | | май  2021г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
| Повышение эффективности (формирование заявки на курсы повышения квалификации по предметам: математика, русский язык; курсы классных руководителей) системы повышения квалификации педагогических кадров на 2021г | | май  2021 г. | Барашев А.Х директор МАУ ИМЦО,  Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», | <https://www.ripkro.ru/upload/parse/pk/913kpkshnor.pdf>  Педагоги МБОУ «Школа № 101» принимают активное участие в проектах, конкурсах, олимпиадах  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4DtiC3fszu66BEZLzcKPQ7u3IgB5tNNG2nVHcU2G08/edit?usp=sharing>  <https://www.ripkro.ru/news/4968/> |
|  | Психологические тренинги педагогического коллектива | | сентябрь  2021г. | Суханова ОВ директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/>  <https://cdkrostov.ru/deyatelnost/soobschestvo-pedagogov-psihologov-goroda-rostova-na-donu/>  <https://spprnd.wixsite.com/mysite> |
|  | Реализация системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей | | октябрь 2021 г. | Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101»,  Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111» | <https://school101.roovr.ru/obyavleniya/obyavleniya_122.html>  Педагоги публикуют методические разработки  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQl4-obIe_Zfr7eQZ7H3QCOV8q2C1Kt1yi7_y27SB78/edit?usp=sharing>  <https://www.ripkro.ru/news/5003/> |
|  | Анализ результатов ВПР, государственной итоговой аттестации  -выявление зон риска, -разработка плана по их устранению,  -определение конкретных мероприятий с целью выявления эффективно проводимой работы(внутри школы) | | август  2021 г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х,  Методисты МАУ ИМЦО  Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», | <https://school101.roovr.ru/nok/vpr/>  <https://school101.roovr.ru/netcat_files/38/1021/pedsovet_analiz_GIA_21.pdf>  <https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/48b/Методические%20рекомендации%20ЕГЭ%202021.pdf>  <https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/b41/Методические%20рекомендации%20ВПР%202021.pdf>  <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
|  | Методический семинар  «Цифровой портфель учителя» | | март  2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕП,  методисты МАУ ИМЦО | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/124407/> |
|  | Круглый стол «Олимпиадная математика» | | февраль  2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕП, методист МАУ ИМЦО Ефимова Н.Н. | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/action/proekty/matematicheskaya-vertikal/meropriyatiya-proekta.php> |
|  | Методический вебинар «Лингвистика +» | | май  2021г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х | <https://vk.com/imco_rostovondon> |
|  | Методический семинар «оценка качества образования ОО на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.  Основные дефициты в учебных умениях школьников по результатам PISA (читательская, математическая, естественнонаучная грамотности)» | | август  2021 г. | Заместитель директора МАУ ИМЦО, Змеу ЕП  методисты МАУ ИМЦО | Августовская конференция. Дискуссионная площадка  <https://drive.google.com/file/d/1Yqos5WAH66rO5VFdFaAoVqug71jmsLug/view?usp=sharing> |
|  | Методический семинар «Школа с НОР: пути выхода, перспективы развития ОО» | | ноябрь  2021 г | Барашев А.Х, директор МАУ ИМЦО,  методисты  Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101»,  Бондарева О.П.  директор МБОУ «Школа №111» | <https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/action/obsh/>  <https://disk.yandex.ru/d/LlgY0WuNc5bR9A>  <http://gimnaziya111.ru/proekt-500/>  <https://disk.yandex.ru/d/LlgY0WuNc5bR9A> |
| 3. | Создание условий для развития социально-успешной личности ученика (низкая учебная мотивация, пониженный уровень школьного благополучия, низкий уровень дисциплины в классе, высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности) | Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся:  -разработка и внедрение рейтинга классов по образовательной и воспитательной деятельности в ШНОР;  - взаимодействие с РДШ (Большая перемена, Билет в будущие, РОСНАНО, ВСОШ, [WorldSkills](https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/)ит.д); - развитие системы школьного самоуправления | | в течение  2021 г. | Директор МАУ ИМЦО, Барашев А.Х,  методисты  Полонская Т.Н.  директор МБОУ «Школа №101», | <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnaya-liga-rosnano/>  <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/bolshaya-peremena/>  <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/vospitatelnaya-rabota/>  <https://www.ripkro.ru/news/4996/> |
| Мониторинг психологической ситуации в МБОУ «Школа №101», МБОУ «Школа №104» | | ежеквартально  2021 г. | Психологическая служба  МБОУ «Школа №101» | <https://school101.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/proekt-okazaniya-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500/> |
|  |  | Психологическое сопровождение, профилактика булинга, работа школьной службы медиации: диагностика, тренинги по результатам диагностики | | ежемесячно | Директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  Суханова ОВ  Педагоги-психологи  школ МБОУ «Школа №101», | <https://cdkrostov.ru/novosti/обучение.html>  <https://cdkrostov.ru/novosti/вебинар.html>  <https://school101.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/psihologicheskaya-sluzhba/> |