**Отчёт о работе муниципального координатора Сальского района по**  **проекту Адресной методической   
помощи 500+ за 2 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма проведения | Срок реализации | Ответственный | Отчёт |
| 1. **Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической  помощи 500+** | | | | |  |
| 1. | Совещание со школами-участниками Проекта 500+ (по графику) | Совещание при начальнике управления образования | декабрь  2021 | Сенченко М.Е.  Шабанова С.Ю. | 08.12.2021 проведено совещание при начальнике управления образования с участием муниципальных и школьных координаторов, на котором подведены итоги работы по участию в проекте 500+: <https://salsk-uo.donland.ru/documents/active/112674/> |
| 2. | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Первичное посещение кураторами ШНОР, с целью определения целей и задач совместной работы. Текущие встречи с педагогическими коллективами школ. | март-декабрь  2021 (по графику) | Михайличенко И.М.  Хомутова С.Г. | Кураторами Михайличенко И.М. и Хомутовой С.Г. посещены школы – участницы Проекта 500+, проведены встречи с пед.коллективом, по итогам участия в проекте. |
| **II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт**  **(далее - ИС МЭДК)** | | | | |  |
| 1. | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+ | март-декабрь  2021 | Михайличенко И.М.  Хомутова С.Г.  Удалова И.В.,  Краснокутская Н.И. | Все мероприятия 2 этапа выполнены в срок |
| 2. | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 20 октября  2021 | Удалова И.В.,  Краснокутская Н.И. | Все документы по 2 этапу размещены в срок |
| **III. Работа с рисковыми профилями школ** | | | | |  |
| 1. | **Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+** | Создание на базе МБОУ СОШ № 81 п. Юловский и МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык центров естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» | август – сентябрь 2021 | Шабанова С.Ю.  Удалова И.В.,  Краснокутская Н.И. | 01.09.2021 на базе МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык и МБОУ СОШ № 81 п. Юловский созданы Центры естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»:  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p63aa1.html>  <https://school81.rostov-obr.ru/item/861706> |
| 2. | **Дефицит педагогических кадров** | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Сальского района в целях объединения кадровых ресурсов для решения перспективных задач МО. | сентябрь – декабрь 2021 | Краснокутская Н.И.  Хомутова С.Г. | Информация размещена сайте МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии | декабрь 2021 | Шабанова С.Ю.  Краснокутская Н.И. | 09.12.2021 состоялась профориентационная встреча в режиме онлайн с представителями ТГПИ имени А. П. Чехова |
| Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (работа методобъединений учителей и т.д.) | сентябрь –декабрь 2021 | Краснокутская Н.И. | 5 учителей МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык прошли курсовую подготовку, что составляет 42% от общего числа учителей - <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| 3. | **Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров** | Составление графика переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников в 2021 году | сентябрь-октябрь 2021 | Горбань М.В.  Координаторы ШНОР | 5 учителей МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык прошли курсовую подготовку, что составляет 42% от общего числа учителей - <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html>  3 учителя МБОУ СОШ № 81 п. Юловский прошли курсовую подготовку - <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов | сентябрь-октябрь 2021 | Горбань М.В.  Удалова И.В.  Краснокутская Н.И.  Михайличенко И.М.  Хомутова С.Г. | Отчёты наставников МБОУ СОШ № 81 п. Юловский, МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык размещены на сайтах школ: <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования | в течение года | Шабанова С.Ю.  Горбань М.В. | 05.10.2021 в МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык с целью осмысления необходимости и возможности применения современных технологий как инструмента повышения качества образования был проведен семинар - практикум для учителей по теме «Через инновации к качеству образования»: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html>  **Проведен мастер-класс  "Использование ЦОР. Программа по созданию онлайн-тестов для учащихся" Эдольф С.В., учителя математики лицея №9 г. Сальска:**  <https://school81.rostov-obr.ru/item/880314> |
| Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных результатов | по плану | Горбань М.В. | Методистами МБУ ИМЦ Сальского района проведен семинар «Создание системы методического сопровождения педагогических работников в сальском районе: <https://salsk-uo.donland.ru/presscenter/news/80910/> |
| 4. | **Высокая доля обучающихся с ОВЗ** | Мониторинг, диагностика, система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ | сентябрь – октябрь 2021 | Краснокутская Н.И. | Все ученики МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык с ОВЗ принимают участие в классных мероприятиях, являются активными участниками конкурсов школьного уровня. 2) В настоящее время ребята принимают участие муниципальном в конкурсе рисунков «Спорт глазами детей!», в конкурсе поделок из природного материала «Осенние фантазии». Во исполнение Программы антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образования с использованием ресурса Центра «Точка Роста» | сентябрь – октябрь 2021 | Краснокутская Н.И. | В МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык с целью вовлечения учеников с ОВЗ во внеурочную деятельность и дополнительное образование приказом по школе № 137 от 30.08.2021 были утверждены внеурочной деятельности и кружков:<http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| 5. | **Низкое качества преодоления языковых и культурных барьеров** | Составление социальных паспортов школ | сентябрь – октябрь 2021 | Шабанова С.Ю. | В 2021-2022 учебном году во всех ОО Сальского района составлены социальные паспорта школ. |
| Составление реестра национального состава школ МО | сентябрь – октябрь 2021 | Шабанова С.Ю. | В 2021-2022 учебном году во всех ОО Сальского района составлены реестры национального состава школ: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Выявление детей с языковым барьером | сентябрь – октябрь 2021 | Краснокутская Н.И. | В МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык проведен мониторинг по выявлению детей с языковым барьером: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером | сентябрь – октябрь 2021 | Краснокутская Н.И. | В МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык разработаны индивидуальные образовательные маршруты в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| 6. | **Низкая учебная мотивация обучающихся** | Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность | сентябрь – декабрь 2021 | Удалова И.В.  Краснокутская Н.И. | Отчёты о вовлечении обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность размещены на сайтах школы: <https://school81.rostov-obr.ru/item/884101>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Участие обучающихся в мероприятиях РДШ: «Билет в будущее», «Большая перемена» и т.д. | сентябрь – декабрь 2021 | Удалова И.В.  Краснокутская Н.И. | Приняли участие в проекте «Билет в будущее» от МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык – 20 чел; от МБОУ СОШ № 81 п. Юловский – 21 чел. |
| Реализация плана мероприятий Модели наставничества в форме «Учитель – ученик» | март –декабрь 2021 | Удалова И.В.  Краснокутская Н.И. | Отчёты о реализации Модели наставничества в форме «Учитель – ученик» размещены на сайтах школы: <https://school81.rostov-obr.ru/item/884101>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| 7. | **Низкий уровень дисциплины в классе** | Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом причин низкого уровня дисциплины | март –декабрь 2021 | Краснокутская Н.И. | Отчёты размещены на сайте МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Проведение правовых бесед с обучающимися школьными уполномоченными | март –декабрь 2021 | Краснокутская Н.И. | Отчёты размещены на сайте МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Работа школьной службы медиации  (по плану) | март –декабрь 2021 | Краснокутская Н.И. | Отчёты размещены на сайте МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Проведение Дней Большой Профилактики по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями. | по плану | Шабанова С.Ю. | В сентябре – октябре 2021 года проведены Дни Большой профилактики в МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык, МБОУ СОШ № 81 п. Юловский. |
| 8. | **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности, использование приемов формирующего оценивания | март –декабрь 2021 | Краснокутская Н.И.  Удалова И.В. | В МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык имени Е.И. Игнатенко была разработана Программа по работе со слабоуспевающими обучающимися (приложение № 1), утверждённая приказом по школе № 122 от 30.08.2021: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска» | постоянно | Краснокутская Н.И.  Удалова И.В. | В рамках реализации Программы по работе со слабоуспевающими обучающимися, проводится ежедневный контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска»: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html> |
| 9. | **Низкий уровень вовлеченности родителей** | Проведение родительских всеобучей | по плану | Краснокутская Н.И.  Удалова И.В. | Отчёты по работе с родителями размещены на сайте школ: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p60aa1.html>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html>  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| Проведение родительских собраний с презентацией достижений обучающихся. Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к контрольным процедурам. | по плану | Краснокутская Н.И.  Удалова И.В. | Отчёты по работе с родителями размещены на сайте школ: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p60aa1.html>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html>  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |
| Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей: День матери, «Папа, мама, я- спортивная семья» и т.д. | по плану | Краснокутская Н.И.  Удалова И.В. | Отчёты по работе с родителями размещены на сайте школ: <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p60aa1.html>  <http://school54-ignatenko.edusite.ru/mconstr.html?page=/p56aa1.html>  <https://school81.rostov-obr.ru/item/883702> |

Муниципальный координатор Сальского района С.Ю. Шабанова