Отчет о реализации Проекта 500+

в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки | Содержание деятельности | Ответственное лицо | Отчет |
| 1 | Март-декабрь | Посещение закрепленным куратором МАОУ СОШ № 25/11  | Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28  | Выполнено8 посещений (10.03.2021, 17.03.2021, 15.04.2021, 19.05.2021, 23.06.2021, 21.09.2021, 20.10.2021, 18.11.2021)Выбор рисковых профилей произведён:<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/05/sch613059_-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C.pdf>Самодиагностика выполнена:<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/05/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf>Концепции и Среднесрочная программа утверждены<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%9625_11.pdf><http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/09/4f0f8590-b794-4a22-b784-442865114643.pdf> |
| 2 | Март-декабрь | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28 Каргина Е.Г., директор МАОУ СОШ № 25/11 | Выполнено |
| 3 | Март-декабрь | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт  | Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28 Каргина Е.Г., директор МАОУ СОШ № 25/11 | Мониторинг проведенДокументы выкладываются и утверждаются в установленные сроки |
| 4 | Апрель  | Рабочее совещание с участниками Проекта 500+  | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога | Выполнено |
| 5 | 26 мая 2021 г.  | Заседание рабочей группы с представителями МБУ ДО «Центр внешкольной работы», председателями предметных комиссий по проверке работ в рамках ГИА, анализ презентации и рабочих документов МАОУ СОШ № 25/11 в Проекте 500+ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога  | Выполнено |
| 6 | Март-декабрь | Мониторинг официального сайта МАОУ СОШ № 25/11 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28 | [http://xn--80aaib3cgnl.xn--25-8kc3bfr2e.xn--p1ai/%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87/](http://xn--80aaib3cgnl.xn--25-8kc3bfr2e.xn--p1ai/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87/) |
| 7 | Март-декабрь | Мониторинг работы куратора МАОУ СОШ № 25/11 Пидьковой Е.А., заместителя директора по УВР МАОУ лицея № 28 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога  | Мониторинг проведен.Документы утверждаются и выкладываются в установленные сроки |
| 8 | Июнь-июль | Мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 25/11 по итогам ГИА и других независимых процедур оценки качества образования | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28Каргина Е.Г., директор МАОУ СОШ № 25/11 | Справка о результатах ГИА выпускников МАОУ СОШ № 25/11 в 2021 году<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/09/aa705450-7848-4f4e-8c26-56c946d4e0f0.pdf>Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по предметам выпускников МАОУ СОШ № 25/11 за три года (2019 г., 2020 г., 2021г.)<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/09/aa705450-7848-4f4e-8c26-56c946d4e0f0.pdf> |
| 9 | Март-сентябрь | Разработка методических материалов по проектированию программ повышения качества образования в МАОУ СОШ № 25/11 | Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28  | Программа семинара по теме: «Ресурсы Программы «Школьная Лига РОСНАНО» как фактор повышения школьной мотивации обучающихся»<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf>Выступление на семинаре представителя школы-куратора «Создание условий для подготовки будущей инженерной элиты как фактора возрастания глобального технологического лидерства России на основе использования ресурсов Программы «Школьная Лига РОСНАНО»<http://таганрог.25школа.рф/wp-content/uploads/2021/09/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B.pdf>Видеоматериалы к семинару<https://disk.yandex.ru/i/GO441YhbQ0atvg><https://disk.yandex.ru/i/L8e7fDddNIWtqQ> |
| 10 | 16 декабря 2021 г. | Рабочее совещание по итогам реализации Проекта 500+ на территории муниципального образования «Город Таганрог» | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования г. Таганрога Пидькова Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 28, представители МАОУ СОШ № 25/11 | Выполнено |