**Отчет муниципального координатора Тарасовского района о выполнении Муниципальной дорожной карты**

**проекта Адресной методической помощи 500+**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Планируемый  результат | Отчет об исполнении |
| 1. | Назначение муниципальных и школьных координаторов, куратора Проекта 500+. | январь | Назначены муниципальный и школьные координаторы, куратор Проекта 500+ | Приказ МУ ОО от 22.01.2021 №13  <http://www.таробр.рф/data/documents/Prikaz-MU-OO-ot-22.01.2021-no13-Ob-organizacii-realizacii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-500+.pdf> |
| 2. | Проведение в школах-участницах Проекта 500+ анкетирования руководителей ОО, педагогов, обучающихся и родителей для формирования рисковых профилей | февраль | Формирование рисковых профилей школ | Сформированы рисковые профили школ-участниц проекта 500+  <https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/23977/>  <http://www.rynovkasosh.ru/data/documents/Riskovyy-profil-MBOU-Rynovskoy-OOSh_1.pdf> |
| 3. | Составление графика работы куратора | февраль | Составлен график работы куратора | <http://www.таробр.рф/data/documents/Grafik-poseshcheniya-shkol-kuratorom.pdf> |
| 4. | Создание муниципальной рабочей группы по Проекту 500+ | март | Муниципальная рабочая группа по Проекту 500+ утверждена приказом МУ ОО от 17.03.2021 №99. | <http://www.таробр.рф/data/documents/Prikaz-MU-OO-ot-17.03.2021-no99-Ob-utverzhdenii-municipalnoy-dorozhnoy-karty-proekta-Adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-500+.pdf> |
| 5. | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором. | март-декабрь | Консультирование ШНОР, мониторинг и оценка качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты | <http://www.таробр.рф/data/documents/Grafik-poseshcheniya-shkol-kuratorom.pdf> |
| 6. | Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ | в течение года | Информационно-методическая помощь ШНОР | <http://www.таробр.рф/500/> |
| 7. | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | <https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/>  <http://rynovkasosh.ru/nacionalnye-proekty/proekt-500/> |
| 8. | Организация повышения квалификации  педагогических работников школ (курсы, семинары, вебинары) | в течение года | Повышение методических и  предметных компетенций  педагогов | <http://www.rynovkasosh.ru/data/documents/SPISOK-UChITELEY-proshedshih-kursy-po-programme-antiriskovyh-mer-po-povysheniyu-urovnya-shkolnogo-blagopoluchiya.pdf> |
| 9. | Консультационное  сопровождение деятельности школ по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим  функционирования | в течение года | Сформирована эффективная  консультационная  служба, обеспечивающая  поддержку руководителей и  педагогов ШНОР | Отчет о консультационном сопровождении школ-участниц Проекта 500+  <http://www.таробр.рф/500/> |
| 10. | **Первый этап мониторинга реализации Проекта 500+.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | май | Размещены отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | <https://r-sosch.gauro-riacro.ru/razdel-shkolnye_dokumenty/>  <https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/> |
| 11. | Методический десант в ШНОР. Подготовка и проведение на базе школ адресных и  персонифицированных  мероприятий для педагогических  коллективов и отдельных педагогов. | сентябрь-ноябрь | Повышение уровня  профессиональных  компетенций педагогов | Отчет о проведении Методического десанта.  <http://www.xn--80ac2bhch.xn--p1ai/data/documents/Otchet-o-provedenii-meropriyatiya-Metodicheskiy-desant.pdf> |
| 12. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах проектах (в очной, дистанционной форме) | в течение года | Повышение профессиональной  компетентности педагогов | Конкурс «Наша история успеха»  <http://www.xn--80ac2bhch.xn--p1ai/glavnaya/konkurs-nasha-istoriya-uspeha/>  [Муниципальный этап областного конкурса «За успехи в воспитании – 2021»](http://www.xn--80ac2bhch.xn--p1ai/glavnaya/municipalnyy-etap-oblastnogo-konkursa-za-uspehi-v-vospitanii-2021/)  <http://www.xn--80ac2bhch.xn--p1ai/glavnaya/municipalnyy-etap-oblastnogo-konkursa-za-uspehi-v-vospitanii-2021/>  Положение о муниципальном этапе профессионального конкурса «Учитель года Дона»  <http://www.xn--80aic1aljme.xn--p1ai/data/documents/Prikaz-MU-OO-ot-11.11.2021-544-O-podgotovke-k-professionalnomu-konkursu-Uchitel-goda.pdf> |
| 13. | **Второй этап мониторинга реализации Проекта 500+.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | ноябрь | Размещены отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | Посещение МБОУ Рыновской ООШ с муниципальным куратором Рубановой Т.Ю.  Посещение МБОУ Колушкинской СОШ с муниципальным куратором Рубановой Т.Ю.  Мониторинг. 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах.  <https://r-sosch.gauro-riacro.ru/razdel-shkolnye_dokumenty/>  <https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/> |
| 14. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в районе. | декабрь | Мониторинг итогов реализации Проекта | Участие в Итоговой региональной конференции 500+  <http://www.xn--80ac2bhch.xn--p1ai/data/documents/Otchet-ob-uchastii-v-Itogovoy-konferencii-7-dekabrya-2021-goda.pdf> |