Приложение к письму

Отдела образования   
Администрации Тацинского района

от 21.12.2021 № 1171

"Утверждаю"

Заведующий Отделом образования

Адм инистрации Тацинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С. Харламова

Отчет об исполнении Плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты»

по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Тацинском районе на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий/мер | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационных условий реализации адресной методической помощи участникам проекта 500+ | | | | | |
|  | Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+ | Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ШНОР | январь  2021 | МБУ ИМЦ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500> |
|  | Проведение анкетирования в школах, принимающих участие в Проекте 500+, для формирования рискового профиля школы | анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов | февраль  2021 | Муниципальный координатор,  кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2748-pismo-v-ou-o-provedeniya-anketirovaniya-proekt-500> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2749-anketirovanie-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa-shkol-uchastnits-proekta-500> |
|  | Совещание со школами, принимающими участие в Проекте 500+ | Установочный вебинар для школ, принимающих участие в Проекте 500+ | февраль  2021 г. | Муниципальный координатор | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2750-pismo-v-oo-o-provedenii-soveshchaniya> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2751-soveshchanie-po-realizatsii-proekta-500> |
|  | Создание муниципальной методической группы | Создана муниципальная методическая группа в помощь школам, принимающим участие в Проекте 500+ (методисты МБУ ИМЦ, Специалисты Отдела образования, руководители РМО) | март  2021 г. | Муниципальный координатор | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500> |
|  | Посещение, школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами | Первичное посещение школ кураторами, с целью определения целей и задач совместной работы  График посещения школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами | до 10.03.2021  март-декабрь  2021 | Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2756-pismo-v-oo-ob-organizatsii-raboty-kuratorov> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2757-o-rabote-kuratorov-shnor-uchastnits-proekta-500>,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2758-grafik-poseshcheniya-shkoly-zverevoj-m-i> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2759-grafik-poseshcheniya-shkoly-kapuza-t-e> |
|  | Методическое совещание кураторов и координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+ | Обсуждение промежуточных результатов совместной работы | до 25 мая 2021 | Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы,  кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2760-pismo-v-oo-ob-uchastii-v-metodicheskom-soveshchanii> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2761-provedeno-metodicheskoe-soveshchanie> |
|  | Создание на сайте школ, принимающих участие в Проекте 500+, информационной страницы «Проект 500+» | Создание на сайтах школ, принимающих участие в Проекте 500+,специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+ | март-май 2021 г. | Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2752-pismo-v-oo-o-sozdanii-informatsionnoj-stranitsy-proekta-500> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2753-informatsionnye-stranitsy-na-sajtakh-shnor-po-realizatsii-proekta-500> |
| Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. | Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+ | Март-декабрь 2021 г. | Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2754-prikaz-ot-24-marta-2021g-70-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500> |
| 2. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами, принимающими участие в Проекте 500+ | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ | до 15 апреля 2021 | Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ |
| 3. | Мониторинг 1 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах, принимающих участие в Проекте 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 25 мая  2021 | Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ |
| 5. | Мониторинг 2 этап.  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | до 20 октября 2021 | Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ |  |
| 6. | Заседание муниципальной методической группы | Проведение заседания муниципальной методической группы | декабрь 2021 г. | Муниципальный координатор | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2924-podvedeny-itogi-uchastiya-shkol-rajona-v-proekte-500-v-2021-godu>  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2926-provedeno-zasedanie-metodicheskoj-gruppy-po-realizatsii-federalnogo-proekta-500-v-2021-godu> |
| Работа с рисковыми профилями щкол, принимающих участие в Проекте 500+ | | | | | |
| 1. | Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе обеспеченности учебной литературой, в том числе по адаптированной общеобразовательной программе | май-июнь  2021 | Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2764-analiz-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-s-ovz> |
| Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образования | сентябрь – октябрь 2021 | Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ |  |
| Анализ, организация курсовой подготовки учителей, работающих с детьми с ОВЗ | сентябрь – декабрь 2021 | Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2925-provedeno-obuchenie-po-programme-povysheniya-kvalifikatsii-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya> |
| 2. | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявление обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска»)  Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска» | май-июнь  2021 | Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2762-analiticheskaya-spravka-mbou-bystrogorskoj-sosh> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2765-analiz-raboty-s-uchashchimi-s-vysokimi-riskami-uchebnoj-neuspeshnosti> |
| Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности | март –декабрь 2021 |
| Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска» | постоянно |  |
| Работа психолога и социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности | постоянно | Педагоги-психологи, социальные педагоги, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ |
| 3. | Низкий уровень вовлеченности родителей | Проведение родительских всеобучей | по плану | Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы,  кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+ | <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2763-analiticheskaya-spravka-po-itogam-analiza-udovletvorennosti-roditelej-mbou-bystrogorskoj-sosh> ,  <https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoj-pomoshchi-500/2766-analiz-raboty-s-roditelyami> |
| Проведение родительских собраний с трансляцией презентации достижений обучающихся | по плану |
| Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей | по плану |