ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА

## ПРИКАЗ

(по основной деятельности)

ст. Вешенская

03.03.2021 № 59

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») Адресной методической помощи

500+ МБОУ «Терновская ООШ»

Во исполнение письма Рособрнадзора от 18.01.2021 №02-21/9 , на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.03.2021 №206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» (далее – Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") адресной методической помощи 500+ МБОУ «Терновская ООШ» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Шелемех С.Г., муниципальному координатору реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Шолоховском районе, обеспечить:

2.1.Общее организационно - методическое и информационное сопровождение реализации Проекта 500+.

2.2.. Проведение мониторинга мероприятий, результатов, показателей, сводов, отчетов, предусмотренных региональной дорожной картой Проекта 500+.

3.Рекомендовать директору МБОУ «Терновская ООШ» Востриковой С.И. обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») адресной методической помощи 500+ в образовательной организации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом

образования администрации

Шолоховского района Н.А. Гончарова

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Шелемех «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Вострикова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

Приложение

к приказу Отдела образования

администрации Шолоховского района

от №

**План мероприятий**

(«**дорожная карта»)** **проекта Адресной методической   
помощи 500+**

**МБОУ «Терновская ООШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата посещения | Мероприятие | Цель | Ответственные | Результат | Выполнено (ссылки на документы материалы) |
| 11.03.2021 | Консультационное совещание с педагогическим коллективом школы под руководством муниципального координатора (1 этап Проекта 500+) | Анализ рискового профиля школы, отбор необходимых направлений работы Школы на 2021-2022 г. | Шелемех С.Г.  Иванова Л.Е. | Изучение документов, регламентирующих деятельность школы, приказ по школе | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11959238397/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A8.pdf?t=1623241440>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11959238197/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A8+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf?t=1623241440> |
| 15.03.2021 | Отчет о результатах самообследования МБОУ «Терновская ООШ» на 01 апреля 2021 года | Определение программы действий по каждому выбранному риску на 2021-2022 г. | Вострикова С.И.  Иванова Л.Е. | Самодиагностика, описание мер по рисковым факторам | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11986311097/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf?t=1623241440>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11986311397/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%B4.+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf?t=1623241440>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11986311497/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf?t=1623241440>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11986312097/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf?t=1623241440> |
| 18.03.2021 | Совещание  «Мониторинг дорожной карты 500+ МБОУ «Терновская ООШ» | Утверждение Среднесрочной программы развития Школы | Иванова Л.Е. | Приказ по школе | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11959238197/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A8+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf?t=1623241440> |
| 13.05. 2021 | Семинар в МБОУ «Шолоховская гимназия» «Психологическая поддержка обучающихся с низкой  мотивацией» | Знакомство с методиками формирующего оценивания | Шелемех С.Г.  Иванова Л.Е.  Вострикова С.И. | Протокол МС | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066916897/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+13.05.2021.pdf?t=1631989369> |
| 25.05.2021 | Создание на сайтах школы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом | Прозрачность участия школы в проекте | Деркач Н.И | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | <https://ternovsk.jimdofree.com/проект-500/> |
| 21.06.2021 | Экспертная оценка документов по проводимым преобразованиям (1 этап) | Оценка результативности реализуемых мер по рисковым факторам | Иванова Л.Е.  Шелемех С.Г. | Положительная оценка экспертом концепции и среднесрочной программы развития Размещение документов, подтвержденных кураторами в личном кабинете | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11959238397/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A8.pdf?t=1623241440>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/11959238197/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%9E%D0%A8+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf?t=1623241440> |
| 27.08.2021 | Педагогический совет «Анализ результатов ВПР и ОГЭ, направления работы школы в 2021-2022 учебном году» | Определение плана работы Школы в 2021-2022 учебном году по улучшению качества образования | Деркач Н.И | Аналитическая справка, протокол педагогического совета | <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066918497/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+27.08.2021.pdf?t=1631989369>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066919897/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BF%D1%80++%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf?t=1631989369>  <https://ternovsk.jimdofree.com/app/download/12066919897/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BF%D1%80++%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf?t=1631989369> |
| 21.10.2021 | Экспертная оценка документов по проводимым преобразованиям (2 этап) | Оценка результативности реализуемых мер | Иванова Л.Е.  Шелемех С.Г. | Подтверждение экспертом документов, размещенных в личном кабинете | <http://шолоховский-роо.рф/%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%A8%20%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf> |