|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Заместитель начальника Управления  образования г.Волгодонска  Е.Г.Комлева  20.12.2021 |

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта**

**Адресной методической помощи 500+[[1]](#footnote-1) (на 2021 год)**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации[[2]](#footnote-2)** | **Отметка об исполнении мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+ | февраль – декабрь 2021 | Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях | Выполнено.  Изучение документов на федеральных и региональных сайтах:  <https://fioco.ru/antirisk>;    <http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax> .  Нормативные документы муниципального уровня размещены на сайте Управления образования г.Волгодонска (<http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298>), школьного уровня на сайте МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска (<http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156> ) |
|  | Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль  2021 | Анкетирование для формирования рисковых профилей школы (РПШ) | Выполнено.  В феврале 2021 года директор, педагоги, учащиеся 6,8 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 8-х классов приняли участие в анкетировании на сайте <https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login>   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименоание ОО** | **Анкета руководителя ОО** | **Анкета учителя** | **Анкета обучающихся 6 класса** | **Анкета обучающихся 9 класса** | **Анкета родителей** | | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | 1 | 19 | 57 | 49 | 101 | |
|  | Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы Проекта 500+ | февраль 2021 | Изучение материалов вебинаров | Выполнено.  Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: 15.02.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 30.04.2021, 08.06.2021,07.09.2021, ноябрь, декабрь. Изучены представленные региональные презентационные материалы. |
|  | Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | март  2021 | Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+ | Выполнено.  Приказ Управления образования г.Волгодонска от 26.02.2021 №80 (<https://drive.google.com/file/d/1BEVrMjcmUsiUxd_9jync4X74tdcguPRp/view> ) |
|  | Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+ (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | февраль -декабрь  2021 | Консультирование администрации МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, участницы Проекта 500+.  Проведение консультационных мероприятий для школы-участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК) | Выполнено.  <http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298> ,  Консультации заместителя начальника Управления образования г.Волгодонска, муниципального куратора, координатора по графику. |
|  | Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором . | март-декабрь  2021 | График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором | Выполнено.  Муниципальный куратор, Тимохина Е.Н, за 2021 год посетила МБОУ СШ № 8 г.Волгодонска 8 раз. (23.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021, 18.05.2021, 24.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021). |
|  | Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+. | Выполнено.  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
|  | Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь  2021 | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+. | Выполнено.  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> |
|  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой – участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15апреля  2021 | Размещение концептуальных документов | Выполнено. (<http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156>) |
|  | Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске | май 2021 | Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений | Выполнено.  презентация совещания  (<https://drive.google.com/file/d/1ZArj2C32mBDHgRE4aMEaEEf7EhdGZRKn/view>; <http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298> ) |
|  | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+.  Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска . | апрель-май  2021 | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ. | Выполнено.  При проведении ВПР в общеобразовательных организациях присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, специалисты Управления образования г.Волгодонска.  План мероприятий Управления образования г.Волгодонска по профилактической работе по недопущению признаков необъективности полученных результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2021-2022 учебный год.  <http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301> |
|  | Проведение городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах в школе – участнице Проекта 500+ .  Проверка диагностических работ муниципальной предметной комиссией. | апрель  2021 | Результаты городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах . | Выполнено.  Приказ Управления образования г.Волгодонска от 14.01.2021 №7 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений города»  <http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301> |
|  | Организация участия педагогов в процедуре по оценке предметных, методических компетенций по учебным предметам, проводимой ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» | апрель- ноябрь 2021 | Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствование предметных, методических компетенций учителей предметников | Выполнено.  Приказ Управления образования г.Волгодонска от 13.09.2021 № 405 «О проведении оценки предметных и методических компетенций».  14 сентября 2021 года на базе МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, определенного пунктом проведения оценки предметных и методических компетенций учителей (директор – Оксана Викторовна Белова), прошла процедура оценки профессиональных компетенций учителей русского языка, физики, химии – мероприятие курсов повышения квалификации «Школа современного учителя», организуемое Академией Минпросвещения в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  В оценке приняли участие педагоги: русского языка, физики; химии; литературы, географии обществознания.  21 сентября 2021 года процедуру прошли 12 учителей города: 3 по биологии, 3 по истории, 6 по математике.  Из них -6 учителей МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонскпо 5 предметам (литература, биология, история, математика, физика) прошли процедуру оценки профессиональных компетенций учителей.  (<http://8school.ucoz.ru/news/ocenka_predmetnykh_i_metodicheskikh_kompetencij_uchitelej/2021-09-23-648> , <http://goruo.ru/> ) |
|  | Создание на сайтах Управления образования г.Волгодонска, МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май  2021 | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | Выполнено. (<http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156>)  <http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156> |
|  | Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+ | март- декабрь 2021 |  | Выполнено.  Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО |
|  | Участие обучающихся и педагогов МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности | март- декабрь 2021 | Расширение уровня качества знаний обучающихся.  Повышение методических приемов и форм работы педагога. | Выполнено.  Обучающиеся МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска в течение 2020-2021 учебного года принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «Час кода»; «Час цифры»; «Единый урок» (в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет»; открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ».  На сайте МБОУ СШ № 8 г.Волгодонска размещена информация об участии обучающихся в онлайн уроках (<http://8school.ucoz.ru/> ) |
|  | Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+ | ноябрь-- декабрь  2021 | Повышение методических приемов и форм работы педагога | 22.12.2021 запланирован дистанционный мастер-класс учителей МБОУ СШ №5 г.Волгодонска для учителей МБОУ СШ №8 г.Волгодонска по формированию инженерной грамотности у обучающихся при изучении основ робототехники. |
|  | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | 25 мая  2021 | Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга | Выполнено .  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  | | Название школы | Пользователь | № |  | Направление дорожной карты | Дата | Результат | Загруженные файлы | Отметка о подтверждении | |  |  | № |  | Направление дорожной карты | Дата | Результат | Загруженные файлы | Отметка о подтверждении | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 1.1 | Стартовая диагностика ШНОР | Проектная диагностика | 10.03.2021 | Выполнено | самодиагностика (2).PDF,sch613378.pdf,Шаблон Самодиагностика | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 1.2 | Стартовая диагностика ШНОР | Самообследование | 10.03.2021 | Выполнено | самодиагностика (2).PDF | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 2.1 | Программа развития (ПР1) | Концепция ПР | 30.04.2021 | Выполнено | концепция.PDF | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 2.2 | Программа развития (ПР1) | Среднесрочная ПР | 30.04.2021 | Выполнено | среднеср. программа 1.PDF | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 3.1 | Дефицит педагогических кадров | Программа | 31.05.2021 | Выполнено | программа антирисковых мер по направлению Дефицит педагогических кадров.pdf | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 3.2 | Дефицит педагогических кадров | 1 этап | 31.05.2021 | Выполнено | список курсов к программе антирисковых мер по направлению Дефицит пеагогических кадров.PDF | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 3.3 | Дефицит педагогических кадров | **2 этап** |  | Выполнение |  | Не подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 4.1 | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Программа | 31.05.2021 | Выполнено | программа антирисковых мер по направлению Высокая доля обучающихся с рисками учебной мотивации.pdf | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 4.2 | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1 этап | 31.05.2021 | Выполнено | справка по итогам проверки работы со слабоуспевающими обучающимися.pdf,справка к программе антирисковых мер по направлению Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.pdf | Подтверждено | | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | sch613378 | 4.3 | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | **2 этап** |  | Выполнение |  | Не подтверждено | |
|  | Подведение промежуточных итогов на школьном и муниципальном уровнях реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска | август  2021 | Промежуточный анализ результатов работы МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Вогодонска по преодолению рисковых профилей | Выполнено.  Педагогический совет МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска от 30.08.2021  <http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156> |
|  | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+ | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&per_page=25>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Электронная дорожная карта 500+ 2021** | | | | | | | | | | |  |  | | Объект АТЕ | | | Направления | | | Меры | | | | | | | | Регион | Муниципалитет | Школа | Кол-во | Не подтверждено | **Подтверждено** | Кол-во | Выполнение | Не выполнено | Выполнено | Требуется доработка | **Подтверждено** | | | Всего |  |  | 409 | 0 | **409** | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1089** | | | reg610000 | Ростовская область |  |  | 409 | 0 | **409** | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1089** | | | reg610000 | Ростовская область | reg61\_m047 | город Волгодонск |  | 4 | 0 | **4** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | | | reg610000 | Ростовская область | reg61\_m047 | город Волгодонск | sch613378 | МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска" | 4 | 0 | **4** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** | | |
|  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска | декабрь  2021 г. | Обмен опытом работы на совещании руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+ | В Управлении образования г.Волгодонска 15.12.2021 проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу «Реализация Проекта 500+ в 2021, 2022 годах.» (<http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298> ).    На 28.12.2021 запланировано совещание в Управлении образования г.Волгодонска с руководителями школ – участниц Проекта 500+ в 2021 году с приглашением директора МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, участника Проекта 500+ в 2022 году. |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)