## Азовск_Бондаренко Н.А
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Головатовская СОШ Азовского района
Куратор: Бондаренко Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ Самарская СОШ № 1 Азовского района
№ п/п | Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенжеры) | Цель | Результат (заполняется когда пройдет встреча)
1 | 10.03.2021 г. посещение | Первичное посещение школы и ознакомление с документацией, проведение консультаций по составлению дорожной карты | Создание Дорожной карты и ее размещение
2 | с 17.03 – 10.04.2021 г.общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Оформление документации в соответствии с требованиями | Доработка Программы развития и самообследования
3 | с 16.04 – 25.04.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Консультации по составлению программ по устранению факторов риска | Создание программ по устранению факторов риска
4 | 30.04.2021 г. посещение | Проверка отчетной документации, подтверждающей наступление позитивных изменений | Даны рекомендации по оформлению отчетных документов
5 | с 11.05 – 25.05.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Проверка готовности отчетной документации для загрузки в ИС МЭДК
6 | 06.07.2021 г.посещение | Анализ результатов первичного мониторинга
7 | 30.08.2021 г. посещение | Планирование работы по 2 этапу реализации дорожной карты
8 | 15.09 – 30.10.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Консультации по подготовке отчетной документации для мониторинга 2 этапа
9 | 21.12.2021 г. посещение | Подведение итогов проекта

## Азовск_Тумасян К.И.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Христичанской ООШ Азовского района
Куратор: Тумасян К.И., заместитель директора по УВР МБОУ Самарская СОШ № 1 Азовского района
№ п/п | Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенжеры) | Цель | Результат (заполняется когда пройдет встреча)
1 | 10.03.2021 г. посещение | Первичное посещение школы и ознакомление с документацией, проведение консультаций по составлению дорожной карты | Создание Дорожной карты и ее размещение
2 | с 17.03 – 10.04.2021 г.общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Оформление документации в соответствии с требованиями | Доработка Программы развития и самообследования
3 | с 16.04 – 25.04.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Консультации по составлению программ по устранению факторов риска | Создание программ по устранению факторов риска
4 | 30.04.2021 г. посещение | Проверка отчетной документации, подтверждающей наступление позитивных изменений | Даны рекомендации по оформлению отчетных документов
5 | с 11.05 – 25.05.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Проверка готовности отчетной документации для загрузки в ИС МЭДК
6 | 06.07.2021 г.посещение | Анализ результатов первичного мониторинга
7 | 30.08.2021 г. посещение | Планирование работы по 2 этапу реализации дорожной карты
8 | 15.09 – 30.10.2021 г. общение через мессенжеры и чат ФИОКО | Консультации по подготовке отчетной документации для мониторинга 2 этапа
9 | 21.12.2021 г. посещение | Подведение итогов проекта

## Аксай_Петрова Г.С
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ АСОШ № 4 Аксайского района
Куратор: Петрова Г.С., заместитель директора по УВР МБОУ Аксайской СОШ № 2 с углубленным изучением английского языка и математики
№ п/п | Дата посещения (формат посещения) | Цель посещения | Результат
1 | 10.03.2021 г. (очное посещение) | Установка контакта с администрацией школы, создание обстановки сотрудничества. Знакомство с рисковыми профилями школ. | Обмен контактами. Утверждение рисковых профилей.
2 | 19.03.2021 г. (очное посещение) | Изучение документации школы: текущей программы развития, положений и др. Беседа с руководством и педагогическим коллективом школы. | проведен анализ эффективности методической раблты школы.
3 | 31.03.2021 г. (общение в ZOOM) | Более детальное обсуждение каждого рискового профиля. | Составление примерного плана работы по каждому профилю.
4 | 15.04.2021 г. (общение в ZOOM) | Разбор ошибок при составлении Концепции ПР школы. | Оказана консультация. Намечены пути исправления допущенных ошибок.
5 | 28.04.2021 г. (общение в ZOOM) | Разбор ошибок при составлении Среднесрочной ПР школы. | Оказана консультация. Намечены пути исправления допущенных ошибок.
6 | 11.05.2021 г. (общение в ZOOM) | Детальный разбор рисковогопрофиля "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности". | Намечен план по выходу школы из кризисной ситуации по данному рисковому порфилю. Принято решение о взаимном посещении уроков.
7 | 15.05.2021 г. (очное посещение) | определение причин высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности в ходе посещения уроков ШНОР и бесед с педагогическим коллективом.
8 | 21.05.2021 г. (очное посещение) | Оказание методической помощи ШНОР.
9 | 31.05.2021 г. (общение в ZOOM) | Консультирование руководства школы при реализаций в рамках дорожной карты.

## Аксай_Нор-Аверян К.М.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Большелогская СОШ Аксайского района
Куратор: Нор-Аверян К.М., заместитель директора по УВР МБОУ Рассветовская СОШ Аксайского района
№ п/п | Дата посещения | Цель посещения | Результат
1 | 07.04.2021 г. | Знакомство с информационными материалами на сайте школы. | Сбор первичных данных о происходящих в образовательной организации, процессах и формировании своих гипотез обо всех рисках снижения образовательных результатов в школе
2 | 14.04.2021 г. | Знакомство с рисковыми профилями совместно с административной командой школы. | Утверждение рисковых профилей
3 | 21.04.2021. г. в дистанционном режиме | Консультации по составлению пограмм антирисковых мер. | Методическая поддержка образовательной организации. Подтверждение о выполнении в системе МЭДК.
4 | 30.04.2021 г. в дистанционном режиме | Консультации по составлению среднесрочной программы и программы развития. | Методическая поддержка образовательной организации. Подтверждение о выполнении в системе МЭДК.
5 | 1 раз в 2 недели 12.05.2021 г. 26.05.2021 г. 03.06.2021 г. 17.06.2021 г. | Консультации поповедению мониторинга 1 этапа оценки качества и результативности принимаемых мер.

## Аксай_Тихонова Р.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Большелогская СОШ Аксайского района
Куратор: Нор-Аверян К.М., заместитель директора по УВР МБОУ Рассветовская СОШ Аксайского района
№ п/п | Дата посещения | Цель посещения | Результат
1 | 10.03.2021 г. (очно) | Знакомство с администрацией школы. Анализ рисковых профилей. | Утверждены рисковые профили.
2 | 01.04.2021 г. (ZOOM) | Беседа с зместителем директора о мерах для преодоления рисковых профилей. | Составлена самодиагностика.
3 | 15.04.2021 г. (ZOOM) | Изучение сомообследования школы, обсуждение рисковых профилей. | Составлены примерные антиирисковые программы.
4 | 15.04.2021 г. (очно) | Беседа с администрацией, педагогическим коллективом.Изучение концептуальных документов. | Оказана методическая помощь.
5 | 29.04.2021 г. (ZOOM) | Дальнейший анализ и корректировка антирисковых программ. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов.
6 | 15.02.2021 г. (ZOOM) | Промежуточный анализ выполнения антирисковых программ. | оказана методическая помощь.
7 | 20.05.2021 г. (очно) | оказание методической помощи.
8 | 31.05.2021 г. (ZOOM) | Корректировка концептуальных документов | Размещение документов в ИС МЭДК

## Волгодонской_Ахметова Е.М.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
1. МБОУ Большовская ООШ Волгодонского района 2. МБОУ Семёнкинская ООШ Волгодонского района
Куратор: Ахметова Елена Михайловна, заместитель директора МБОУ Побединская СОШ Волгодонского района
Дата | Цель посещения | Результаты
С 01.03.2021 по 09.03.2021 | Знакомство с основными документами школы | Изучение документов на сайте школы
2021-03-10 | Посещение МБОУ Большовской ООШ с муниципальным координатором Сергеевой Е.В. | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений беседа с директором и коллективом, обмен контактами.
| Посещение МБОУ Семёнкинсой ООШ с муниципальным координатором Сергеевой Е.В. | Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту.
| Встреча со школьными координаторами. Анализ федеральной и региональной дорожной карты Проекта 500+ | Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей.Заполнение шаблона Самодиагностики.
2021-03-18 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Большовской ООШ по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Большовской ООШ Определены основные целей, задач, мероприятий. Анализ отчета о самообследовании за 2020 год.
2021-03-19 | Посещение МБОУ Семёнкинской ООШ . | Знакомство с педагогическим коллективом. Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Семёнкинской ООШ.
2021-04-14 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ. Дорожные карты.
2021-04-23 | Встреча со школьными координаторами школ по вопросу содержания Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Просморт вебинара от 23.04.2021г. «Модель эффективной школы как основание для разработки программ повышения уровня образовательных результатов». Обсуждение вопросов по содержанию Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2021-04-29 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2021-05-04 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
| Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Создание на сайтах школ раздела «500+»
2021-05-07 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
| Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Освещение этапов работы над проектом 500+ на сайте школы.
2021-05-10 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
2021-05-15 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2021-05-19 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2021-05-21 | Посещение МБОУ Большовская ООШ с муниципальным координатором Сергеевой Е.В.
Посещение МБОУ Семёнкинкой ООШ с муниципальным координатором Сергеевой Е.В. Мониторинг. 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, потверждающих наступление позитивных изменений в школах.
2021-05-25 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Размещение документов в ИС МЭДК. Мониторинг. 1 этап.
2021-06-11 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Экспертиза документов.
2021-06-18 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Экспертиза документов.

## Верхнедонской_Галушкина А.С
Графики посещения куратором школ-участниц Проекта 500+
МБОУ Тубянской ООШ
Куратор: Галушкина Анна Сергеевна, директор МБОУ Верхнедонской гимназии.
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-10 | Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом, учащимися 8-9 классов. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (МДЭК) | Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой школы. Согласование с директором школы Графика посещения школы куратором.
2021-03-10 | Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе. | Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы.
2021-03-12 | Совместный анализ с управленческой командой рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска. | Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт. Согласование (оценка) куратором Анализа факторов риска со средней степенью значимости.
2021-03-25 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития | Определение направлений Программы развития
2021-03-30 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы. | Участие в работе педагогического совета школы
2021-04-09 | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2021-04-23 | Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
2021-05-14 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2021-05-21 | Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МДЭК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
2021-06-18 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анкетирование участников образовательного процесса
2021-06-30 | Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
Август 2021 г | Обсуждение с участниками образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Участие в заседании педагогического совета
03.09.2021 г | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2021-09-17 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2021-10-08 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анкетирование участников образовательного процесса
2021-10-15 | Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы документов для первого мониторинга в ИС МДЭК
2021-11-18 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
2021-12-06 | Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+ | Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2022 году.
2. График посещения МБОУ Поповской ООШ
Куратор: Галушкина Анна Сергеевна, директор МБОУ Верхнедонской гимназии.
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-10 | Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом, учащимися 8-9 классов. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (МДЭК) | Выстраивание положительного коммуникативного канала взаимодействия с управленческой командой школы. Согласование с директором школы Графика посещения школы куратором.
2021-03-10 | Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе. | Оказание помощи директору в формировании команды для работы в проекте и определение точек развития школы. Изучение документов школы.
2021-03-12 | Совместный анализ с управленческой командой рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска. | Уточнение актуальных для школы факторов риска, по которым требуется принятие мер и разработка дорожных карт. Согласование (оценка) куратором Анализа факторов риска со средней степенью значимости.
2021-03-25 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития | Определение направлений Программы развития
2021-03-27 | Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы. | Участие в работе педагогического совета школы
2021-04-08 | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2021-04-22 | Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
2021-05-13 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2021-05-20 | Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы отчетных документов для первого мониторинга в ИС МДЭК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
2021-06-17 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анкетирование участников образовательного процесса
2021-06-29 | Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Консультационная помощь куратора, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
Август 2021 г | Обсуждение с участниками образовательного процесса дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы | Участие в заседании педагогического совета
03.09.2021 г | Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем | План работы по решению текущих проблем, совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений
2021-09-16 | Обсуждение промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер | Консультационная помощь куратора
2021-10-07 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Анкетирование участников образовательного процесса
2021-10-14 | Обсуждение второго этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальным рисковым профилем | Размещение администрацией школы документов для первого мониторинга в ИС МДЭК
2021-11-18 | Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений | Изучение документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе
2021-12-07 | Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+ | Участие в заседании педагогического совета, рекомендации по продолжению работы в 2022 году.

## Веселовск_Беркун О.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Садковская ООШ Веселовского района
Куратор: Беркун Ольга Владимировна, заместитель директора по развитию МБОУ Веселовская СОШ № 1
Дата посещения | Форма | Цель посещения | Результат
2021-02-26 | Встреча в Отделе образования с администрацией школы | Установочный семинар | Определена дата первого посещения школы
2021-03-19 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ | Экскурсия по школе. Знакомство с материально-технической и методической базой школы. Работа с рисковым профилем и самодиагностикой | Знакомство с документацией школы, согласование факторов риска школы, выработка мер по выбранным рискам.
2021-04-06 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ (Неформальная встреча с педагогическим коллективом «Чаепитие с директором») | Встреча педколлектива с заместителем Главы Администрации Веселовского района, заведующим Отделом образования, координатором, куратором с целью определения настроя педагогов на деятельность в рамках проекта, выработка антирисковых мер | Готовность педагогического коллектива и администрации школы к эффективной работе в рамках проекта и повышению качества образования в школе
2021-04-23 | Встреча в Отделе образования администрации школы с координатором и куратором | Работа с Концепцией развития МБОУ Садковская СОШ и среднесрочной программой развития. | Корректировка программ
2021-05-05 | Онлайн – консультирование администрации школы с координатором и куратором | Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в мае | Составлен план мероприятий на май, определены контрольные даты работы в ИС МЭДК
2021-05-17 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ | Подготовка к 1 этапу мониторинга | Степень готовности школы к 1 этапу мониторинга
2021-06-04 | Встреча в Отделе образования (заведующий Отделом образования, координатор, куратор, представители муниципалитета, ОО Веселовского района) | Публичные слушания результатов деятельности в рамках проекта | Презентация деятельности МБОУ Садковская СОШ в рамках проекта
Третья декада августа 2021 | Выезд рабочей группы в МБОУ Садковская СОШ | Готовность школы к новому учебному году | Составлен план мероприятий на сентябрь-октябрь, определены контрольные даты работы в ИС МЭДК
2021-09-01 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ | Мониторинг прохождения педагогами курсовой переподготовки в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. Посещение уроков
2021-09-01 | Онлайн – консультирование администрации школы с координатором и куратором | Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в сентябре
2021-10-01 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ | Посещение мероприятий методической недели «Эффективные практики реализации технологии оценивания образовательных достижений обучающихся»
2021-10-01 | Онлайн – консультирование администрации школы с координатором и куратором | Реализация конкретных мероприятий среднесрочной программы в октябре Подготовка ко 2 этапу мониторинга
2021-11-01 | Выезд в МБОУ Садковская СОШ | Встреча педколлектива и родительской общественности с заместителем Главы Администрации Веселовского района, заведующим Отделом образования, координатором, куратором с целью подведения итогов участия в проекте
2021-12-01 | Встреча в Отделе образования (заведующий Отделом образования, координатор, куратор, представители муниципалитета, ОО Веселовского района) | Подведение итогов реализации Проекта 500+

## Егорлыкскй_Гамова Е.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Новороговская СОШ №2 Егорлыкский район Ростовской области
Куратор: Гамова Е.Н., директор МБОУ ЕСОШ №1
№ | дата | цель посещения | результат
1 | 05.03.2021 г. | Знакомство со школой, педагогическим коллективом | выявить скрытые причины и возможные предпосылки рисков
2 | 05 -10.03.2021 г. | Изучение актуальных на момент начала проекта документов | определены цели работы по выбранному направлению
3 | 17.03.2021 г. | Изучение результатов стартовой диагностики | определение «рисковых профилей школы»
4 | 22.03.2021 г. | Анализ «рисковых профилей школы» | согласование «рисковых профилей школы»
5 | 05.04.2021 г. | Помощь в разработке программы развития | определены критерии решения конкретных задач по выходу из кризиса
08.04.2021 г.
20.04.2021 г.
6 | 29.04.2021 г. | Анализ программы развития | согласование программы развития
7 | май – июнь 2021 г. | Мониторинговые мероприятия:
- изучение результатов ВПР;
- консультации при составлении учебного плана школы;
- изучение результатов анкетирования учащихся;
- оценка результативности происходящих в образовательном процессе изменений;
- выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий;
- мониторинг возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем

## Егорлыкский Скурихина С.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ ОСШ№ 6 им. В.А. Сулева, Егорлыкский район
Куратор: Скурихиной С.В., заместитель директора МБОУ ЕСОШ №7 им. О. Казанского
Дата посещения | Цель посещения | Результат
10.03.2021г. | Знакомство с рисковыми профилями школы | Оказана помощь руководству школы в осознании имеющиеся проблем, даны рекомендации по выбору рисковых профилей
17.03.2021г. | Выбор и утверждение рисковых профилей школы | Совместно с руководством школы определены рисковые профили
26.03.2021г. | Консультационная работа | Консультирование руководства школы по анализу и разрешению трудностей, связанных с организацией и реализацией образовательного процесса
09.04.2021г. | Консультационная работа | Консультирование руководства и педагогов школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты.
23.04.2021г. | Консультационная работа | Консультирование руководства и педагогов школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты.
12.05.2021г. | Консультационная работа | Консультирование руководства школы по размещению данных ОУ для первичного мониторинга.
26.05.2021г. | Консультационная работа
14.06.2021г. | Консультационная работа
10.09.2021г. | Консультационная работа
01.10.2021г. | Консультационная работа
22.10.2021г. | Консультационная работа
12.11.2021г. | Консультационная работа
03.12.2021г. | Консультационная работа

## Заветинский_Хорольцева Г.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Никольская СОШ им. Н. И. Колесова Заветинского района
Куратор: Хорольцева Г.А, зам.директора по УВР МБОУ Федосеевской СОШ им.В. М. Верёхина
№ п/п | Дата | Цель | Результат
1 | С 01.03.2021 по 12.03.2021 | Знакомство с основными документами школы | Изучение документов на сайте школы
2 | 2021-03-15 | Посещение МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова вместе с муниципальным координатором Бардыковым В.В. | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений беседа с директором и коллективом, обмен контактами. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту.
|  | Встреча со школьным координатором. Анализ федеральной и региональной дорожной карты Проекта 500+ | Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей.Заполнение шаблона Самодиагностики.
3 | 2021-03-16 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором | Анализ рисков из рискового профиля школы. Определение основные целей, задач, мероприятий.
4 | 2021-03-17 | МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ отчета о самообследовании за 2020 год.
5 | 2021-03-19 | Посещение МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова вместе с муниципальным координатором Бардыковым В.В. Посещение урока русского языка в 5 классе. Участие в педагогическом совете школы. | Знакомство с педагогическим коллективом. Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова . Анализ урока Согласование неактуальности фактора риска «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров».
6 | 2021-03-24 | Встреча со школьным координатором школы в ОО Администрации Заветинского района по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+. | Заполнение МЭДК.
7 |  | Представление опыта работы с отстающими в учебе учащимися. | Анализ документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+». Обмен информацией.
8 | 14.04.2021- 16.04.2021 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ. Дорожные карты.
9 | 2021-04-23 | Встреча со школьным координатором школы в ОО Администрации Заветинского района по вопросу содержания Концепции развития ОО и Среднесрочной программы ОО. Представление опыта работы по подготовке к ГИА 2021 | Просмотр вебинара от 23.04.2021г. «Модель эффективной школы как основание для разработки программ повышения уровня образовательных результатов». Обсуждение вопросов по содержанию Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. Обмен информацией.
10 | 2021-04-29 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
11 | 2021-05-05 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
Создание на сайте школы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.
12 | 2021-05-10 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
13 | 2021-05-14 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
14 | 18.05.2021, 19.05.2021 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школа будет размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
15 | 2021-05-20 | Посещение МБОУ Никольской СОШ им.Н.И.Колесова вместе с муниципальным координатором Бардыковым В.В
Мониторинг. 1 этап.Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, потверждающих наступление позитивных изменений в школах.
16 | 2021-05-25 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Размещение документов в ИС МЭДК. Мониторинг. 1 этап.Самопроверки концептуальных документов
17 | 2021-06-03 | Встреча со школьным координатором школы в ОО Администрации Заветинского района. Экспертиза документов. Доработка.
18 | 10.06.2021-17.06.2021 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Подведение итогов работы за период 1 этапа.
19 | В течение всего этапа | Участие в онлайн-вебинарах, анкетировании т.д.
20 | В течение всего этапа | Беседы в телефонном режиме по проблемным вопросам.

## Зерноградский Ольховская Е.С.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Новоивановская СОШ, Зерноградского района
Куратор: Ольховская Елена Сергеевна, заместитель директора МБОУ лицей г. Зерноград
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-02 | Знакомство с ОО, изучение документации ОО | Определение профильных рисков, составление Концепции ОО, рассмотрение проекта Среднесрочной программы ОО на 2021 год
2021-03-16 | Проведение онлайн-консультации | Проекты программ по каждому рисковому профилю
2021-04-01 | Методический семинар по работе с рисками | Проекты программ по каждому рисковому профилю
2021-04-08 | Участие в педагогическом совете ОО | Рассмотрение программ по каждому рисковому профилю на педагогическом совете
2021-05-12 | Проведение онлайн-консультации | Рекомендации по представлению отчётных документов
август | Посещение педагогического совета
сентябрь | Методический семинар (онлайн)
октябрь | Посещение открытых уроков
ноябрь-декабрь | Онлайн-консультации

## Зерноградский_Слинькова В.И.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Донской СОШ Зерноградского района Ростовской области
Куратор: Слинькова В. И, заместителем директора поинновационной деятельности МБОУ СОШ с углубленным изучением математики, информатики, ин.языков г. Зернограда
Дата посещенния | Цель | Результат
2021-01-01 | Анкетирование участников образовательных отношений в школе | Направлены результаты анкетирования в регион (февраль 2021) .Подготовка к анкетированию. Проведение анкетирования для формирования рисковых профилей школы
2020-03-01 | Активирование рисковых направлений | Всесторонняя разработка и реализация. Верифицирование РПШ (25.03 педсовет)
2021-05-01 | Размещение концептуальных документов школой | Работа с сайтом школы. Корректировка всех представленных документов и материалов. 1 этап мониторинга реализации дорожных карт
2021-09-01 | Направление результатов
2021-11-01 | Направление результатов

## Зимовник._Нечаева Л.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Первомайской СОШ № 11 Зимовниковского района
Куратор: Нечаева Л.В., заместитель директора МБОУ Гашуская СОШ № 4
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-03 | Изучение и анализ открытых источников: официальный сайт школы, соцсети | Сформировано первичное представление о жизнедеятельности школы. Познакомилась с результатами самообследования школы за 2019 год , с показателям результативности. Узнала, что пишут в соцсетях о школе родители, обучающиеся, выпускники.
Собраны первичные данные о происходящих в ОО процессах.
2021-03-05 | Организация взаимодействия с курируемой ОО | Выстроен коммуникативный канал с управленческой командой ОО.
2021-03-10 | Рассмотрение, анализ и согласование рисковых профилей | Определены рисковые профили. В МЭДК ШНОР размещена самодиагностика.
2021-03-19 | Согласование сроков размещения документов в МЭДК. | Определена структура и сроки реализации Концепции развития ОО в соответствии с рисковыми профилями
| Рекомендации по разработке и согласование структуры Концепции развития ОО на 2021год | Размещена Концепция в МЭДК
2021-03-31 | Корректировка Концепции развития | Рекомендации по корректировке программы развития. Концепция, размещена в МЭДК и подтверждена
2021-04-04 | Корректировка самодиагностики | Внесены изменения в самодиагностику, подтверждены
2021-04-26 | Согласование среднесрочной программы | Размещена среднесрочная программа в МЭДК
2021-04-29 | Согласование структуры, содержания и сроков реализации Программ антирисковых мер | Программы антирисковых мер размещены и подтверждены в МЭДК
2021-05-14 | Подготовка и согласование отчётных документов для мониторинга Этапа 1 по программам антирисковых мер | Даны рекомендации и внесены предложения по составлению отчётных документов по 1 этапу, определены сроки размещения
2021-05-20 | Согласование и корректировка отчётных документов по Этапу 1 Программ антирисковых мер
2021-05-25 | Своевременное размещение документов, подтверждение.
2021-09-06 | Обсуждение содержания документов по Этапу 2 Программ антирисковых мер
(итоги ОГЭ, ЕГЭ, промежуточного контроля, результаты ВсОШ и т.д.)
2021-10-22 | Корректировка и согласование отчётных документов по Этапу 2.

## Зимовник._Дончулеско
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ № 12 Зимовниковского района
Куратор: Дончулеско Л.Г., заместитель директора МБОУ Зимовниковская СОШ № 10
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-03 | Изучение и анализ открытых источников: официальный сайт школы, соцсети | Сформировано первичное представление о жизнедеятельности школы. Познакомилась с результатами самообследования школы за 2019 год , с показателям результативности. Узнала, что пишут в соцсетях о школе родители, обучающиеся, выпускники.
Собраны первичные данные о происходящих в ОО процессах.
2021-03-05 | Организация взаимодействия с курируемой ОО | Выстроен коммуникативный канал с управленческой командой ОО.
2021-03-10 | Рассмотрение, анализ и согласование рисковых профилей | Определены рисковые профили. В МЭДК ШНОР размещена самодиагностика.
2021-03-19 | Согласование сроков размещения документов в МЭДК. | Определена структура и сроки реализации Концепции развития ОО в соответствии с рисковыми профилями
| Рекомендации по разработке и согласование структуры Концепции развития ОО на 2021год | Размещена Концепция в МЭДК
2021-03-31 | Корректировка Концепции развития | Рекомендации по корректировке программы развития. Концепция, размещена в МЭДК и подтверждена
2021-04-04 | Корректировка самодиагностики | Внесены изменения в самодиагностику, подтверждены
2021-04-26 | Согласование среднесрочной программы | Размещена среднесрочная программа в МЭДК
2021-04-29 | Согласование структуры, содержания и сроков реализации Программ антирисковых мер | Программы антирисковых мер размещены и подтверждены в МЭДК
2021-05-14 | Подготовка и согласование отчётных документов для мониторинга Этапа 1 по программам антирисковых мер | Даны рекомендации и внесены предложения по составлению отчётных документов по 1 этапу, определены сроки размещения
2021-05-20 | Согласование и корректировка отчётных документов по Этапу 1 Программ антирисковых мер
2021-05-25 | Своевременное размещение документов, подтверждение.
2021-09-06 | Обсуждение содержания документов по Этапу 2 Программ антирисковых мер
(итоги ОГЭ, ЕГЭ, промежуточного контроля, результаты ВсОШ и т.д.)
2021-10-22 | Корректировка и согласование отчётных документов по Этапу 2.