## Октябрьский Анищенко С.С.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ СОШ № 77 им. Петрушко С.И., Октябрьского района
Куратор: Анищенко Сергей Сергеевич, заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 72
№ пп | Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры) | Цель | Результат (заполняется, когда уже пройдет встреча)
1 | 2021-03-04 | Знакомство с директором школы, педагогическим коллективом, изучение результатов диагностики. | Выявление факторов риска
2 | 2021-03-09 | Консультирование по формированию дорожной карты, по реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Дорожная карта МБОУ ООШ № 19 по трансформации ШНОР в школу, нацеленную на образовательные результаты высокого качества (проект 500+)
3 | 2021-04-14 | Оказание консультативной помощи в разработке программ антирисковых мер. | Размещение среднесрочных программ по проекту на портале МЭДК
Создание на сайте школы раздела 500+ для освещения этапов работы по Проекту
4 | 2021-05-20 | Мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий.

## Октябрьский Новоселова Н.П.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ ООШ № 19, Октябрьского района
Куратор: Новоселова Наталия Павловна, заместитель директора по УВР, МБОУ лицей № 82 им. Знаменского А. Н.
№ пп | Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры) | Цель | Результат (заполняется, когда уже пройдет встреча)
1 | 2021-03-04 | Знакомство с директором школы, педагогическим коллективом, изучение результатов диагностики. | Выявление факторов риска
2 | 2021-03-09 | Консультирование по формированию дорожной карты, по реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Дорожная карта МБОУ ООШ № 19 по трансформации ШНОР в школу, нацеленную на образовательные результаты высокого качества (проект 500+)
3 | 2021-04-12 | Оказание консультативной помощи в разработке программ антирисковых мер. | Размещение среднесрочных программ по проекту на портале МЭДК.Создание на сайте школы раздела 500+ для освещения этапов работы по Проекту
4 | 2021-05-20 | Мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий.

## Орловский_Голубова С.И.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Черкесской СОШ Орловского района Ростовской области
Куратор: Голубовой С.И., заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ОСОШ № 1 п. Орловского Ростовской области
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2021-03-10 | 1. Знакомство с коллективом и инфраструктурой курируемой школы. | Утверждение рискового профиля школы
2. Проведение анализа рисковых профилей школы совместно с управленческой командой.
3. Определение базовых (примерных) направлений дальнейшей работы по каждому из рисковых профилей.
4. Согласование с администрацией образовательной организации удобных каналов связи и частоту коммуникации, а также установленные сроков подготовки необходимых документов (МЭДК).
2021-04-16 | 1. Обсуждение Среднесрочной Программы развития. | Утверждение Среднесрочной Программы развития, корректировка Концепции программы развития
2. Оказание методической поддержки образовательной организации.
До 20.06.2021 | 1. Консультации и наблюдения: соответствует ли описанное действительности, достаточно ли проработаны документы, являются ли положения, указанные в них, осознанными педагогическим коллективом. | Размещение отчетов о реализации мероприятий, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе.
2. Обсуждение мероприятий по реализации антирисковых программ.

## Орловский_Моисеевнко Е.Н.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Пролетарской СОШ Орловского района
Куратор: Моисеенко Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ Красноармейской СОШ Орловского района
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
2021-03-15 | Знакомство с коллективом и инфраструктурой курируемой школы | Утверждение рискового профиля школы
Анализ рискового профиля школы
2021-04-15 | Обсуждение Среднесрочной Программы развития, планирование мероприятий | Утверждение СПР, корректировка Концепции программы развития
До 20.06.2021 | Обсуждение мероприятий по реализации антирисковых программ | Размещение отчетов о реализации мероприятий, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе

## Песчанокопский_Александрова О.А
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ СОШ № 39 п. Дальнего Поля Песчанокопского района Ростовской области
Куратор: Александрова О.А., заместитель директора по УР МБОУ Песчанокопская СОШ имени Г. В. Алисова Александрова О.А
Дата | Цель посещения | Результат
2021-03-10 | Первичное посещение школы (беседа с администрацией школы, педколлективом; определение актуальных факторов риска учебной неуспешности в школе) | Определен рисковый профиль школы
2021-03-15 | Корректировка рискового профиля школы | Рисковый профиль школы верифицирован
2021-03-31 | Консультирование при разработке концептуальных документов (программа развития и среднесрочная программа развития) | Рекомендации по составлению программ действий, соответствующих конкретному активированному школой направлению
2021-04-14 | Совещание с рабочей группой школы по реализации проекта 500+ по теме «От целеполагания к результату» | Даны методические рекомендации
2021-04-27 | Консультирование при разработке школой программ антирисковых мер, методическое сопровождение | Рекомендации по разработке мер направлений
2021-05-12 | Поэтапное изучение результативности реализации антирисковых программ с последующей их корректировкой | Образовательные события, направленные на реализацию мер по выходу из ситуации
2021-05-22 | Совместный анализ данных, размещенных в информационной системе проекта | Эффективность принимаемых мер в рамках направлений
2021-06-15 | Совместный анализ антирисковых мер 1этапа реализации проекта

## Р. Несветаевский_Колякова
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Болдыревская ООШ Родионово-Несветайского района
Куратор: Колякова Ольга Владимировна директор МБОУ Родионово-Несветайская СОШ №7
Описание действий | Дата реализации
2021-02-26 | Знакомство с коллективом, с документацией, оснащением школы. Социально-экономические условия работы школы
2021-03-23 | Совещание с коллективом. Обсуждение цели проекта «500+» - повышение качества образования путем реализации комплекса мер поддержки. Диагностика ОО.
2021-03-26 | Комплексная диагностика факторов, влияющих на качество образования в школе.
2021-04-09 | План и дорожная карта по реализации мер поддержки.
2021-04-30 | Организация консультирования по вопросам, связанных с реализацией конкретных мероприятий проекта.
2021-05-13 | Анализ кадрового состава, квалификации, уровня образования, по стажу работы, полу, возрасту). Аттестация педагогических кадров. Сильные и слабые страны коллектива (наличие специалистов: психолог, социальны педагог, владение современными образовательными технологиями и ИКТ, профессиональным выгоранием.
2021-05-28 | Анализ причин низкой учебной мотивации 3-4 классы, 5-9 классы.
2021-06-25 | Материально-техническое обеспечение ОО (учебно-материальная база, благоустройство, оснащённость)
2021-07-30 | Условия для занятий физкультурой и спортом:
- организация питания;
- организация медицинского обслуживания;
- обеспечение безопасности;
- библиотека;
- сеть Интернет.
2021-08-27 | Мониторинг хода проекта на основе данных, полученных при заполнении дорожной карты
2021-09-10 | Программа перспективного развития школы.
2021-09-24 | Программа работы по повышению школьного благополучия.
2021-10-08 | Программа работы с обучающимися с риском учебной неуспешности.
2021-10-29 | Данные для второго мониторинга в ИС МЭДК.
2021-11-12 | Обобщение мер для педагогического коллектива по индивидуализации, дифференциации обучения, по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
2021-11-26 | Семинар: «Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта, размещаемых школой в специализированной информационной системе и в ходе посещения школы».
2021-12-17 | Подведение итогов проекта , обсуждение результатов участия школы в проекте « 500+».

## Тацинский_Капуза Т.Е.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Быстрогорская СОШ, Тацинского района
Куратор: Капуза Т.Е., заместитель директора по УВР, МБОУ Тацинская ОШ № 1
№ п/п | Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
1 | 2021-03-15 | Знакомство с информационными материалами на сайте школы. | Сбор первичных данных о происходящих в образовательной организации процессах и формирование своих гипотез обо всех рисках снижения образовательных результатов в школе.
2 | 2021-03-29
3 | 2021-04-05 | Знакомство с рисковыми профилями совместно с администрацией школы. | Утверждение рисковых профилей.
4 | 2021-04-12 | Консультации по составлению программ антирисковых мер. | Методическая поддержка образовательной организации.
5 | 2021-04-19 | Консультации по составлению программ антирисковых мер. | Методическая поддержка образовательной организации. Подтверждение о выполнении в системе МЭДК
6 | 2021-04-26 | Консультации по составлению среднесрочной программы и программы развития. | Методическая поддержка образовательной организации. Подтверждение о выполнении в системе МЭДК
7 | 2021-05-17 | Консультации по проведению мониторинга 1 этапа оценки качества и результативности принимаемых мер. Оценка происходящих изменений по мере осуществления запланированных мероприятий проекта. | Составление отчетных документов.
8 | 2021-05-25
9 | 2021-06-02
10 | 2021-06-11

## Тацинский_Зверева М.И.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Михайловская СОШ, Тацинского района
Куратор: Зверева Марина Ивановна, заместитель директора по УВР, МБОУ Тацинская СОШ № 1
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-10 | Первое посещение школы. | Знакомство с администрацией школы и учителями. Изучение документов, регламентирующих деятельность школы.
2021-03-15 | Знакомство с рисковыми профилями. | Утверждение рисковых профилей .
Разработка программ антирисковых мер.
2021-04-12 | Разработка среднесрочной программы школы. | Среднесрочная программа школы.
2021-04-19 | Разработка Концепции развития школы. | Концепция развития школы.
2021-05-17 | Работа по выделенным факторам риска (подборка отчетных документов)

## Тарасовский_Рубанова Т.Ю.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Рыновская ООШ, Тарасовского района МБОУ Колушкинская СОШ, Тарасовского района
Куратор: Рубанова Татьяна Юрьевна, директор, МБОУ Тарасовская СОШ № 2
Дата посещения(планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры) | Цель | Результат (заполняется когда уже пройдет встреча)
С 01.03.2021 по 09.03.2021 | Знакомство с основными документами школы | Изучение документов на сайте школы
2021-03-10 | Посещение МБОУ Рыновской ООШ с муниципальным координатором Ковалевой Н.Н. | Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношенийбеседа с директором и коллективом, обмен контактами
| Посещение МБОУ Колушкинской СОШ с муниципальным координатором Ковалевой Н.Н. | Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту. Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей.
| Встреча со школьными координаторами. Анализ федеральной и региональной дорожной карты Проекта 500+ | Заполнение шаблона Самодиагностики.
2021-03-18 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Колушкинской СОШ по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий. | Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Колушкинской СОШ. Определены основные целей, задач, мероприятий. Анализ отчета о самообследовании за 2020 год.
2021-03-19 | Посещение МБОУ Рыновской ООШ с муниципальным координатором Ковалевой Н.Н. Участие в педагогическом совете школы. | Знакомство с педагогическим коллективом. Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Рыновской ООШ. Согласование неактуальности фактора риска «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров».
2021-03-23 | Встреча со школьными координаторами школ в Муниципальном бюджетном учреждении «Центре информационно-методического и материально-технического обеспечения» по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+. | Заполнение МЭДК. Анализ документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+».
2021-04-14 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами по разработке антирисковых программ. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ. Дорожные карты.
2021-04-23 | Встреча со школьными координаторами школ в Муниципальном бюджетном учреждении «Центре информационно-методического и материально-технического обеспечения» по вопросу содержания Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Просморт вебинара от 23.04.2021г. «Модель эффективной школы как основание для разработки программ повышения уровня образовательных результатов». Обсуждение вопросов по содержанию Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2021-04-29 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
2021-05-04 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
| Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | Создание на сайтах школ раздела «500+»
2021-05-07 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
| Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО. | Освещение этапов работы над проектом 500+ на сайте школы.
2021-05-10 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. | Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
2021-05-15 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2021-05-19 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.
2021-05-21 | Посещение МБОУ Рыновской ООШ с муниципальным координатором Ковалевой Н.Н.
Посещение МБОУ Колушкинской СОШ с муниципальным координатором Ковалевой Н.Н.
Мониторинг. 1 этап.
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, потверждающих наступление позитивных изменений в школах.
2021-05-25 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Размещение документов в ИС МЭДК. Мониторинг. 1 этап.
2021-06-04 | Встреча со школьными координаторами школ в Муниципальном бюджетном учреждении «Центре информационно-методического и материально-технического обеспечения». Экспертиза документов. Доработка.
2021-06-11 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Экспертиза документов.
2021-06-18 | Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами.
Экспертиза документов.

## г. Батайск_Сычева Т.В.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ СОШ №12 г. Батайска Ростовской области
Куратор: Сычева Татьяна Васильевна, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов
Дата посещения | Цель | Результат
10 марта 2021 | Первичное посещение МБОУ СОШ №12 г. Батайска | Установление партнерских отношений с курируемой школой
12 марта 2021 | Консультирование руководства школы в рамках мониторинга деятельности различных школьных систем | Изучение актуальных на момент начала проекта документов, регламентирующих деятельность школы: текущей программы развития, положений, описывающих деятельность различных школьных систем.
18 марта 2021 | Изучение рисковых профилей курируемой школы | Верификация рисков, указанных в рисковом профиле
22 марта 2021 | Анализ рискового профиля школы | Определены рисковые профили с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования.
25 марта 2021 | Консультирование руководства школы при формировании стартовой диагностики и выбора мер (согласно рисковым профилям) | Формирование стартовой диагностики и выбор мер (согласно рисковым профилям)
Активированы рисковые направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором.
29 марта 2021 | Консультирование руководства школы при формировании стартовой диагностики и выбора мер (согласно рисковым профилям) | Формирование стартовой диагностики и выбор мер и направлений (согласно рисковым профилям)
Проведена самодиагностика. Определены меры, позволяющие повысить качество образования.
5 апреля 2021 | Консультирование руководства школы при формировании стартовой диагностики и выбора мер (согласно рисковым профилям) | Утверждена дорожная карта по итогам анализа рисковых профилей школы. Самодиагностика, Выбор мер (согласно рисковым профилям)
12 апреля 2021 | Консультирование руководства школы в рамках разработки и формирования Концепции, Среднесрочной программы развития ОО | Концепция, Среднесрочная программа развития
19 апреля 2021 | Консультирование руководства школы в рамках разработки и формирования Концепции, Среднесрочной программы развития ОО | Концепция, Среднесрочная программа развития
26 апреля 2021 | Консультирование руководства школы в рамках разработки и формирования Концепции, Среднесрочной программы развития ОО | Концепция, Среднесрочная программа развития
29 апреля 2021 | Консультирование руководства школы в рамках разработки и формирования Концепции, Среднесрочной программы развития ОО | Концепция,Среднесрочная программа развития
11 мая 2021 | Консультирование руководства школы по созданию на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+
http://bataysk-sc12.ru/500.html
15 мая 2021 | Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ СОШ № 12 -участнице Проекта 500+.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
19 мая 2021 | Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ СОШ № 12 -участнице Проекта 500+.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
25 мая 2021 | Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ СОШ № 12 -участнице Проекта 500+.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
29 мая 2021 | Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. | Проведен мониторинг изменений в школе,
| Программа по выбранным рискам (1 Этап) | размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ СОШ № 12 -участнице Проекта 500+.
01 июня 2021 | Консультирование руководства школы. Мониторинг мероприятий в рамках реализации дорожной карты.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
15 июня 2021 | Консультирование руководства школы. Мониторинг мероприятий в рамках реализации дорожной карты.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
29 июня 2021 | Консультирование руководства школы. Мониторинг мероприятий в рамках реализации дорожной карты.
Программа по выбранным рискам (1 Этап)
1 сентября по 1 ноября 2021 | Консультирование руководства школы. Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором
1 ноября по 25 декабря 2021 | Консультирование руководства школы. Концепция (доработанная при необходимости),
Среднесрочная программа развития (доработанная при необходимости), Программа по выбранным рискам (2 Этап)

## г. РнД_ Бондарева О.П.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ «Школа № 101» г. Ростов-на-Дону
Куратор: Бондарева О.П., директор МБОУ «Школа № 111» г. Ростов-на-Дону
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат
1. | Первичное посещение куратором МБОУ «Школа № 111»: | Бондарева О.П. | 10 марта 2021 года | План-график посещений
0
| - выявление трудностей, связанных с организацией и реализацией образовательного процесса. |  |  | Шаблон самодиагностики
2. | Анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в МБОУ «Школа № 111» | Бондарева О.П. и администрация ОО | 17 марта 2021 года | Подтверждение «рисковых профилей школы»
3. | Ознакомление с программой развития МБОУ «Школа № 111» | Бондарева О.П. и администрация ОО | 7 апреля 2021 года | Программы развития школы
Оказание методической помощи:
- в разработке дорожной карты по преодолению выявленных в школе проблем;
- в корректировке программы развития школы с учётом «рисковых профилей»;
- в выработке мер по выходу из кризисной ситуации
4. | Ознакомление с проектом самообследованияМБОУ «Школа № 111»: | Бондарева О.П. и администрация ОО | 16 апреля 2021 года | Самообследование школы с учётом «рисковых профилей»
Оказание методической помощи
| - в анализе деятельности за 2020 год с учётом «рисковых профилей»; |  |  | Среднесрочная программа ОО с учётом «рисковых профилей»
- в оформлении и наполнении содержанием Среднесрочной программы ОО с учётом «рисковых профилей»
5. | Совместное совещание по вопросам разработки Программ рисковых профилей (оказание методической помощи в написании и оформлении документов) | Бондарева О.П. и администрация ОО | 11 мая 2021 года | Подтверждение размещённых Программ рисковых профилей в системе МЭДК
6. | Обсуждение вопросов реализации проекта «500+»: | Бондарева О.П. и администрация ОО | 31 мая 2021 года | Составление документов-отчётов
- рассмотрение первичных документов-отчётов о реализации запланированных мероприятий
7. | Контроль реализации запланированных мероприятий на 1 полугодие: | Бондарева О.П. и администрация ОО | 10 июня 2021 года | Составление документов-отчётов
- оказание методической помощи в написании и оформлении документов;
- оценка происходящих изменений по мере осуществления запланированных мероприятий проекта

## г. Новошахтинск_ Слабская Л.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ СОШ № 25, г. Новошахтинска
Куратор: Слабская Людмила Александровна, заместитель директора по УВР, МБОУ СОШ № 1 г. Новошахтинска
Дата | Цель посещения | Результаты
2021-03-11 | Знакомство с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №25. Обсуждение результатов анкетирования.
2021-03-18 | Собеседование с администрацией школы. Рассмотрение рисковых профилей школы. Формы самообследования. | Определение направлений и форм взаимодействия с куратором.
2021-03-25 | Работа с рабочей группой школы по самообследованию образовательной организации в соответствии с рисковыми профилями.
2021-04-01 | Работа с рабочей группой школы по составлению программы развития школы .Рассмотрение структуры и направлений Программы развития.
2021-04-08 | Работа с рабочей группой школы по составлению программы развития школы .Рассмотрение структуры и направлений Программы развития.. Среднесрочной программы развития. | Одобрение и подтверждение среднесрочной программы развития.
2021-04-15 | Разработка программ по преодолению рисковых профилей школы.
2021-04-22 | Разработка программ по преодолению рисковых профилей школы. | Одобрение и подтверждение программ по преодолению рисковых профилей.
2021-04-29 | Встреча с руководителями ШМО «Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся» | Даны рекомендации по проверке ВПР и оценки их результатов.
2021-05-13 | Работа с рабочей группой школы по реализации программ преодоления рисковых профилей «Круглый стол: повышение качества образования. Формы и методы»
2021-05-20 | Работа с рабочей группой школы по реализации программ преодоления рисковых профилей «Круглый стол: улучшения технического оснащения школы»
2021-05-27 | Работа с рабочей группой школы по реализации программ преодоления рисковых профилей «Круглый стол: повышение уровня вовлеченности родителей в дела школы »
2021-06-03 | Анализ проделанной работы за март-май 2021года в рамках проекта 500+.

## г. Таганрог_Пидькова Е.А.
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МАОУ СОШ № 25/11 , г. Таганрог
Куратор: Пидькова Е.А., заместителем директора МАОУ лицей № 28
Дата посещения | Цель | Результат
2021-03-10 | Знакомство с административной группой школы, с материально-техническими условиями обеспечения образовательного процесса (корпус А). Анализ и выбор рисковых профилей для реализации проекта. | Удобные каналы связи и частота коммуникаций с администрацией школы установлены. Сроки подготовки документов определены. Выбор рисковых профилей произведён.
Согласование с администрацией МАОУ СОШ №25/11 удобных каналов связи и частоты коммуникации, установление сторонами сроков подготовки необходимых документов (МЭДК)
2021-03-17 | Знакомство с материально-техническими условиями обеспечения образовательного процесса (корпус Б). | Определены этапы работы по ликвидации риска «Низкий уровень оснащения школы.
2021-04-15 | Встреча с членами методического совета школы (линейными управленцами- руководителями МО). Обсуждение выявленных в результате исследования профессиональных дефицитов педагогов, вопросов определения индивидуальных маршрутов развития педагогических компетенций педагогов | Определены этапы и сроки работы по преодолению риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»
2021-05-19 | Совместный анализ результатов ВПР 2021, сравнение с результатами ВПР 2021. Совместная работа с педагогом-психологом по результатам комплексного обследования «Анализ школьной мотивации»
2021-06-23 | Подведение итогов первого этапа работы в проекте

## г. Шахты_Поддашкина
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ СОШ №35 г. Шахты
Куратор: Поддашкина М.А., директор МБОУ СОШ № 43
Дата | Цель посещения | Результаты
С 01.03.2021 по 09.03.2021 | Знакомство с основными документами школы. Анализ рисков из рискового профиля МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Изучение документов на сайте школы. Изучение рискового профиля.
2021-03-04 | Посещение МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Установление контакта с администрацией. Обсуждение рисков из рискового профиля. Определение основных целей, задач, мероприятий.
2021-03-05 | Участие в педагогическом совете школы. | Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту. Установление контакта с коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений. Согласование выбранных рисков «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников».
2021-03-19 | Встреча со школьным координатором. | Заполнение МЭДК. Анализ документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+». Заполнение шаблона Самодиагностики. Создание на сайте школ специального раздела «Проект 500+»
2021-03-26 | Встреча с директором и школьным координатором. | Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Корректировка документов «Концепция развития МБОУ СОШ №35 г.Шахты на 2021-2023 годы», «Среднесрочная программа развития на 2021 год». Заполнение соответствующих разделов ИС МЭДК.
2021-04-23 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Разработка программ антирисковых мер. Оформление программ антирисковых мер.
2021-04-30 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Корректировка программ антирисковых мер. Освещение этапов работы над проектом 500+ на сайте школы.
2021-05-21 | Посещение школы. Встреча с директором и школьным координатором. | Обсуждение вопросов по содержанию вебинаров ФИ ОКО и региональных вебинаров. Доработка программ антирисковых мер.
2021-05-28 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Размещение в ИС МЭДК программ антирисковых мер по направлениям.
2021-06-07 | Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ СОШ №35 г.Шахты. | Анализ содержания специального раздела «Проект 500+» на сайте МБОУ СОШ №35 г.Шахты.
2021-06-21 | Посещение школы. Встреча с директором и школьным координатором. | Обсуждение мероприятий второго этапа реализации программ антирисковых мер по направлениям.

## Цимлянский_Кривошлыкова
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новоцимлянской Цимлянского района
Куратор: Кривошлыкова С.В., заместителем директора по ВР МБОУ лицей №1
№ п/п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации
1 | Первичное посещение ОУ | 10 марта 2021г. | Методическая помощь по работе школьного координатора
2 | Консультации | 23 марта | Методическая помощь муниципального куратора и муниципального координатора в соответствии с рисками
2021 г.
3 | Открытые мероприятия | 19 мая 2021г. | Методическая помощь команды педагогов успешной школы МБОУ лицей №1 г.Цимлянска
4 | Открытые мероприятия | 25 мая 2021г. | Методическая помощь команды педагогов успешной школы МБОУ лицей №1 г.Цимлянска
5 | Консультации | 19 июня 2021г. | Методическая помощь муниципального куратора и муниципального координатора в соответствии с рисками