## Лист1
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" 1) | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Региональные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительная ссылка | Комментарий
|  |  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
61 | Ростовская область | 1. Организационное сопровождение проекта
|  | Назначение регионального координатора Проекта 500+ | Организация сопровождения проекта 500+ на региональном уровне |  | январь 2021 | январь 2021 | Региональный координатор Проекта 500+ назначен | Минобразования РО |  |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A0%D0%9E_500+_compressed.pdf
|  | Отбор школ-участниц Проекта 500+ | Отбор ОО для участия в Проекте 500+ на основании методических рекомендаций |  | январь 2021 | январь 2021 | Отобраны 69 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ | Минобразования РО |  |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/%D0%9F%D0%A0%D0%B8%D0%BA%2024-9-710_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20500_compressed.pdf
|  | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | Организация сопровождения проекта 500+ на муниципальном и школьном уровне |  | февраль 2021 | февраль 2021 | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ | Минобразования РО |  |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20128.pdf
|  | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | Организация экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ |  | февраль 2021 | февраль 2021 | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ | Минобразования РО | Коллективы школ Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80_117_12.02.2021.pdf
|  | Создание и организация работы межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ | Организация методической и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ |  | февраль 2021 | февраль 2021-июнь 2021 | Создана межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО | Минобразования РО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/rkc/2.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20466_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20500+.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/rkc/4.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20527_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf | Создание рабочей группы и распределение членов рабочей группы по школам Проекта 500+
|  | Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+ | Планирование работы по реализации проекта 500+ в Ростовской области |  | март 2021 | март 2021 | Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+ | Минобразования РО, ГАУ РО "Региональный информационно-аналитический центр развития образования" (далее ГАУ РО РИАЦРО) | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/4.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20206.pdf
|  | Внесение изменений в региональную дорожную карту по реализации проекта 500+ | Коррекция этапов работы по реализации проекта 500+ в Ростовской области |  | июль 2021 | июль 2021 | Утверждена новая редакция региональной дорожной карты по реализации проекта 500+ | Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20680_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%9A%20%D0%A0%D0%9E_compressed.pdf
|  | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | Планирование работы по реализации проекта 500+ в муниципальных образованиях Ростовской области |  | март-май 2021 | март-май 2021 | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований. | Муниципальные образования Ростовской области | Кураторы, школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на муниципальном уровне"
|  | Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт | Подготовить отчеты по реализации муниципальных дорожных карт за первое полугодие 2021 года |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены. | Муниципальные образования Ростовской области | Кураторы, школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на муниципальном уровне"
|  | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» |  | июнь 2021 | июнь 2021 | Промежуточный отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» подготовлен | Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на региональном уровне"
|  | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен | Минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на региональном уровне"
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | Разработка графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |  | апрель-август 2021 | апрель-август 2021 | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Работа кураторов"
|  | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Работа кураторов"
2. Информационное сопровождение проекта
|  | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | февраль 2021 | 15 февраля 2021 | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/1.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_15%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/1.%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_500+.pdf
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Проведение организационно-методического вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | март 2021 | 30 марта 2021 | Проведен вебинар по обсуждению вопросов организации работы по рисковым профилям Проекта 500+ проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_30.03.21.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Проведение организационно-методического вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | апрель 2021 | 30 апреля 2021 | Проведен вебинар по обсуждению вопросов организации работы по рисковым профилям Проекта 500+ проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/3.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2030.04.21.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/3.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_30%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Проведение организационно-методического вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | май 2021 | 18 мая 2021 | Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/4.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%2018.05.21.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/4.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_18%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.pdf
|  | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Проведение организационно-методического вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | май 2021 | 27 мая 2021 | Проведен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/5.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%2027.05.21.pdf | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/5.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_27%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.pdf
|  | Проведение регионального вебинара «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | Проведение организационно-методического вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | На он-лайн платфоме для проведения вебинаров https://link.webinar.fm/users/login | сентябрь 2021 | 07 сентября 2021 | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) проведен | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC_07%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_compressed.pdf
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом. | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом. |  | май-июль 2021 | май-июль 2021 | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | Общеобразовательные организации - участницы Проекта 500+ | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на уровне общеобразовательных организаций"
|  | Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+. | Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+. |  | май-июль 2021 | май-июль 2021 | Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax
|  | Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp "Кураторы проекта 500+"; "Муниципальные координаторы проекта 500+" для сопровождения проекта (горячая линия). | Реализация нформационного и организационно-методического сопровождения проекта. |  | февраль - апрель 2021 | февраль - апрель 2022 | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp "Кураторы проекта 500+_61 регион"; "МК проекта 500+_61 регион" | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | Ссылки на сайт ВАтсап: Кураторы Проекта 500+_61 регион https://chat.whatsapp.com/GaJCFEJdHtE03gxcA4b9A0 Муниципальные координаторы Проекта 500+_61 регион https://chat.whatsapp.com/JmKpYXhxwxRFjS3VJcLrGs | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на региональном уровне"
|  | Организационно-методическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.). | Реализация организационно-методического сопровождения Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.). |  | июль 2021 | июль 2021 | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/%D0%98%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%9E%D0%A1_1%20%D0%BF-%D0%B3[61]_compressed.pdf
3. Методическое сопровождение Проекта 500+
|  | Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности. | • организация взаимодействия (коммуникация) в Сообществе руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ; • взаимообмен управленческим и педагогическим опытом руководителей и педагогов ШНОР и ШССУ в целях повышения качества образования; • обеспечение взаимодействия ШНОР и ШССУ со « Школами-лидерами» с целью внедрения в свою практическую деятельность инновационных методов и технологий достижения стабильного качества общего образования. | Сообщество создано на Wiki-сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | создано в сентябре 2020 | действует на постоянной основе по н.в | Создано сетевое сообщество руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | Руководители и педагогические работники ШНОР и ШССУ | http://www.rostovipk.ru:88 | https://rostovipk.ru:8887/index.php/Региональное_сетевое_сообщество_школ_с_низкими_результатами_обучения_и_школ,_функционирующих_в_сложных_социальных_условиях
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога |  | март-апрель 2021 | март-апрель 2021 | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | Администрация и педагогические работники ОО Проекта 500+ |  | https://ripkro.ru/upload/parse/cnppmpr/331rekom.pdf
|  | Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ | Разработка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ |  | май 2021 | май 2021 | Перечень унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен | ГАУ РО РИАЦРО; ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_compressed.pdf
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз
|  | Разработка Положения о региональной системе мониторинга школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». | Отслеживание изменений в количественных и качественных показателях результативности деятельности ШНОР в процессе реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования; Регулярное получение информации о деятельности ШНОР и эффективности реализации адресных программ поддержки и программ перехода школ в эффективный режим работы. |  | май 2021 | май 2021 | Утверждено Положение о региональной системе мониторинга школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | Руководители и педагогические работники ШНОР и ШССУ |  | https://ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/625prikaz408.pdf
|  | Проведение сравнительного анализа результатов ВПР по русскому языку и математике в школах участницах Проекта 500+ (за 2019 и 2021 гг.). | Проведение сравнительного анализа результатов ВПР по русскому языку и математике в школах участницах Проекта 500+ (за 2019 и 2021 гг.). |  | июль-август 2021 | июль-август 2022 | Подготовлена информационная справка «Статистический анализ результатов ВПР по русскому языку и математике в школах участницах Проекта 500+». | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/vebinary/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%9F%D0%A0[63]_compressed.pdf
|  | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | Проведение мониторинга реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Размещение отчетов о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» на региональной странице Проекта 500+. | Муниципальные образования Ростовской области | Муниципальные координаторы Проекта 500+. |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на муниципальном уровне"
|  | Мониторинг реализации «Дорожных карт школ-участниц Проекта 500+» | Проведение мониторинга реализации «Дорожных карт школ-участниц Проекта 500+» |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Размещение отчетов о выполнении мероприятий «Дорожных карт школ-участниц Проекта 500+» на региональной странице Проекта 500+. | Муниципальные образования Ростовской области; общеобразовательные организации Проекта 500+ | Муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+. |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на уровне общеобразовательных организаций"
|  | Мониторинг работы кураторов Проекта 500+ | Проведение мониторинга работы кураторов Проекта 500+ |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы Проекта 500+. |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Работа кураторов"
5. Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации проекта
|  | Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). |  Определение стратегий повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  Организация коллективной работы по выявлению основных приоритетов для развития школ, испытывающих затруднения в обеспечении качества общего образования;  Обеспечение совместного формирования путей решения проблем, значимых для общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО видеоконференция на платформе i.Mind | 24 -25.03.2021 | 24 -25.03.2021 | Проведена стратегическая сессия (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона) | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО | Муниципальные координаторы проекта; директора всех ШНОР региона | https://www.ripkro.ru/news/4825/ | https://youtu.be/V2dsGjCuR1w
|  | Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ | Выявление и распространение лучших практик реализации программ, проектов, моделей перевода ШНОР и ШССУ в эффективный режим работы, определение результативности функционирования образовательных систем ШНОР и ШССУ за счет повышения качества принимаемых управленческих решений. | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО в дистанционном формате | май-сентябрь 2021 | май-сентябрь 2022 | Проведение конкурса по 6 номинациям согласно Положению о конкурсе | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | Руководители и педагогические работники ШНОР и ШССУ | https://www.ripkro.ru/upload/parse/rsoko/sistema-raboty/695prikaz470.pdf | https://mp-rostov.ru/activity/
|  | Проведение стратегической сессии "Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций кураторами школ-участниками проекта "500+". | Подведение промежуточных итогов реализации "Проекта 500+". Обсуждение положительных практик школ-участниц проекта. Разбор типичных ошибок при оформлении нормативных и отчетных документов. Планирование работы по проекту на второе полугодие. | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО видеоконференция на платформе i.Mind | 09.06.2021-16.06.2021 | 09.06.2021-16.06.2021 | Проведена стратегическая сессия (промежуточное подведение итогов реализации проекта) | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАУ РО РИАЦРО | Муниципальные координаторы проекта; кураторы проекта; администрация и | https://ripkro.ru/news/4927/ | https://youtu.be/St41xcrTrdo
|  | Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов). | Создание регионального банка практик для представления эффективной работы кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов. |  | июнь -сентябрь 2021 | июнь -сентябрь 2021 | Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора. | ГАУ РО РИАЦРО | Кураторы, муниципальные и школьные координаторы Проекта 500+ |  | http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax |  | Вкладка на сайте регионального координатора Проекта 500+ "Сопровождение на региональном уровне"
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО
|  | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)» | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)» |  | февраль-апрель 2021 | февраль-апрель 2022 | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций» (не менее 10 человек) | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО | Педагогиченские работники ШНОР |  | https://www.ripkro.ru/upload/parse/cnppmpr/379analit4.pdf
|  | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Сформированы списки на 2021-22 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР (не менее 20 человек) | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО | Руководители и заместители руководителей ОУ – управленческих команд ШНОР | https://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/ | https://ripkro.ru/upload/parse/pk/913kpkshnor.pdf
|  | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. |  | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-22 учебный год для повышения квалификации (не менее 20 человек) | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО | Педагогиченские работники ШНОР | https://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/ | https://ripkro.ru/upload/parse/pk/913kpkshnor.pdf
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок